MAJ/11 Rozhodnutí o odmítnutí nabídky výkupu nemovitostí v k.ú. Plzeň – České dráhy, a.s. a návrh dalšího postupu ve věci majetkoprávní přípravy stavby „Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál“

1. KNM doporučuje RMP nesouhlasit s nabídkou společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 doručenou městu Plzni dne 16. 8. 2011, a tedy s uzavřením kupní smlouvy na koupi nemovitostí v k.ú. Plzeň:
* objekt bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. 5637/7,
* objekt bez čp/če, doprava, na pozemku parc. č. 5637/8,
* objekt bez čp/če, doprava, na pozemku parc. č. 5643,
* objekt bez čp/če, doprava, na pozemku parc. č. 5652,
* pozemek parc. č. 5637/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2,
* pozemek parc. č. 5637/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 50 m2,
* pozemek parc. č. 5643, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 42 m2,
* pozemek parc. č. 5652, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 72 m2,
* pozemek parc. č. 5637/15, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 883 m2, odděleného dle geometrického plánu z pozemku parc. č. 5637/1, ostatní plocha, dráha,
* pozemek parc. č. 5637/16, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 11338 m2, odděleného dle geometrického plánu z pozemku parc. č. 5637/1, ostatní plocha, dráha, a z pozemku parc. č. 5637/13, ostatní plocha, manipulační plocha,

do majetku města Plzně za smluvní kupní cenu 21.900.000,- Kč.

1. Komise RMP pro nakládání s majetkem ukládá společnosti POVED s.r.o., aby ve spolupráci s MAJ MMP jednal se společností České dráhy, a.s. o způsobu, jak zajistit vydání stavebního povolení pro stavbu „Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál“, tzn. o uzavření smlouvy o právu provedení stavby, jejíž součástí by byl závazek města Plzně k uzavření nájemní smlouvy v souvislosti s touto stavbou a závazek města Plzně k výkupu stavbou dotčených nemovitostí v termínu do šesti měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na tuto stavbu a za cenu určenou znalcem, na kterém se obě smluvní strany dohodnou.

Souhlasí 12