## List1
Příloha č. 9
varianta A
JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP
- dle oblastí -
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013
s výhledem do roku 2014 až 2016
Odbor investic města Plzně | [7 empty] | ZMP 594/13.12.12 | ZMP 7/24.1. | ZMP 164/25.4. | ZMP 164/25.4. | ZMP 164/25.4. vnitřní úpravy OI-zařazení akcí | ÚKS-var.A | [18 empty] | v tis. Kč
Zakázkové číslo |  | Funkč. | INVESTICE | Termín |  | Rozp.nákl. | Profinanc. | ROZPOČET | Úpravy | Úpravy | Úpravy | Úpravy | Návrh | Návrh | Návrh | Návrh | Návrh | 2013 | Došlé fa | Došlé fa | % čerp. | Odhad. ZRN | Výhled |  |  |  | Čís. | Úz. | Výz- | Uplat. | Invest. | Poznámka
SiDi | SPP SAP | třídění | ROZPOČET MĚSTA | zah. | dok. | celkem | do 31.12.12 | 2013 | [9 empty] | návrh úprav | k 10.6.13 |  | k UR | k 31.12.13 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | obl. | MO | nam | DPH | referent OI
a | b | c | d | e | f | 1 | 2 | 3 | 4a | 4a | 4a | 4a | 4a | 4a | 4a | 4a | 4a | 4 | 6a |  | 6b | 5 | 7 | 8 | 9 |  | g | h | i |  |  | j
[6 empty] | 3259103.7292 |  | 440644
[6 empty] | 5800 |  | 0 | [14 empty] | 6800 | -71000 | -50000 | 0 |  | celkem | OI
[8 empty] | 1227108 | 1220608 | 1222108 | 1229062 | 0 | ÚKS-var.A |  |  |  |  | 1151062 |  |  |  |  | 744045 | 180149 | 188000 | 0 | schv.výhledy
|  |  | C E L K E M |  |  | 3264903.7292 | 881647.7292 | 1227108 | -6500 | 1500 | 6954 | 0 | -78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151062 | 194750.7872 | 194751041.35 | 16.9192 | 1226394 | 737245 | 251149 | 238000 | 0
|  |  | Použití investiční rezervy FRR MP |  |  |  |  | 171680 | [9 empty] | 171680 | 0 | 0 | 0 | 78400 | 78400 | 0 | 0 | 0
|  |  | Prostředky kapitál. rozpočtu města |  |  |  |  | 268964 | -20500 | 1500 | 0 | 0 | [5 empty] | 249964 | 58493.1997 | 58493199.72 | 23.4006 | 796674 | 428525 | 180149 | 188000 | 0
|  |  | FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů) |  |  |  |  | 786464 | 14000 |  | 6954 |  | -78000 |  |  |  |  | 729418 | 136257.8416 | 136257841.63 | 18.6804 | 351320 | 230320 | 71000 | 50000 | 0 | [5 empty] | FKD 2013:Posíl.vod.řadu Radčice (1 500 tis.) Úslavs.kanal.sběrač II. st.(78 400 tis.) MO Domažl.-Křimická (52 000 tis.+607 tis.) Relax centrum Štr.sady (9 264 tis.) Divadlo Jízdecká (570 300 tis.+5 222 tis.) 4x4 Světovar + Archiv (75 000 tis.) Dostavba Stadiounu Štr.sady(+14 000 +1 125 tis.)
[7 empty] | Kontr. | 1227108 | -6500 | 1500 | 6954 | 0 | -78000 | 0 | 0 | 0 |  | 1151062 | 194751.0413 | 194751041.35 |  | 1226394 | 737245 | 251149 | 238000
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 |  |  | 2109224.114 | 575542.114 | 1039508 | 0 | 500 | 5829 | -2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043237 | 191113.175 | 191113175 | 18.3192 | 490445 | 488445 | 2000 | 0 | 0
|  |  | z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB |  |  |  |  | 633064 |  |  | 5829 | [6 empty] | 638893 | 135144.1574 | 135144157.38 | 21.1529 |  | 17420 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | r. 2014: Divadlo Jízdecká: 17 420 tis. Kč
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2013 |  |  | 835530.6152 | 306105.6152 | 187600 | -6500 | 1000 | 1125 | 2600 | -78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107825 | 3637.6123 | 3637866.35 | 3.3736 | 415800 | 248800 | 117000 | 50000 | 0
|  |  | z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB |  |  |  |  | 153400 | 14000 |  | 1125 |  | -78000 |  |  |  |  | 90525 | 1113.6843 | 1113684.25 | 1.2303 |  | 212900 | 71000 | 50000 | 0 | [5 empty] | r. 2014: 4x4 + Archiv Světovar: 183 000 tis. Kč Úslavský kan.sběrač II.st.: 29 900 tis. Kč
|  |  | C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 132149 | 188000 | 0
|  |  | Kontrola: |  |  |  | 881647.7292 | 1227108 | -6500 | 1500 | 6954 | 0 | -156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151062 | 194750.7872 | 194751041.35 |  | 906245 | 737245 | 251149 | 50000 | 0
|  |  | kontrola FKD: |  |  |  |  | 786464 | [9 empty] | 729418 | 136257.8416 | 136257841.63 |  | 0 | 230320 | 71000 | 50000
| 1 |  | HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  | BEZPEČNOST |  |  | 14412.4377 | 11252.4377 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 1710.7234 | 1710723.4 | 54.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 |  |  | 14412.4377 | 11252.4377 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 1710.7234 | 1710723.4 | 54.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11TUOIN01 | 5299 | PPO Bolevecký potok - výpusť z Bolevec.rybníka | 11 | 13 | 10733.5267 | 8233.5267 | 2500 | [9 empty] | 2500 | 1710.7234 | 1710723.4 | 68.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | C |  | Kejzlar, Baxová | realizace stavby do 04/13, PRMP
|  |  | Projektová příprava staveb : |  |  | 3678.911 | 3018.911 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-558 | 06TUUIN23 | 5299 | Protipovodňová ochrana centra Plzně | 09 | 13 | 520.871 | 500.871 | 20 | [9 empty] | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | C |  | Hampl. | zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP
6-559 | 06TUUIN24 | 5299 | PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most ) | 09 | 13 | 341.895 | 321.895 | 20 | [9 empty] | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | C |  | Hampl. | zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP, SZRM
6-517 | 06TUUIN20 | 5299 | Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná | 09 | 13 | 966.05 | 946.05 | 20 | [9 empty] | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | C |  | Hampl. | zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP
6-534 | 06TUUIN26 | 5299 | Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka | 08 | 13 | 1850.095 | 1250.095 | 600 | [9 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | C |  | Baxová | vypracovává se DÚR - cca v 10/13, potom příprava DSP, SZRM
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Projektová příprava staveb : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  | EKOLOGIE |  |  | 237070.6071 | 26115.6071 | 97555 | 0 | 1500 | 0 | 100 | -78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21155 | 10044.454 | 10044453.96 | 47.4803 | 189800 | 66800 | 73000 | 50000 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 |  |  | 44714.0241 | 25159.0241 | 14955 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15555 | 9752.8618 | 9752861.76 | 62.6992 | 4000 | 2000 | 2000 | 0 | 0
6-692 | 09TUOIN05 | 2310 | Posílení vodovodního řadu Radčice | 12 | 13 | 14619.0406 | 13119.0406 | 1500 | [9 empty] | 1500 | 1182.8428 | 1182842.8 | 78.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | I | DPH-D2 | Šafr., Ulč | FKD 2012, real. od 03/12 do 11/12, FKD 2013
6-447 | 06TUUIN33 | 2310 | Vodovod Radobyčice | 12 | 13 | 9982.7405 | 181.7405 | 9801 | [9 empty] | 9801 | 7595.504 | 7595503.96 | 77.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | I | DPH-D2 | Jandoš, Šafr. | vazba na splašk.kanal.v rámci Čisté Berounky (ÚKEP) - realizace od 01/13 do 07/13, PRMP
| 10TUOIN01 | 2321 | Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et. | 12 | 13 | 600 | 0 | 600 | [9 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | I | - | Křivk. | realizace před výstavbou obyt.zóny na Valše (soukr.investor), SZRM
|  |  | Projektová příprava staveb : |  |  | 19512.243 | 11858.243 | 3054 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654 | 974.515 | 974515 | 26.6698 | 4000 | 2000 | 2000 | 0 | 0
6-592 | 07TUUIN14 | 2321 | Dešťová kanalizace a komunikace Valcha | 08 | 13 | 3801.798 | 2360.798 | 1441 | [9 empty] | 1441 | 835.365 | 835365 | 57.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | I |  | Křivk. | PD pro SP do 08/13 - lokalita Černý most, PD pro SP do 04//14 - část Lašitov, SZRM
6-549 | 08TUOIN17 | 2310 | Vodárenský soubor Ostrá Hůrka | 08 | 15 | 4770.5826 | 2532.5826 | 238 | [9 empty] | 238 | 0 |  | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 3 | 2 | C |  |  | probíhá PD DÚR (sporné majetkopráv.vztahy), r.2014-DSP, SZRM
| 10TUOIN03 | 2321 | Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května | 10 | 13 | 337.381 | 287.381 | 50 | [9 empty] | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | C |  | Šafránk. | proběhlo zpracování DÚR, SZRM
| 10TUOIN04 | 2321 | Rekonstrukce Boleveckého sběrače | 10 | 13 | 2299.069 | 2249.069 | 50 | [9 empty] | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | C |  | Křivk. | proběhlo zpracování DÚR a DSP, SZRM
| 10TUOIN05 | 2321 | Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače | 10 | 13 | 1473.141 | 633.141 | 840 | [9 empty] | 840 | 78.65 | 78650 | 9.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | C |  | Šafr. | probíhá zpracování DSP- do 06/13, SZRM
| 10TUOIN06 | 2310 | Vodárenský soubor Litice | 10 | 15 | 4012.28 | 1961.28 | 51 | [9 empty] | 51 | 0 |  | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 3 | 6 | C |  | Křivk. | probíhá zpracování DÚR, r.2014-DSP, SZRM
| 09TUOIN08 | 2321 | Inv.do vodoh.infr.-Výtlačný řad ČS Úhlavská-St.Plzenec | 11 | 13 | 842.3504 | 692.3504 | 150 | [9 empty] | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | I |  | Hampl. | IČ pro vydání SP - do 08/13, SZRM
| 09TUOIN08 | 2321 | Inv.do vodoh.infr.-Prov.propojení ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá Hůrka | 11 | 13 | 1022.009 | 922.009 | 0 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | I |  | Hampl. | ZMP 164/2013,zadání ověř.studie změny trasy vodovodu, SZRM
| 12TUOIN01 | 2310 | Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice) | 12 | 13 | 186 | 102 | 84 | [9 empty] | 84 | 60.5 | 60500 | 72.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | I |  | Hampl. | zpracovává se DÚR, DSP - do 03/13
| 09TUOIN18 | 2321 | Splašková kanalizace Valcha | 12 | 13 | 267.632 | 117.632 | 150 | [9 empty] | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | I |  |  | zpracovat DSP, vydat SP
| 02TUUIN45 | 3741 | Dostavba Útulku pro zvířata v nouzi | 13 | 13 | 500 | 0 | 0 |  | 500 | [7 empty] | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | C |  | Hampl. | ZMP 164/2013, aktualizace PD, vydat SP
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2013 |  |  | 192356.583 | 956.583 | 82600 | 0 | 1000 | 0 | 0 | -78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 291.5922 | 291592.2 | 0 | 185800 | 64800 | 71000 | 50000 | 0
| 09TUOIN07 | 2321 | Kanalizace Litice - Štěnovická III. et. | 13 | 13 | 5210.8 | 10.8 | 4200 |  | 1000 | [7 empty] | 5200 | 17.4361 | 17436.1 | 0.33531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | I | DPH-D2 | Křivk. Stuchlík | zbytek z přidělených prostředků od MO6(4 200 tis.),ZMP 164/2013(+ 1000 tis.),realizace od 07/13 do 05/14, SZRM
| 10TUOIN02 | 2321 | Úslavský kanalizační sběrač - II. et. - 1.fáze | 13 | 15 | 91945.783 | 945.783 | 78400 |  |  |  |  | -78000 |  |  |  |  | 400 | 274.1561 | 274156.1 | 68.539 | 90600 | 60600 | 30000 | 0 | 0 | 3 | 2 | C |  | Hampl. | FKD 2013 (78 400), FKD 2014 (29 900), zpracovává se DSP, řeší se majetkopr. vztahy, podmínka dotace u ČB "B"-realizace do 31.10.2014, SZRM
|  | 2321 | Odkanalizování Koterov | 14 | 16 | 89600 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 89600 | 3600 | 36000 | 50000 | [6 empty] | FKD 2014-2016
|  | 2321 | Odkanalizování Staré Lobzy | 14 | 16 | 5600 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 5600 | 600 | 5000 | 0 | [6 empty] | FKD 2014-2016
|  |  | Projektová příprava staveb : |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Projektová příprava staveb : |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  | DOPRAVA |  |  | 883829.0714 | 295728.0714 | 430569 | 0 | 0 | 607 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431076 | 81052.1296 | 81052129.59 | 18.8023 | 157025 | 157025 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 |  |  | 878229.0714 | 295728.0714 | 427569 | 0 | 0 | 607 | -2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425476 | 81051.8906 | 81051890.59 | 19.0497 | 157025 | 157025 | 0 | 0 | 0
6-296 | 04TUUIN08 | 2212 | I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města | 07 | 13 | 99895.4025 | 98395.4025 | 1500 | [9 empty] | 1500 | 0.378 | 378 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | Baxová, Rezler | dostavba parkoviště a komunikač. přístupu pro přilehlé byt.domy, PRMP
6-206 | 01TUUIN26 | 2212 | Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy | 08 | 14 | 25223.1613 | 25173.1613 | 25 | [9 empty] | 25 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | DPH kanal. vodov. | Kejzlar, Baxová | aktualizace PD a zaháj.realizace další ulice po domluvě s ÚMO3
6-696 | 09TUOIN09 | 2212 | Rekonstrukce Americká II.et. (most) | 09 | 13 | 95946.7998 | 21946.7998 | 74000 | [9 empty] | 74000 | 1703.1775 | 1703177.5 | 2.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | DPH kanal. vodov. | Salát. Kejzlar | nutná rekonstr.kabel.kanálu PMDP-zpracování DSP, potom realizace - předpoklad od 06/13 do 05/14, PRMP
6-697 | 09TUOIN10 | 2212 | Rekonstr. III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce | 09 | 13 | 29916.3681 | 17500.3681 | 12416 | [9 empty] | 12416 | 12693.975 | 12693975.04 | 102.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | C | DPH kanal. D2,A2 | Rezler, | realizace zaháj. v 09/11 do 12/12, sadové úpravy do 05/13
6-258 | 03TUUIN46 | 2212 | Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO) | 09 | 14 | 256823.5916 | 30216.5916 | 125000 |  |  | 607 | [6 empty] | 125607 | 44424.4092 | 44424409.22 | 35.3678 | 101000 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | DPH vodov. | Vaňač. Rezler | FKD 2012+2013 část.,ZMP 164/2013 SÚS-zaháj.v 06/12, dokonč. 05/14, PRMP
6-313 | 02TUUIN17 | 2212 | Rekonstrukce ul. Lobezská (OBNOVA voda a kanal.) | 09 | 13 | 4513.2894 | 4303.2894 | 210 | [9 empty] | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | C | DPH kanal. | Němc. | SP vydáno, připraveno k realizaci
| 10TUOIN09 | 2271 | Trolejb.trať U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská | 10 | 13 | 21377.3542 | 15619.3542 | 5758 | [9 empty] | 5758 | 20.4 | 20400 | 0.35429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | DPH-D2 | Kejzlar | realizace další et.ve 2.pol.r.2013, SZRM
| 02TUUIN57 | 2212 | Rekonstrukce Bolevecké návsi | 11 | 13 | 19963.8653 | 7963.8653 | 12000 | [9 empty] | 12000 | 4527.5405 | 4527540.46 | 37.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | C |  | Vaňač., Rezler | realizace od 09/11 do 05/12, realizace další et.od 11/12 do 10/13
| 02TUUIN28 | 2219 | Parkoviště Rabštejnská | 11 | 13 | 391.886 | 381.886 | 10 | [9 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | C |  |  | platné SP,připraveno k realizaci
| 04TUUIN01 | 2212 | Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká - I.et.(podíl města) | 11 | 14 | 85366.825 | 3466.825 | 60000 |  |  |  | -100 | [5 empty] | 59900 | 6361.3806 | 6361380.57 | 10.62 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | C |  | Kejzlar | platná SP,realizace od 04/13 do 10/14, PRMP
6-106 | 98TUUIN29 | 2212 | TT Pražská - U Zvonu | 12 | 14 | 120122.405 | 122.405 | 88000 | [9 empty] | 88000 | 224.506 | 224506 | 0.25512 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | DPH-D2 | Kejzlar | předpoklad SP 06/13, předpokl.zahájení 12/2013, SZRM
6-260 | 96TUUIN01 | 2212 | Rekonstr. ul. Perlová - Veleslavínova | 12 | 13 | 17655.1397 | 10355.1397 | 7300 | [9 empty] | 7300 | 4816.4651 | 4816465.06 | 65.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | kan.a vod. D2 | Kejzlar | realizace od 08/12 do 04/13, SZRM
| 12TUOIN02 | 2212 | Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a 7 | 12 | 13 | 13338.8417 | 638.8417 | 14700 |  |  |  | -2000 | [5 empty] | 12700 | 1418.5738 | 1418573.76 | 11.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | Němc. Kejzlar | Dohoda města se soukr.investory, náklady nesmí převýšit 12 120 tis.Kč-usn.ZMP 61/16.2.12, ZMP 409/6.9.12, realizace od 12/12 do 10/13
| 06TUUIN50 | 2212 | Na Roudné 136 - demolice objektu (Silnič. systém Roudná - et.B) | 12 | 13 | 648.8144 | 28.8144 | 620 | [9 empty] | 620 | 689.3538 | 689353.76 | 111.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | Salát. Rezler | demolice nutná z důvodu poškozování soused.objektu, realizace do 04/13
| 12TUOIN04 | 2212 | II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská)-podíl města | 12 | 13 | 8098.64 | 98.64 | 8000 | [9 empty] | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | Vaňač. | vydáno ÚR i DSP, připraveno k realizaci, akce SÚSPK, SZRM
0
0
|  |  | Projektová příprava staveb : |  |  | 78946.6873 | 59516.6873 | 18030 | 0 | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17430 | 4171.7312 | 4171731.22 | 23.9342 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
6-518 | 06TUUIN50 | 2212 | Silniční systém Roudná | 06 | 14 | 7606.0025 | 6276.0025 | 1230 | [9 empty] | 1230 | 125.2382 | 125238.2 | 10.182 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | C |  | Salát. | proběhla EIA,zadána akt.DÚR, SZRM
6-533 | 06TUUIN10 | 2212 | Prodloužení Lábkovy ul. | 06 | 14 | 3324.957 | 924.957 | 500 | [9 empty] | 500 | 0 |  | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | Salát. | zpracovaná DÚR, řeší se maj. vztahy, SZRM
6-524 | 06TUUIN43 | 2212 | Propojení Karlovarská - Kotíkovská | 07 | 13 | 1908.0334 | 1108.0334 | 800 | [9 empty] | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | C |  | Kůst. | proběhla EIA, zadána akt.DÚR, SZRM
6-584 | 07TUUIN05 | 2212 | Rek.TT Karlovarská III. et. | 07 | 13 | 1562.968 | 912.968 | 650 | [9 empty] | 650 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | C |  |  | platné ÚR, probíhá zpracování DSP, SZRM
6-545 | 07TUUIN11 | 2212 | Proj. příprava pro Plzeňský kraj | 07 | 13 | 8577.664 | 7727.664 | 850 | [9 empty] | 850 | 85.3156 | 85315.58 | 10.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | C |  | Vaňač., Šafrán. | viz. tabulka na konci tohoto seznamu, SZRM
6-574 | 06TUUIN46 | 2271 | Prodloužení tramvajové trati na Borská pole | 07 | 13 | 15838.7035 | 12438.7035 | 3400 | [9 empty] | 3400 | 549.817 | 549817 | 16.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | Baxová | platné ÚR, probíhá aktual.DSP, řeší se majetk.vztahy,SZRM
6-589 | 07TUUIN12 | 2212 | I/20 Rekonstr. Studentská | 07 | 13 | 2320.3788 | 2300.3788 | 20 | [9 empty] | 20 | 142.4 | 142400 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 1 | C |  | Salát. | platné ÚR i DSP, akce připravena k real., SZRM
6-298 | 04TUUIN06 | 2212 | Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) | 08 | 13 | 11056.9442 | 8156.9442 | 2900 | [9 empty] | 2900 | 396 | 396000 | 13.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.3 | C |  | Rezler, Vaňač. | platné ÚR, probíhá zprac.DSP, SZRM
6-208 | 02TUUIN14 | 2212 | Propojení Tyršův most - Výsluní | 08 | 13 | 1403.911 | 753.911 | 650 | [9 empty] | 650 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | Baxová | platné ÚR, probíhá zprac.DSP, SZRM
6-242 | 03TUUIN34 | 2212 | Rekonstr. Riegrovy ul. | 08 | 13 | 928.8448 | 778.8448 | 150 | [9 empty] | 150 | 150.282 | 150282 | 100.188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3 | C |  | Baxová | zpracovává se PDPS, SZRM
6-106 | 98TUUIN29 | 2212 | TT Pražská - U Zvonu | 08 | 13 | 6065.9622 | 4565.9622 | 1500 | [9 empty] | 1500 | 555.196 | 555196 | 37.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3 | C |  |  | předpoklad SP 06/13, předpokl.zahájení 12/2013, SZRM
6-699 | 09TUOIN12 | 2212 | Rekonstrukce Sedláčkova ul. | 09 | 13 | 2090.1515 | 1319.1515 | 771 | [9 empty] | 771 | 170.28 | 170280 | 22.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | Němc. | platné ÚR, probíhá aktual.DSP, SZRM
6-701 | 09TUOIN14 | 2212 | Rekonstrukce Kopeckého sadů | 09 | 13 | 301.192 | 261.192 | 40 | [9 empty] | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | Prokop | probíhá zprac. DÚR, SZRM
6-126 | 01TUUIN29 | 2212 | Napojení Lochotínské z rondelu | 09 | 13 | 3149.0138 | 2599.0138 | 550 | [9 empty] | 550 | 485.328 | 485328 | 88.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | Prokop | probíhá zprac. DÚR, SZRM
6-513 | 06TUUIN03 | 2212 | Rekonstrukce Dlážděná | 09 | 13 | 1762.5034 | 1112.5034 | 650 | [9 empty] | 650 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | Kůst. | probíhá aktual. DÚR, SZRM
6-110 | 02TUUIN16 | 2212 | Rekonstrukce Dlouhá | 09 | 13 | 2764.6509 | 2201.6509 | 563 | [9 empty] | 563 | 662.806 | 662806 | 117.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 4 | C |  | Němc. | platné ÚR, zaháj. PDPS, SZRM
6-514 | 06TUUIN05 | 2212 | Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony | 09 | 13 | 634.426 | 276.426 | 358 | [9 empty] | 358 | 252.411 | 252411 | 70.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | C |  | Prokop | byla zadána aktual. DÚR, SZRM
6-544 | 06TUUIN04 | 2212 | Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci | 09 | 13 | 1685.04 | 937.04 | 748 | [9 empty] | 748 | 0.171 | 171 | 0.022861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | C |  | Němc. | úprava DÚR, projednává se DSP, SZRM
6-622 | 07TUUIN10 | 2212 | Úrovňová křižovatka Belánka vč.části Borské ul. | 11 | 13 | 4469.0818 | 3969.0818 | 1100 |  |  |  | -600 | [5 empty] | 500 | 113.861 | 113861 | 22.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3 | C |  |  | probíhá stav.řízení, potom možno realizovat, PRMP
| 02TUUIN24 | 2219 | Stavební úpravy Bendova | 12 | 13 | 1496.2585 | 896.2585 | 600 | [9 empty] | 600 | 482.6254 | 482625.44 | 80.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  |  | projednává se DÚR - 04/2013
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2013 |  |  | 5600 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0.239 | 239 | 0.0042679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02TUUIN16 | 2212 | Rekonstr. Dlouhá x úpravy Rokycanské ul. | 13 | 13 | 2600 | 0 | 0 |  |  |  | 2600 | [5 empty] | 2600 | 0.239 | 239 | 0.0091923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | C |  | Němc. | ZMP 164/2013,posun obrub a úprava odvodnění před úpravami ze strany ŘSD
|  |  | Projektová příprava staveb : |  |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13TUOIN01 | 2012 | Rekonstrukce tramv. trati Koterovská | 13 | 13 | 1500 | 0 | 1500 | [9 empty] | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  |  | požadavek SVSMP na zadání DÚR
| 13TUOIN02 | 2012 | Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská | 13 | 13 | 1500 | 0 | 1500 | [9 empty] | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  |  | požadavek SVSMP na zadání DÚR
| 6 |  | BYTOVÁ OBLAST |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Projektová příprava staveb : |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  | SOCIÁLNÍ OBLAST |  |  | 27682.0656 | 16582.0656 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 8890.1726 | 8890172.59 | 80.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 |  |  | 27682.0656 | 16582.0656 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 8890.1726 | 8890172.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06TUUIN44 | 4357 | Rekonstr. DPD Nová Hospoda - Krajní 5 | 12 | 13 | 27682.0656 | 16582.0656 | 11100 | [9 empty] | 11100 | 8890.1726 | 8890172.59 | 80.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | C | DPH-A1-14% | Křivk., Jandoš | realizace od 06/12 do 07/13
|  |  | Projektová příprava staveb : |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  | ZDRAVOTNICTVÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  | ŠKOLSTVÍ |  |  | 8800 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2506.507 | 2506507 | 83.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Projektová příprava staveb : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2013 |  |  | 8800 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2506.507 | 2506507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13TUOIN03 | 3121 | Rekonstrukce fasády Cíkevního gymnázia Plzeň | 13 | 13 | 3000 | 0 | 3000 | [9 empty] | 3000 | 2506.507 | 2506507 | 83.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | C |  | Jandoš | úhrada části nákladů Biskupství plzeňskému - usn.RMP č.1417/2012
|  | 3111 | MŠ v Černicích | 13 | 13 | 5800 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 8 | C |  |  | požadavek ÚMO 8 - Černice, příslib spoluúčasti financování ve výši 5,8 mil. Kč
|  |  | Projektová příprava staveb : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST |  |  | 462837.3609 | 384970.3609 | 36242 | -6500 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30867 | 9835.2037 | 9835203.67 | 31.8632 | 47000 | 1000 | 46000 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 |  |  | 92063.3287 | 79821.3287 | 12242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12242 | 8995.9296 | 8995929.62 | 73.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-566 | 07TUUIN04 | 3429 | Relax centrum Štruncovy sady (EHMK 2015) | 11 | 13 | 87551.9787 | 78287.9787 | 9264 | [9 empty] | 9264 | 8917.9296 | 8917929.62 | 96.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 3 | C |  | Hampl., Stuchlík,Ulč | FKD 2012+2013, real.od 09/11do 08/12, r.2013: pozastávka, PRMP
|  |  | Projektová příprava staveb : |  |  | 4511.35 | 1533.35 | 2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978 | 78 | 78000 | 2.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-388 | 05TUUIN20 | 3412 | Náhradní hřiště pro TJ Slovan | 09 | 13 | 4511.35 | 1533.35 | 2978 | [9 empty] | 2978 | 78 | 78000 | 2.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 3 | C |  | Hampl. | zpracování DSP + odnětí ZPF , SZRM
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2013 |  |  | 370774.0322 | 305149.0322 | 24000 | -6500 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18625 | 839.2741 | 839274.05 | 0 | 47000 | 1000 | 46000 | 0 | 0
6-142 | 02TUUIN40 | 3412 | Dostavba stadionu Štruncovy sady (modul+stožáry) | 13 | 13 | 323774.0322 | 305149.0322 | 24000 | -6500 |  | 1125 | [6 empty] | 18625 | 839.2741 | 839274.05 | 4.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | C | DPH-D2 | Hampl., Stuchlík | dostavba stadionu, PRMP, FKD 2013:14 000 tis.(ZMP 7/24.1.13) + 1 125 tis. (ZMP 164/25.4.13)
6-388 | 05TUUIN20 | 3412 | Náhradní hřiště pro TJ Slovan | 14 | 15 | 47000 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 47000 | 1000 | 46000 | 0 | 0 | 10 | 3 | C |  | Hampl. | usn.ZMP 624/11-závazek do 31.12.15 darovat dokonč.stavbu, SZRM
|  |  | Projektová příprava staveb : |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  | KULTURA |  |  | 1306862.9324 | 143920.9324 | 645300 | 0 | 0 | 5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650522 | 80618.9757 | 80619229.84 | 12.393 | 512420 | 512420 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 |  |  | 1048862.9324 | 143920.9324 | 570300 | 0 | 0 | 5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575522 | 80618.9757 | 80618975.74 | 14.008 | 329420 | 329420 | 0 | 0 | 0
6-541 | 08TUOIN04 | 3311 | Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015) | 12 | 14 | 1048862.9324 | 143920.9324 | 570300 |  |  | 5222 | [6 empty] | 575522 | 80618.9757 | 80618975.74 | 14.008 | 329420 | 329420 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | C | DPH-A2 | Křivk., Stuchlík, Ulč,Klír | FKD 2012 + 2013,2014: 17.420 tis. ZMP 64/11,ZMP 129/11,ZMP 531/11,ZMP 111/12, ZMP 392/12,RMP 1613/12,ZMP 164/13, PRMP
|  |  | Projektová příprava staveb : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2013 |  |  | 258000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 254.1 | 0 | 183000 | 183000 | 0 | 0 | 0
| 12TUOIN03 | 3319 | 4x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015)+Archiv Světovar | 13 | 14 | 258000 | 0 | 75000 | [9 empty] | 75000 | 0.2541 | 254.1 | 0 | 183000 | 183000 | 0 |  |  | 11 | 2 | C |  |  | FKD 2013 + 2014, souběžná realizace Archivu, SZRM
|  |  | Projektová příprava staveb : |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | VNITŘNÍ SPRÁVA |  |  | 3260.254 | 3078.254 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 92.6213 | 92621.3 | 50.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013 |  |  | 3260.254 | 3078.254 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 92.6213 | 92621.3 | 50.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Projektová příprava staveb : |  |  | 3260.254 | 3078.254 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 92.6213 | 92621.3 | 50.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-703 | 09TUOIN16 | 6211 | Archiv Světovar | 09 | 13 | 3260.254 | 3078.254 | 182 | [9 empty] | 182 | 92.6213 | 92621.3 | 50.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | C |  | Křivk. | vydáno ÚR, zpracovává se DSP - 05/13, SZRM
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Projektová příprava staveb : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
|  |  | 07TUUIN11 | Termín |  | Rozp.nákl. | Profinanc. | ROZPOČET | Úpravy | Úpravy | Úpravy | Úpravy | Úpravy | Úpravy | Úpravy | Úpravy | Úpravy | 2013- uprav. | Došlé fa | Došlé fa | % čerp. | Odhad. ZRN | Výhled |  |  |  | Čís. | Úz. | Výz- | Uplat. | Invest. | Poznámka
|  |  | Projektová příprava pro Plzeňský kraj: | zah. | dok. | celkem | do 31.12.12 | 2013 | [9 empty] | rozpočet |  |  | k UR | k 31.12.13 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | obl. | MO | nam | DPH | referent OI
|  |  | III/18019 Rek. Letkovské ul. | 07 | 12 | 374.1622 | 374.1622 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 2 | C |  | Vaňač. | vydáno ÚR i DSP, připraveno k realizaci, SZRM
|  |  | Požární stanice Pobřežní 17 | 08 | 09 | 2348.606 | 2348.606 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 3 | C |  | Šafr. | SZRM
|  |  | III/18032 Tyrš.most - Radobyčice | 07 | 13 | 686.4939 | 446.4939 | 240 | [9 empty] | 240 | 88.3446 | 88344.58 | 0.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3 | C |  |  | platné ÚR, zpracovaná DSP, SZRM
|  |  | II/231 Plzeň, ul.28.října, Bílá Hora | 08 | 13 | 695.18 | 545.18 | 150 | [9 empty] | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 1 | C |  | Němc. | zpracována DSP,akce připravena k real., SZRM
|  |  | II/231 Plzeň, ul.28.října, Bílá Hora I.a III.část | 09 | 13 | 2708.2535 | 2708.2535 | 0 | [9 empty] | 0 | -3.199 | -3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 1 | C |  | Němc. | platné ÚR, zpracována DSP, zadat PDPS, SZRM
|  |  | Zborovská - Klatovská (ul. 17.list.,Samaritská) | 09 | 13 | 711.2976 | 561.2976 | 150 | [9 empty] | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3 | C |  | Vaňač. | vydáno ÚR,další pokr.přípravy závislé na SÚS, SZRM
|  |  | III/18019 Sušická | 09 | 13 | 488.6038 | 388.6038 | 100 | [9 empty] | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 2 | C |  | Salát. | vydáno ÚR,další pokr.přípravy závislé na SÚS, SZRM
|  |  | III/18050 Radčice - průtah, extravilán | 09 | 13 | 284.104 | 234.104 | 50 | [9 empty] | 50 | 0.17 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 7 | C |  | Němc. | vydáno ÚR,další pokr.přípravy závislé na SÚS, SZRM
|  |  | III/18052 Dolní Vlkýš | 09 | 13 | 230.96 | 120.96 | 110 | [9 empty] | 110 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 9 | C |  | Kůst. | probíhá zpracování DÚR, SZRM
|  |  | Rekonstrukce Červenohrádecká | 12 | 13 | 50 | 0 | 50 | [9 empty] | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 4 | C |  |  | příprava akce po vyřešení majetk.vztahů
|  |  | Celkem projekt. příprava pro Plzeňský kraj |  |  | 8577.661 | 7727.661 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 85.3156 | 85315.58 | 0.081253 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky použitých zkratek:
|  |  | ČOV – čistička odpadních vod | IČ - inženýrská činnost
|  |  | DPD – dům penzion pro důchodce | MO – městský okruh
|  |  | DPS – dům s pečovatelskou službou | OKŘ - Odbor krizového řízení
|  |  | DSP - dokumentace stavebního povolení | PD - projektová dokumentace
|  |  | DÚR - dokumentace územního rozhodnutí | PDPS - projektová dokumentace provádění stavby
|  |  | EIA - posouzení vlivu stavby na životní prostředí | PPO – protipovodňová opatření
|  |  | FKD - Fond kofinancování dotovaných projektů | PRMP - Program rozvoje města Plzně
|  |  | FRR MP – Fond rezerv a rozvoje města Plzně | SP - stavební povolení
Note on X19: Šourková Jitka: na pokrytí inv.výdajů OI bylo přiděleno z prostředků města: + 71 566 tis. Kč + 38 600 tis. Kč + 3 100 tis.Kč 113 266 tis. Kč ÚKS II 2014: z FKD 29 900 tis. z rozp.města 38 600 tis. 3 100 tis. ÚKS II celkem 2014 71 600 tis.
Note on L20: Šourková Jitka: uvolnění z FKDMP pro akci MO Domažlická-Křimická + 607 tis. Kč Divadlo Jízdecká + 5 222 tis. Kč Dostaba stadionu Štr.sady + 1 125 tis. Kč Celkem ....................... 6 954 tis. Kč
Note on X22: Šourková Jitka: na pokrytí výdajů OI bylo přiděleno z prostředků města: + 71 566 tis. Kč + 38 600 tis. Kč + 3 100 tis. Kč 113 266 tis. Kč
Note on I23: sourkova: r.2013: Posílení vod.řadu Radčice 1 500 tis. Kč Úslavs.kanl.sběrač II.st. 78 400 tis. Kč MO Domažl.-Křimická 52 000 tis. Kč (10 000 tis. + 42 000 z r. 2012) Relax centrum Štr.sady 9 264 tis. Kč (z r.2012:114 762 tis.- 76 562 tis.=38 200 tis.do FKD) Divadlo Jízdecká 570 300 tis. Kč (402 000 tis. + 168 300 tis. z r. 2012) 4x4 Světovar + Archiv 75 000 tis. Kč Celkem 786 464 tis. Kč
Note on L23: Šourková Jitka RO do ZMP 25.4.2013: uvolnění z FKDMP pro akci MO Domažlická-Křimická + 607 tis. Kč Divadlo Jízdecká + 5 222 tis. Kč Dostaba stadionu Štr.sady + 1 125 tis. Kč Celkem ....................... 6 954 tis. Kč
Note on S23: sourkova: r.2013: Posílení vod.řadu Radčice 1 500 tis. Kč Úslavs.kanl.sběrač II.st. 78 400 tis. Kč MO Domažl.-Křimická 52 000 tis. Kč (10 000 tis. + 42 000 z r. 2012)+ 607 tis. Kč Relax centrum Štr.sady 9 264 tis. Kč (z r.2012:114 762 tis.- 76 562 tis.=38 200 tis.do FKD) Divadlo Jízdecká 570 300 tis. Kč (402 000 tis. + 168 300 tis. z r. 2012) + 5 222 tis. Kč 4x4 Světovar + Archiv 75 000 tis. Kč Celkem 786 464 tis. Kč Dostavba stadionu ŠS 14 000 tis. Kč (ZMP 24.1.2013) Celkem 800 464 tis. Kč MO Domažl.-Křimická + 607 tis. Kč (ZMP 25.4.2013) Divadlo Jízdecká + 5 222 tis. Kč (ZMP 25.4.2013) Dostavba stadionu Štr.sady+ 1 125 tis. Kč (ZMP 25.4.2013) Celkem 807 418 tis. Kč
Note on X23: sourkova: r. 2014: Úslavs.kan.sběrač II. st. 29 900 tis. Kč 4x4 Světovar 45 000 tis. Kč Archiv Světovar 138 000 tis.Kč Divadlo Jízdecká 17 420 tis. Kč 230 320 tis. Kč
Note on D46: sourkova: SOD 10/11 BERGER BOHEMIA: rekonstr.spodní výpusti: 10 415 335,59 Kč vč. DPH od 1.11.11 do 30.4.12, prodloužen termín na 10/12, splat. 2 měs.
Note on D66: sourkova: SOD 02/12 Berdych plus: 10 389 801,- Kč +DPH 2 077 960,- Kč celkem 12 467 761,- Kč zaháj.1.3.2012 dokonč. 30.11.12 Dod.č.1 v 09/12: cena díla 13 989 351,- Kč další výdaje: AD,záchr.archeol.výzkum,koord.BOZP,
Note on AG66: Šourková Jitka: FKD 2012: 13 000 tis. Kč FKD 2013: 1 500 tis. Kč nový požadavek
Note on D67: Šourková Jitka: SOD 09/12 STAVMONTA: 9 554 690,- Kč vč. DPH zaháj.10/12 dokonč.07/13 SOD 09/12 Manifold Group: 100 362,- Kč vč. DPH zaháj.10/12 dokonč.07/13
Note on D71: sourkova: SOD 01/12 Pzeň.proj.a archit.atelier: RPD: od 01/12 do 11/12: 1 123 116,- Kč vč. DPH SOD 05/12: ARCADIS: akt.DÚR: 147 120,- Kč vč. DPH do 12/12 Dod.1 z 02/13: úprava DÚR + 119 322,- Kč vč. DPH do 04/13 celkem 266 442,- Kč SOD 10/12: PPAA: DÚR,DSP+DZS-změny: od 10/12 do 04/13 : 358 320,- Kč vč. DPH SOD 10/12: PPAA: DSP+ DZS: 220 320,- Kč vč. DPH do 04/13 SOD 11/12: přeložka ČEZ: 260 016,- Kč plnění do 11/12 SOD 03/13: SUDOP-DSP a ZD: 264 216,- Kč plnění po částech do 04/14
Note on D73: Šourková Jitka: DÚR od 09/11 do 05/12
Note on I74: sourkova: odhad realizace: 10 000 tis. Kč (z 05/11)
Note on D75: Šourková Jitka: SOD na DSP: Ing. Vítek- od 15.7.12 do 30.6.13
Note on D76: sourkova: SOD 12/11 ARCADIS Bohemiaplan: DÚR, IČ: 1 999 680,00 Kč
Note on T76: Šourková Jitka: pozastávka z r. 2010: 12 000,- Kč podíl ČEZ 24 000,- Kč
Note on M78: Šourková Jitka: zařazení akce: usn.ZMP 164/25.4.2013: +100 tis. Kč na zpracování ověř.studie- požadavek Ing. Petráka-kryti z akce Sil.I/20 Plaská-Na Roudné-Chrástecká (-100 tis.Kč) tel.domluveno s Ing. Prokopem dne 2.4.13
Note on D79: sourkova: SOD 06/12: SUDOP:DÚR, DSP a DZS: 174 000,- Kč od 06/12 do 01/13
Note on K81: Šourková Jitka: ZMP 164/25.4.2013: zařazení akce + zvýšení rozpočtu OI o 500 tis. Kč na aktualizaci PD na dostavbu útulku - požadavek JUDr.Trinera-ÚSA
Note on D84: Šourková Jitka: Kanalizace Litice-Štěnovická II. st.: SOD 12/11 ROBSTAV:st.práce: 6 409 344,- Kč vč.DPH, SOD 06/12: vč. víceprací 6 520 064,30 Kč zaháj. 21.12.2011, dokonč. 30.6.2012, vč. ost. = 6 800 tis. Kč Usn.RMP 499/12.4.12:Kanal.Litice-Štěnovická III. et.stoka A (ul.Za Farou a ul.Na Konci) předpokl.nákl. 3 999 tis. bez DPH = 4 798 tis. vč.DPH-financování v r. 2013 z rozpočtu MO Plzeň 6-Litice - jedná se o malý úsek z akce Kan. Litice- Štěnovická III.et.- podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňs.kraje Do návrhu rozpočtu na r.2013 dát na akci Kanalizace Litice Štěnovická III. et. zbylé náklady z r.2012 (z akce Kan.Litice-Štěn.II.et), tj. cca 4 200 tis. Kč - celk. náklady podle PD jsou cca 8 806 tis.Kč vč. DPH - zbývající prostředky se dokryjí buď od ÚMO 6 nebo z dotace. Bude se realizovat až po ukončení akce, kterou bude realizovat ÚMO - ul. Za Farou a ul. Na Konci.
Note on H84: Šourková Jitka: 10 800,- Kč náklady z min. roku týkající se pouze III.et.-změna PD kanal.odb.
Note on K84: Šourková Jitka: akce Kanal.Litice-Štěnovická III.et.-navýšení rozpočtu o 1 000 tis. Kč: z nadměrného odpočtu DPH u akce Kanal.Litice-Štěnovická II.et.v r. 2012
Note on D85: Šourková Jitka: 18.9.2012 J.P.: odhad. RNC 150 000 tis. Kč odhad projektanta v rámci zpracovávané DSP Podmínka dotace: musí se zrealizovat určitý počet přípojek, v rámci ÚKS I.st.v rámci Čisté Berounky"B" se zrealizovala část přípojek, další část se musí zrealizovat v rámci II. et.- podmínka ukončení ÚKS II. st.: do 31.10.2014
Note on X85: Šourková Jitka: r. 2014: 71 600 tis. z toho: z FKD 29 900 tis. z rozp.města: 38 600 tis. + 3 100 tis.
Note on D105: Šourková Jitka: SOD 06/12: vícepráce: 3 519 251,82 Kč do 30.6.2012 a Doplnění parkovacích stání do 90 dnů od povolení změny stavby
Note on D106: Administrator: dodatek k SOD 3.8.2010 Vodohosp.stavby: cena vč. dodatku 16 738 746,00 Kč vč. DPH-splnění do 20.11.2010 SOD na rek. kanal. na 4 182 008,17 Kč splnění do 30.9.2010 SOD 04/11: dodatek: 1 332 222,30 Kč v 08/11
Note on D107: Šourková Jitka: SOD 03/12: D-Projekt: ZDP 595 584,- Kč od 29.3.12 do 30.10.12 SOD 01/13: DPS(dok.provedení stavby) 499 488,- Kč vč.DPH (část Wilsonův most) do 28.2.13 SOD 01/13: DPS(dok.provedení stavby) 601 128,- Kč vč. DPH (kabelový kolektor) do 28.2.2013 Realizace mostu posunuta do r. 2013 Předpoklad zahájení realizace: 06/13, dokončení 05/14 Podle uveřejnění formuláře: Rekonstrukce se týká historického Wilsonova mostu až do úrovně kleneb, očištění zdí, zábradlí a vešk. kamenného zdiva vč. zrestaurování mýtních domků a histor.osvětlení, změna šířky vozovky a chodníků na mostě vč. křižovatek na obou předpolích a nezbytné doprovodné úpravy na inženýrských sítích a vybudování nového kabelového kolektoru. Přepokl. zahájení 02/2013, trvání: 7 měsíců ode dne uzavř.smlouvy. Přepokl.hodnota: 74 - 85 mil. Kč. SOD 06/13: 2013/002320: INSET: pasport a repasport po dobu realizace: do 06/14: 234 207,60 Kč vč. DPH SOD 06/2013: 2013/002009: Sdružení Wilsonův most: realizace stavby: od 06/13 do 05/14 - 62 658 496,.- Kč v č. DPH
Note on D108: Šourková Jitka: SOD SÚS 09/11: město 26 235 757,- Kč + 2 200 tis. - dod. zaháj.09/11, dokonč.12/12, sadové úpravy do 05/13 SOD INSET 07/11: 106 320,-Kč od 07/11 do 07/12 SOD Zpč.muzeum 09/11: 102 960,- Kč od 09/11 do doby provádění výkop.prací SOD 07/12: doplněk DSP + povrch ul.K Sadu: 199 200,- Kč do 15.8.12 SOD 12/12 STRABAG: + 2 280 757,49 Kč vč.DPH SOD 12/12 ARCADIS:doplnění DPS: 106 800,- vč. DPH SOD 05/13: oprava náhradní příjezdové a objízdné trasy ul. Ve Višňovce: 550 932,54 Kč (bude kryto ze zbývajících prostředků akce Wilsonův most)
Note on H108: Šourková Jitka: + 91 548,- Kč + 173 076,- Kč projekty, které byly hrazeny z SPP: 07TUUIN11 - PP pro PK
Note on D109: SOD 06/11: Telefonica O2: přeložky vedení O2 5 468 241,60 Kč vč. DPH SOD 11/11: Tynkl: real.prodlouž.vodovodu Brůdek od 11/11 do 05/12: 596 060,- Kč vč. DPH SOD 01/12: EGYPROJEKT: PD Přípojka na kanal.(náhrada za žumpu): 117 600,- Kč vč. DPH plnění do 03/12 SOD - dodatek 05/12: Zpč.muzeum:archeol.průzkum: do 06/12 592 200,- Kč vč. DPH SOD 06/12: č.2012/002200 Sdružení Domažl.-Křimická:MMP: 224 008 709,- Kč vč. DPH zaháj.po doručení rozh.o přidělení dotace,termín výstavby 24 měsíců, dokončení 31.5.2014 SOD 06/12: přípojka na kanalizaci: od 20.6.do 20.9.2012 1 689 219,- Kč vč. DPH SOD 08/12: autorský dozor: do 31.7.2014 600 000,- Kč vč. DPH SOD 08/12: pasportizace a repasport.do 15.9.12 a po skonč.stavby 252 599,- Kč vč. DPH SOD 08/12: fotokompozice, 3D animace do 30.11.12 595 200,- Kč vč. DPH SOD 09/12: technic.dozor do 09/14 547 000,- Kč vč. DPH SOD 11/12: záchr.archeol.výzkum do 02/13 215 712,- Kč vč.DPH SOD 12/12: Telefonica O2: přeložky sítí O2 -dod.č.1 + 208 538,46 Kč vč.DPH Rozhodnutí o trv.odnětí ze ZPF-nabytí pr.moci: 9.3.13 352 964,00 Kč Rozhodnutí o dočas.odnětí ze ZPF-nabytí pr.moci: 9.3.13 do konce každého roku (do doby ukončení rekultivace) hradit 1 673,00 Kč každoročně ! do konce r. 2011 profinancováno: 22 823 837,00 Kč c e l k e m RNC cca 257 533 099,00 Kč
Note on I109: Šourková Jitka: r. 2013: 73 000 tis. Kč + 52 000 tis. z FKD (10 000 + 42 000 z r. 2012) 125 000 tis. Kč
Note on L109: Šourková Jitka: SR 2013 - FKD: 52 000 tis. Kč ZMP 164/25.4.13: z FKD : 607 tis.Kč (nevyčerp.FKD v r.2012) Celkem z FKD r. 2013: 52 607 tis. Kč
Note on AG109: sourkova: FKD 2012: 40 000 tis. Kč+ 10 000 tis. z r. 2011 FKD 2013: 10 000 tis. Kč + 42 000 z r. 2012= 52 000 tis. SR Rozp.opatř. v 04/13 - nevyčerp. z r.2012 + 607 tis. UR
Note on D110: Šourková Jitka: SOD z 11/11 MAXPROGRES - přeložka sítí elektron.vedení v případě realizace akce: 1 941 482,00 Kč
Note on I110: Kaucký Evžen: předpokládaná platba ČEZu
Note on D111: Administrator: SOD z 11/10 : PMDP-Ul. U Trati zah.15.11.10,ukonč. 31.12.10: 4 829 244,50 Kč vč. DPH SOD 03/12: Elektroline-Trolejb.tr.U Trati-Borská: 14 730 049,20 vč. DPH + náhradní doprava 443 000,- Kč Ondra Prokop:SŽDC by mělo městu všechny výdaje nahradit, byl odeslán dopis SŽDC. Dle IZ: nadále probíhají jednání se SŽDC o poskytnutí příspěvku na tuto stavbu, neboť realizací této etapy došlo k zásadnímu snížení vícenákladů na náhradní dopravu MHD při stavbě Průjezdu uzlem Plzeň.
Note on D112: sourkova: SOD EUROVIA: Rek.kanal.Vondruškova: 517 240,- Kč od 10/11 do 12/11 SOD 9/11 EUROVIA: 6 417 647,- Kč od 09/11 do 05/12 SOD 02/12 MENE Industry: 531 168,- Kč DPS do 29.6.2012 probíhá výběr.řízení-další etapa zahájena asi v 10/12 SOD 10/12 Manifold Group: koordinátor BOZP: 119 500,- Kč od 11/12 do 31.10.2013 SOD 10/12 Silnice Nepomuk: 11 485 146,44 vč. DPH realizace od 11/12 do 10/13:
Note on D114: sourkova: II/231 Jateční (úsek Bolevec - U Viaduktu) SOD 10/11 SÚS PK:předpokl.náklady města: 91 281 tis. vč. DPH od 09/12 do 05/14 SOD 10/12 EUROVIA +SWIETELSKY: 88 771 015,- Kč vč. DPH (20%) 89 510 774,- Kč vč. 21% DPH termín: 10/12 do 10/14 (spoluzadavatel: SÚS PK) (SOD dod.1 z 05/13 dodateč.práce z rezervy: 2 382 787,- Kč vč.21% DPH) SOD 10/12: SUDOP Praha: autorský dozor: 129 600,- Kč vč. DPH od 10/12 do 10/14 SOD 01/13 bezpečn.monitoring:do 31.8.13 143 022,- Kč vč. DPH 89 783 396,- Kč vč. DPH tel. 27.5.2013 Ing. Prokop: Rozpočet na této akci bude kryt z akce Rek.Americká (most), byla vybrána nabídka za cca 57 mil. vč. DPH (SR 74 mil., zbývá 17 mil.) NESS 06/13: Sdružení Plasská-Na Roudné-Chrástecká: demolice stávajících objektů bývalé ČOV: 1 969 245,- bez DPH, 2 382 786,45 Kč vč. DPH
Note on I114: Šourková Jitka: chybí pokrýt min.7 000 tis. podle uzavř.SOD
Note on M114: Šourková Jitka: - 100 tis. sníženo po telef. domluvě s Ondrou Prokopem dne 2.4.13 ve prospěch zařazení akce: Inv.do vodohosp.infrastruktury-Provoz.propojení ČS Úhlavská se zásob. řadem Ostrá Hůrka-zadání ověř.studie změny trasy vodovodu-do souhrnného rozpočt. opatření města ZMP 25.4.2013
Note on D115: Šourková Jitka: SOD 07/12: archeol.výzkum: 594 000,- Kč od 6.8.12 do 5.10.12 SOD 08/12: záloha na provedení přeložky ČEZ 122 405,- Kč do 08/12 Podle IZ: Předpoklad zahájení realizace je ve 12/2013 SOD 2013/000726 z 03/13: Plzeňs.sdružené služby:úpravy plochy parkoviště U Zvonu: 224 505,82 Kč vč. DPH do 03/13
Note on D116: Šourková Jitka: SOD 05/12:INSET: pasportizace: 582 912,- Kč do 30.6.12 SOD 06/12:EUROVIA:od 08/12 do 30.4.13: 14 765 289,00 Kč SOD 06/12: Měření a repasportizace v průběhu stavby: 585 366,- Kč, od 06/12 do 04/13 SOD č.2012/002667:ZIP:záchr.archeol.výzkum: 11 724,- Kč v průběhu stavby
Note on D117: Šourková Jitka: SOD 03/12: D Projekt:DZS 494 400,- Kč termín dokončení do 30.3.12 SOD 08/12: úprava ZD: 99 502,- Kč vč.DPH SOD 12/12: BOGL a KRÝSL: 11 868 000,- Kč vč.DPH od 15.12.2012 do 31.10.2013
Note on M117: Šourková Jitka: - 2 000 tis. Kč sníženo ve prospěch zařazení akce realizace Dlouhé ul.x Rokycanská ul.(RNC:2 600 tis.)viz. e-mail O.Prokop 9.4.13
Note on D118: Šourková Jitka: SOD 10/12: Čejka Milan: Demolice objektu: 578 701,- Kč: od 1.11.12 do 31.11.12 zbýv.demolič.práce do 04/13
Note on D119: Kaucký Evžen: SÚS bude podávat žádost o dotaci, předpokládá realizaci v r. 2013. Probíhají jednání na společné zadání realizace stavby
Note on H119: Šourková Jitka: viz. SPP 07TUUIN11: PP pro PK : 98 640,- Kč
Note on T120: Šourková Jitka: pozastávka z r. 2011: 557 276,40 Kč
Note on D123: Šourková Jitka: SOD 03/12: CTECH: prezentace-fotokompozice: 573 600,- Kč do 15.5.12 SOD 06/12: PONTEX: protihl.opatř.: 190 500,- Kč od 06/12 do 31.7.12 SOD 11/12: Valbek: DÚR: 596 280,- Kč vč. DPH do 31.5.2013-75 % ceny (447 210,- Kč) do 30.9.2012-20% ceny (119 256,- Kč) do 30.6.2014 - 5 % ceny ( 29 814,-Kč) SOD 2013/000954: GEO Vision: biologické průzkumy a monitoring: 341 946,00 Kč vč. DPH do 31.3.2014
Note on D125: sourkova: SOD 02/12 Valbek: aktual.PD-EIA: 299 166,- Kč do 30.4.2012
Note on D126: Šourková Jitka: SOD 07/12: DSP: 596 700,- Kč od 07/12 do 09/13
Note on H127: sourkova: údaj Sap: 8 134 928,02 Kč mínus 44 000,00 Kč (ul. K Plzenci) mínus 91 548,00 Kč (ul.Ve Višňovce) mínus 173 076,00 Kč dtto mínus 98 640,00 Kč (Okruž.křiž.Křimická)
Note on D128: sourkova: SOD 10/11 MENE Industry: akt.DSP a ZD: 1 618 812,- Kč od 10/11 do 15.1.12 ZMP115/22.3.12 a ZMP 408/6.9.12: nutnost demolice objektů- do 31.5.2015 Po zajištění výkupů od Správy st.hmot.rezerv aktual.DSP-předpoklad vydání SP 06/13
Note on D129: Šourková Jitka: SOD 01/13 ČEZ: PD na přeložky: 170 880,- Kč vč. DPH: plnění v 01/13
Note on I129: Šourková Jitka: přijde fakt. ČEZ za přeložku
Note on D130: sourkova: SOD 8/11 PRAGOPROJEKT: 2 845 200,- Kč do 12/11 SOD 11/11 ARCADIS Geotechnika: 530 706,- Kč do 12/11 SOD 12/12 PRAGOPROJEKT: 571 200,- Kč vč.DPH do 12/12
Note on D131: Šourková Jitka: SOD z 03/13: PD:Ing. Palek: 407 000,- Kč do konce r. 2013
Note on D133: Šourková Jitka: SOD 2009/004666 z 9.10.09:D-Projekt: 1 668 300,- Kč za DSP a ZDS do 31.10.2012- spl.30 dnů SOD 2013/000726 z 03/13: Plzeňs.sdružené služby:úpravy plochy parkoviště U Zvonu: 224 505,82 Kč vč. DPH do 03/13 SOD 2013/001457 z 04/13: D Projekt Nedvěd-aktualizace PDPS-plnění do 30.6.2013.................... 394 944,- Kč vč. DPH
Note on D134: Šourková Jitka: SOD SUDOP: vyprac.DSP 563 880,00 Kč zaháj.01.03.11 dokonč.- Dod.č.1 do 31.12.12
Note on D135: sourkova: SOD 10/11 AIP Plzeň: DÚR: 151 776,- Kč doba plnění 12 měsíců SOD 04/12 Herčík a Křiž: pasport přípojek. OD 1.5.12 do 30.6.12 146 880,- Kč vč. DPH
Note on D136: Šourková Jitka: SOD 10/12: Woring:PD pro dÚR vč.IČ: 539 052,- Kč vč. DPH
Note on D137: Šourková Jitka: SOD 10/12: D-Projekt Plzeň: DÚR-VZMR: 592 920,- Kč vč. DPH
Note on D138: sourkova: SOD 01/12:MENE Industry: DSP od 25.1.11 do 25.1.12: 561 420,- Kč vč. DPH SOD 05/12: ČEZ: přeložka: 405 400,- Kč do 05/12
Note on D139: Šourková Jitka: SOD 11/12:MENE INDUSTRY: DÚR: 357 636,00 Kč vč. DPH od 11/12 do 30.4.13 a 31.8.13
Note on D140: Šourková Jitka: SOD 05/11 WH PROJEKT Přeštice: DSPa AD: 599 640,- Kč zaháj. 1.6.11 předání Část.31.12.11,další plnění do 31.5.12 SOD 07/12 vyprac.-DÚR: 399 500,- Kč od 07/12 do 04/13
Note on D141: Šourková Jitka: SOD 2013/001121 z 04/13: Valbek-plnění do 08/13.... 358 587,- Kč vč. DPH
Note on M141: Šourková Jitka: - 600 tis. Kč sníženo ve prospěch zařazení akce realizace Dlouhé ul.x Rokycanská ul.(RNC:2 600 tis.)viz. e-mail O.Prokop 9.4.13
Note on M145: Šourková Jitka: zařazení akce: usn.ZMP 164/25.4.2013: +2 600 tis. Kč na posun obrub,demolici odboč.pruhu a úpravu odvodň.- požadavek Ing. Prokopa-kryti z akce Úrovň.křiž.Belánka (-600 tis.)+Kom.Zelený trojúhel. (- 2 000 tis. Kč)-viz.e-mail Ing. Prokop ze dne 9.4.13
Note on D169: Šourková Jitka: SOD 06/12 VKV Projekt: Výkon AD: 102 000,-Kč od 18.6.12 do 31.7.13 SOD 06/12: BERGER BOHEMIA: 25 979 846,43 Kč od 18.6.12 do 31.7.13 SOD 12/12: Dodatek č.1: + 2 241 125,81 Kč vč. DPH SOD 11/12: VKV Projekt: 160 800,- vč. DPH do 28.11.2012 Rozpočet nebude stačit, chybí asi 800 tis., pokrýt z Rek.Americké-Wilsonův most(tam bude zbývat cca 8 mil. Kč)
Note on D204: sourkova: SOD 09/11: Sdružení Relaxcentrum ŠS: 85 860 172,67 vč. DPH od 15.9.11 do 30.4.12 - předčasné užívání, celý závazek - dokonč. 31.8.12 Dod.k SOD 04/12: s vícepracemi 88 407 796,57 Kč vč.DPH DoD.k SOD 05/12: cena díla celkem 86 967 797,80 Kč vč. DPH Dod. k SOD 06/12: cena díla celkem 85 623 415,75 Kč dokončení vč předč.užívání : 28.6.2012 Dod. č.4: 09/12: cena díla celkem 84 821 171,30 Kč koordinátor BOZP ........................... 64 584,- Kč SOD 09/11 Valbek:autorský dozor: 409 400,- Kč Němeček AD ................................. 54 000,- Kč + 346 tis. Kč samost. SOD na dopr.znač.í 346 tis. Kč vč. DPH Celkem odhad výdajů v r. 2012: 85 500 tis. Kč tel.9.10.12 Stuchlík: koneč.fakt.na 8 918 tis. bude mít spl. v lednu 2013, takže oč. 2012: - 8 918 tis.Kč = 76 600 tis. Kč r.2013: Pozastávka z r. 2012 .................................. 8 918 tis. Kč SOD 10/12 Doprav.značení: 345 608,40 Kč Rozpočet r. 2013 .............................................. 9 264 tis. Kč (tel.28.1.13 pí.Pešatová: bude ještě úhrada PD cca 150 tis. Kč) SOD 2012/004176 dod.1 z 19.4.13: provedení opatření vyvolaných vadou PD:.......... 130 459,- Kč vč.DPH (OI bude nárokovat u projektanta náhradu nákladů)
Note on I204: Šourková Jitka: konečná fakt.spl. v r.2013: 8 918 tis.Kč + SOD dopr.znač. 346 tis. Kč Celkem ...................... 9 264 tis. Kč
Note on AG204: Šourková Jitka: v r. 2012 FKD: 114 762 tis. Kč oček. skutečn.2012: 76 562 tis. Kč potřeba pro r.2013 kon.fakt. 8 918 tis. Kč + SOD dopr.značení: 346 tis. Kč Zbyde ve FKD : 28 936 tis. Kč Relax centrum ŠS- FKD 2012+2013 celkem : 85 826 tis. Kč profinancováno do r.2011 1 776 tis. Kč RNC: 87 602 tis. Kč
Note on AE205: sourkova: usn. RMP 421/24.3.11 uplatňovat DPH - budoucí pronájem plátci
Note on D208: sourkova: 17.9.2012 J.P. realizace RNC cca 47 mil.vč. DPH odnětí ZPF možná bude v r. 2012 tj. 3000 tis. Kč SOD 11/11 VPÚ Plzeň:DSP+ZDS: 984 000,- Kč do 07/12, dod.k SOD: do 30.9.12
Note on I208: Šourková Jitka: 2 978 tis. = odnětí ZPF
Note on AE209: sourkova: usn. RMP 421/24.3.11 uplatňovat DPH - budoucí pronájem plátci
Note on D212: Šourková Jitka: SOD 10/12: PPAA: DZS: 191 040,- Kč vč. DPH do 01/13 SOD 2013/001447 z 04/13: ELTODO EG: 15 819 805,- Kč vč. DPH od 04/13 do 08/13 jedná se o relaizaci zbývajícího modulu jižní tribuny, dvou věží v JZ a SZ rohu tribuny, doplnění osvětlení hrací plochy, zpevnění plochy v okolí věží a rekonstr. Brány borců (odhad 17,5 mil. Kč)
Note on L212: Šourková Jitka: ZMP č. 7/24.1.2013 z FKD : 14 000 tis.Kč ZMP 164/25.4.13: z FKD : 1 125 tis.Kč (nevyčerp.FKD v r.2012) Celkem z FKD r. 2013: 15 125 tis.Kč
Note on AE212: sourkova: usn. RMP 421/24.3.11 uplatňovat DPH - budoucí pronájem plátci
Note on D213: sourkova: 17.9.2012 J.P. realizace RNC cca 47 mil.vč. DPH odnětí ZPF možná bude v r. 2012 tj. 3000 tis. Kč SOD 11/11 VPÚ Plzeň:DSP+ZDS: 984 000,- Kč do 07/12, dod.k SOD: do 30.9.12
Note on D222: Šourková Jitka: SOD 05/11 ZIP. záchr.archeol.průzkum: 2 630 474,40 Kč od 09/11 do 04/14 Smlouva o poskyt.právních služeb: Mgr.Ing.Tomáš Menčík: na Veřej.zakázku na výstavbu Divadla Jízdecká: 360 000,- vč. DPH od 1.1.2011 do 31.12.2012 SOD 05/12: HOCHTIEF CZ: 982 218 832,- vč. DPH zah.05/12, dokonč.30.4.14 na poskyt. služeb minim.záručního servisu zapracovaného v konstrukci smlouvy o dílo (usn.ZMP 531/2011) - 25 000 000,- Kč SOD 05/12: INGEM: BOZP do 30.9.2014: 278 124,- Kč vč. DPH SOD 06/12 AD po dobu stavby: 5 879 484,- Kč vč.DPH SOD 07/12 přeložka ČEZ: záloha v 07/12 1 043 158,- Kč SOD 06/13: 2013/002108 přeložka plynovodu 340 650,06 Kč vč. DPH plnění 07-09/2013
Note on I222: Administrator: SR 2012- FKD: 250 800 tis.Kč očekávaná skutečnost 2012: - 82 500 tis. Kč přesun do FKD 168 300 tis. Kč FKD r. 2013 402 000 tis. Kč celkem r. 2013: 570 300 tis. Kč odhad RNC: 804 000 tis.bez DPH tj. 964 800 tis. vč. DPH: r.2012: 250 800 tis.Kč r.2013: 402 000 tis.Kč r.2014: 312 000 tis.Kč SOD HOCHTIEF ...................................... 982 218 832,- Kč v tom 25 000 tis. na poskytnutí služeb minimál.záručního servisu zapracovaného v konstrukci smlouvy o dílo - 25 000 000,- Kč st.práce-investice 957 218 832,- Kč + ostatní služby (BOZP,AD,přeložky ČEZ,....) cca 7 500 000,- Kč 964 800 000,- Kč
Note on L222: Šourková Jitka: SR 2013 FKD: 570 300 tis. Kč ZMP 164/25.4.13: z FKD : 5 222 tis.Kč (nevyčerp.FKD v r.2012) Celkem z FKD r. 2013: 575 522 tis. Kč
Note on AE222: sourkova: usn. RMP 421/24.3.11 uplatňovat DPH - budoucí pronájem plátci
Note on D227: Šourková Jitka: odhad realizace v 09/12 podle DÚR: 258 000 tis.Kč (4x4 + Archiv Světovar) ZMP č.108/21.3.2013: Odůvodnění veřej.zakázky: termín dokončení realizace do 1.12.2014, celkové náklady : 260 mil. Kč(vč.21% DPH)-chybí 2 mil. Kč - zapracovat do rozpočtového výhledu nejpozději do 30.6.2013 NESS 06/13: Helika: změna DSP: našikmení původní trasy komunikace s napojením na Slovanskou alej: 120 516,- Kč vč DPH
Note on D239: Šourková Jitka: SOD 09/11: DÚRvč.4x4 : 5 086 800,- Kč od 09/11 do 03/12 PD ke stav.povol. odhad.cena 12 000 tis. Kč
Note on I239: Administrator: dodělání DÚR, DSP a DZS v r. 2012
Note on U239: Šourková Jitka: 29 490,-Kč smluv.pokuta k fakt. na 61 181,40 Kč
Note on X239: sourkova: odhad realizace 2013-2015 celkem 350 000 tis. Kč odhad realizace 09/12 podle DÚR: 258 000 tis.Kč (4x4 + Archiv Světovar)

## List3
Zakázkové číslo |  | Funkč. | INVESTICE | Termín |  | Rozp.nákl. | Profinanc. | Odhadov. | NÁVRH | Úpravy | Úpravy | Úpravy | Návrh | Úpravy | Návrh | Úpravy | Úpravy | Úpravy | 2013- uprav. | Očekávané | 2013-skut. | Platby | % čerp. | Došlé fa | Došlé fa | % čerp. | Odhad. ZRN | Výhled |  |  |  | Čís. | Úz. | Výz- | Uplat. | Invest. | Poznámka | Komentář
SiDi | SPP SAP | třídění | ROZPOČET MĚSTA | zah. | dok. | celkem | do 31.12.11 | výdaje 2012 | 2013 |  |  |  | úprav |  | úprav |  |  |  | rozpočet | čerpání 2013 | k 30.6. | k 30.6.13 | k UR | k |  | k UR | k 31.12.13 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | obl. | MO | nam | DPH | referent OI
a | b | c | d | e | f | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 4b | 4c | 4d | 4e | 4f | 4g | 4h | 4j | 4a | 5 | 5 |  | 5a | 6 |  | 6a | 5 | 6 | 7 | 8 |  | g | h | i |  |  | j
| 10TUOIN02 | 2321 | Úslavský kanalizační sběrač - II. et. | 13 | 14 | 150877.48 | 777.48 | 100 | 78400 | [9 empty] | 78400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 71600 | 71600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | C |  | Hampl. | zpracovává se DSP, řeší se majetkopr. vztahy, podmínka dotace u ČB "B"-realizace do 31.10.2014, SZRM | Dotace v rámci ČB "B"- účel.znaky, uplatňování DPH na vstupu, přenesená daň.povinnost, realizace do 10/14
6-258 | 03TUUIN46 | 2212 | Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO) | 13 | 14 | 256823.8366 | 22823.8366 | 8000 | 125000 | [9 empty] | 125000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 101000 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | DPH vodov. | Vaňač. Rezler | FKD 2012+2013 část. SÚS-zaháj. v 06/12, PRMP | realizace do 05/14
| 04TUUIN01 | 2212 | Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká - I.et.(podíl města) | 13 | 14 | 85466.825 | 3466.825 | 0 | 60000 | [9 empty] | 60000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | C |  | Kejzlar | platná SP,realizace od 10/12 do 05/14, PRMP | realizace do 05/14
6-106 | 98TUUIN29 | 2212 | TT Pražská - U Zvonu | 12 | 14 | 120720 | 0 | 720 | 88000 | [9 empty] | 88000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | DPH-D2 | Kejzlar | SP 02/13, potom možno zahájit, SZRM | uplatňování DPH na vstupu, přenesená daňová povinnost
6-388 | 05TUUIN20 | 3412 | Náhradní hřiště pro TJ Slovan | 14 | 15 | 51692.35 | 627.35 | 4065 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 47000 | 1000 | 46000 | 0 | 0 | 10 | 3 | C |  | Hampl. | zpracování DSP, usn.ZMP 624/11-závazek do 31.12.15 darovat dokonč.stavbu, SZRM | závazek do 31.12.15 darovat dokonč.stavbu
6-541 | 08TUOIN04 | 3311 | Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015) | 12 | 14 | 1031442.4685 | 66642.4685 | 250800 | 402000 | [9 empty] | 402000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 312000 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | C | DPH-A2 | Křivk., Stuchlík, Ulč,Klír | FKD 2012 + 2013, usn.ZMP 64/11, usn.ZMP 129/11, usn.ZMP 531/11, usn.ZMP 392/12, PRMP | Dotace - účelové znaky, přenesená daňová povinnost
| 12TUOIN03 | 3319 | 4x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015) + Archiv Světovar | 13 | 14 | 258000 | 0 | 0 | 75000 | [9 empty] | 75000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 183000 | 183000 | 0 |  |  | 11 | 2 | C |  |  | FKD 2013 + 2014, souběžná realizace Archivu, SZRM | Dotace - účelové znaky, přenesená daňová povinnost
10.9410 | 12PUKEP01 | 3639 | Plzeňský vědecko-technologický park III (PVTP III) | 13 | 14 | 120000 | 0 | 2188 | 57667 | [18 empty] | 60145 | 0 | 0 | 1 | 3 | C | C | Pachm. | FKD, realizace, PRMP |  | Dotace - účelové znaky, uplatňování DPH na vstupu, přenesená daň.povinnost
10.9410 | 12PUKEP02 | 2310 | Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň | 13 | 14 | 1085000 | 0 | 35000 | 850000 | 4602 | [8 empty] | 854602 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 1 | 4 | C | C | Koubík | blokace ve FKD 86 000 tis. Kč |  | Dotace - ÚZ, uplatňování DPH na vstupu, přenesená daň.povinnost
| 10EUKREB1,B2,B3 | 2321 | Čistá Berounka, etapa II, podprojekt B - transfery DSO | 12 | 14 | 370000 | 0 | 178000 | 185500 | [18 empty] | 6500 | 0 | 0 | 1 | 4 | C | C |  |  |  | uplatňování DPH na vstupu, přenesená daň.povinnost, dotace do majetku, zápočty faktur k dotaci
Note on AM4: Šourková Jitka: nutno zaktualizovat komentáře v poznámce !
Note on D8: Šourková Jitka: 18.9.2012 J.P.: odhad. RNC 150 000 tis. Kč podle DÚR. Podmínka dotace: musí se zrealizovat určitý počet přípojek, v rámci ÚKS I.st. se zrealizovala část přípojek, další část se musí zrealizovat v rámci II. et.- podmínka ukončení ÚKS II. st.: do 31.10.2014
Note on J8: Šourková Jitka: odhad. výdaje r. 2013, bude-li akce zařazena do seznamu: 100 000 tis. Kč
Note on AC8: Šourková Jitka: odhad. výdaje r. 2014, bude-li akce zařazena do seznamu: 50 000 tis. Kč
Note on D9: SOD 06/11: Telefonica O2: přeložky vedení O2 5 468 241,60 Kč vč. DPH SOD 11/11: Tynkl: real.prodlouž.vodovodu Brůdek od 11/11 do 05/12: 596 060,- Kč vč. DPH SOD 01/12: EGYPROJEKT: PD Přípojka na kanal.(náhrada za žumpu): 117 600,- Kč vč. DPH plnění do 03/12 SOD - dodatek 05/12: Zpč.muzeum:archeol.průzkum: do 06/12 592 200,- Kč vč. DPH SOD 06/12: č.2012/002200 Sdružení Domažl.-Křimická:MMP: 224 008 709,- Kč vč. DPH - prý 249 000 tis.(Rezler) zaháj.po doručení rozh.o přidělení dotace, dokončení 31.5.2014 SOD 06/12: přípojka na kanalizaci: od 20.6.do 20.9.2012 1 689 219,- Kč vč. DPH SOD 08/12: autorský dozor: do 31.7.2014 600 000,- Kč vč. DPH SOD 08/12: pasportizace a repasport.do 15.9.12 a po skonč.stavby 252 599,- Kč vč. DPH SOD 08/12: fotokompozice, 3D animace do 30.11.12 595 200,- Kč vč. DPH SOD 09/12: technic.dozor do 09/14 547 000,- Kč vč. DPH
Note on F9: Administrator: předpokl.real. 24 měs.
Note on I9: Kaucký Evžen: r.2012 z FKD: 50 000 tis. Kč, oček.čerp.2012: 8 000 tis. Kč do r. 2013: 42 000 tis. Kč
Note on J9: Šourková Jitka: r. 2013: 73 000 tis. Kč + 52 000 tis. z FKD (10 000 + 42 000 z r. 2012) 125 000 tis. Kč
Note on AL9: sourkova: FKD 2012: 40 000 tis. Kč+ 10 000 tis. z r. 2011 FKD 2013: 10 000 tis. Kč + 42 000 z r. 2012
Note on D10: sourkova: II/231 Jateční (úsek Bolevec - U Viaduktu) SOD 10/11 SÚS PK:předpokl.náklady města: 91 281 tis. vč. DPH od 09/12 do 05/14
Note on D11: Šourková Jitka: SOD 07/12: archeol.výzkum: 594 000,- Kč od 6.8.12 do 5.10.12 SOD 08/12: záloha na provedení přeložky ČEZ 122 405,- Kč do 08/12
Note on D12: sourkova: 17.9.2012 J.P. realizace RNC cca 47 mil.vč. DPH odnětí ZPF možná bude v r. 2012 tj. 3000 tis. Kč SOD 11/11 VPÚ Plzeň:DSP+ZDS: 984 000,- Kč do 07/12, dod.k SOD: do 30.9.12
Note on D13: Šourková Jitka: SOD 05/11 ZIP. záchr.archeol.průzkum: 2 630 474,40 Kč od 09/11 do 04/14 ( pro r.2012 zbývá 144 383,40 Kč) Smlouva o poskyt.právních služeb: Mgr.Ing.Tomáš Menčík: na Veřej.zakázku na výstavbu Divadla Jízdecká: 360 000,- vč. DPH od 1.1.2011 do 31.12.2012 SOD 05/12: HOCHTIEF CZ: 982 218 832,- vč. DPH zah.05/12, dokonč.30.4.14 SOD 05/12: INGEM: BOZP do 30.9.2014: 278 124,- Kč vč. DPH SOD 06/12 AD po dobu stavby: 5 879 484,- Kč vč.DPH SOD 07/12 přeložka ČEZ: záloha v 07/12 1 043 158,- Kč zbývá uhradit do konce stavby 989 923 981,- Kč na poskyt. služeb minim.záručního servisu zapracovaného v konstrukci smlouvy o dílo (usn.ZMP 531/2011) - 25 000 000,- Kč 965 000 000,- Kč
Note on I13: Kaucký Evžen: 18.9.12: spl.90 dnů, posl.fakt.za srpen 2012 + 701 tis. Kč na PD za Jardu Podle HMG st.práce do srpna+ DPH do list.2012 = 42 321 tis. Kč úhrada faktur před splatn. z důvodu žádosti o dotaci: fa za září - odhad podle HMG ........................ 13 784 tis. Kč fa za říjen - " - ......................... 11 362 tis. Kč fa za prosinec - " - ......................... 11 462 tis. Kč + přeložky ZČE 2 000 tis. Kč + služby - BOZP,porad.služby,právní služby, kopírování (250 tis.Kč) 2 000 tis. Kč celkem odhad r. 2012 .......................... 83 000 tis. Kč
Note on J13: Administrator: odhad RNC: 804 000 tis.bez DPH tj. 964 800 tis. vč. DPH: r.2012: 250 800 tis.Kč r.2013: 402 000 tis.Kč r.2014: 312 000 tis.Kč SOD HOCHTIEF ...................................... 982 218 832,- Kč v tom 25 000 tis. na poskytnutí služeb minimál.záručního servisu zapracovaného v konstrukci smlouvy o dílo ..... - 25 000 000,- Kč st.práce-investice 957 218 832,- Kč + ostatní služby (BOZP,AD,přeložky ČEZ,....) cca 7 500 000,- Kč 964 800 000,- Kč
Note on AJ13: sourkova: usn. RMP 421/24.3.11 uplatňovat DPH - budoucí pronájem plátci
Note on D14: Šourková Jitka: odhad realizace 17.9.2012: 258 000 tis.Kč (4x4 + Archiv Světovar)
Note on D15: Šourková Jitka: usn.RMPč.1031/23.8.12: přijetí dotace na výstavbu PVTP III a rozvoj PVTPII ve výši 78 613 000,- Kč,z toho 3 614 000,- v režimu de minimis, předfiancování ve výši 100% tj. cca 126 mil.vč.DPH
Note on D16: Šourková Jitka: Realizace by měla být zahájena v 06/13-viz.e-mail 4.4.12 p. Koubík usn.ZMP 97/22.3.12: bude podána žádost o dotaci z OPŽP, RNC 1 000 mil. Kč,s tím, že se bude uplatňovat DPH na vstupu, takže DPH nebude způsobilý výdaj. Dotace by měla být ve výši 76% způsobilých výdajů, tj. cca 700 mil. Kč
Note on D17: Šourková Jitka: realizace od 12/11 do 02/14 - splatnost 3 měsíce - financování od 03/12 do 06/14 - transfery SOD st.práce: Sdružení Čistá Berounka (EUROVIA): SOD správce stavby: Mott MacDonald