#  Zastupitelstvo města Plzně: 21. listopadu 2013 OI + ŘEÚ / 1

## **INFORMATIVNÍ ZPRÁVA**

o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2013 Odboru investic MMP

v členění na jednotlivé investiční akce

k  30. 9. 2013

Předkládat na jednání zastupitelstva informativní zprávy o průběžném čerpání rozpočtu Odboru investic MMP v položce stavební investice po ukončení každého čtvrtletí bylo uloženo usnesením ZMP č. 594 ze dne 13. 12. 2012 (bod III/4.).

Kapitálový rozpočet OI MMP na rok 2013 byl schválen usnesením ZMP č. 594 z 13. 12. 2012 ve výši **1 227 108 tis. Kč** a topředevším na rozpracované investiční akce, jejichž rozpis je uveden ve jmenovitém seznamu investičních akcí na r. 2013 dle oblastí hospodaření města.

Do realizace na rok 2013 byly do rozpočtu OI MMP zařazené také projekty spolufinancované ze zdrojů EU: Posílení vodovodního řadu Radčice, Úslavský kanalizační sběrač II.st., Městský okruh Domažlická – Křimická, Relax centrum Štruncovy sady, Divadlo – Jízdecká, 4x4 Cultural Factory Světovar + Archiv Světovar.

K 30.9.2013 byla od začátku roku 2013 provedena tato rozpočtová opatření:

1. Usnesením ZMP č. 7 ze dne 24.1.2013 byl snížen rozpočet kapitálových výdajů OI MMP **o 20 500 tis. Kč**. Prostředky byly přesunuty do rozpočtu kapitálových výdajů OSI MMP pro použití na Rekonstrukci hlavní tribuny stadionu Štruncovy sady. Současně byl zvýšen rozpočet kapitálových výdajů OI MMP na akci „Dostavba Stadionu Štruncovy sady (modul + stožáry)“ **o 14 000 tis. Kč** krytých z prostředků Fondu kofinancování dotovaných projektů.
2. Usnesením ZMP č. 164 ze dne 25.4.2013 byla v rámci souhrnného rozpočtového opatření města do jmenovitého seznamu investičních akcí OI MMP zařazena akce **„Provozní (havarijní) propojení ČS Úhlavská se zásobním řadem Ostrá Hůrka“** z důvodu potřeby zpracování ověřovací studie změny trasy vodovodu a akce **„Rekonstrukce Dlouhé ul. x úpravy Rokycanské ul.“** - vynucené drobné úpravy ulic před zásahem ze strany ŘSD ČR.

Dále byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen rozpočet kapitálových výdajů OI MMP **o 1 000 tis. Kč** u akce „Kanalizace Litice-Štěnovická III. et.“ – jedná se o úsporu výdajů na základě nadměrného odpočtu DPH, dále byl zvýšen rozpočet kapitálových výdajů OI MMP **o 500 tis. Kč** – finanční prostředky určené na aktualizaci projektové dokumentace na dostavbu Útulku pro zvířata v nouzi.

Z Fondu pro kofinancování dotovaných projektů byl zvýšen rozpočet kapitálových výdajů OI MMP u akce „Divadlo Jízdecká“ **o 5 222 tis. Kč**, u akce „Městský okruh Domažlická-Křimická“ **o 607 tis. Kč** a u akce „Dostavba stadionu Štruncovy sady (modul a stožáry)“**o 1 125 tis. Kč** – jedná se o nepoužité finanční prostředky v r. 2012.

1. Usnesením ZMP č. 363 ze dne 20.6.2013 byly do seznamu investic zařazeny akce: **„MŠ v Černicích - odloučené pracoviště ZŠ a MŠ“** a **„54. MŠ v Plzni Doubravce“** a zároveň byl zvýšen rozpočet kapitálových výdajů OI MMP **o 605 tis. Kč** na zpracování projektové dokumentace pro výše jmenovanou MŠ v Černicích.
2. Usnesením ZMP č. 283 ze dne 20.6.2013 byla do jmenovitého seznamu investičních akcí zařazena nově zahajovaná akce **„GREENWAYS Plzeň“** se současným zvýšením kapitálových výdajů OI MMP **o 27 153 tis. Kč** krytých z FKD MP. Prostředky jsou určeny k předfinancování realizace této akce, která má být z 85% dotována z ROP JZ.
3. Usnesením ZMP č. 166 z 25.4.2013 byla z FKD MP uvolněna částka 25 317 tis. Kč a zvýšen rozpočet kapitálových výdajů OI-stavební investice o částku **25 317 tis. Kč**, která byla určena na realizaci projektu **„Stopy člověka v přírodě“.** Po realizaci projektu bude akce 85% uznatelných nákladů dotována z ROP NUTS II Jihozápad.
4. Usnesením RMP č. 778 z 22.8.2013 byl zvýšen rozpočet kapitálových výdajů OI-stavební investice o **7 000 tis. Kč** určených na financování akce„MŠ v Černicích-odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ a o dalších **7 000 tis. Kč** na financování akce „54. MŠ v Plzni – Doubravce“.
5. Usnesením ZMP č. 371 z 5.9.2013 byl zvýšen rozpočet kapitálových výdajů OI - stavební investice o částku **600 tis. Kč** krytou Fondem pro kofinancování dotovaných projektů s určením na akci **„Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně – část I. Riegrova, Dominikánská“** a o částku **600 tis. Kč** krytou Fondem pro kofinancování dotovaných projektů s určením na akci **„Revitalizace uliční sítě** **historického centra města Plzně – část II. Sedláčkova“.**
6. Usnesením ZMP č. 386 z 5.9.2013 byl zvýšen rozpočet kapitálových výdajů OI – stavební investice kryté prostředky FKD MP na základě skutečných výdajů u akce „Relax centrum Štruncovy sady“ **o 133 tis. Kč**.

Tímto usnesením byla při zachování objemu schváleného rozpočtu na r. 2013 zařazena nová akce **„Změna platného ÚR pro FN v Plzni“**.

Po provedení výše uvedených rozpočtových opatření je upravený rozpočet kapitálových výdajů OI MMP k 30. 9. 2013 vykazován ve výši **1 297 470** **tis. Kč.**

Přílohou této informativní zprávy je Jmenovitý seznam investičních akcí OI MMP ve členění dle oblastí hospodaření města.

Vesloupci 5 Přílohy je uvedeno **finanční plnění rozpočtu OI MMP k  30. 9.2013** celkem ve výši **312 655** **tis. Kč**, tj. 24,10 % upraveného rozpočtu k 30.9.2013, jedná se o zaplacené faktury vystavené za měsíce prosinec 2012, leden až srpen 2013.

Vesloupci 6 jsou uvedeny hodnoty zaplacených faktur včetně faktur, které do data zpracování této tabulky došly, ale dosud nebyly uhrazeny z důvodu pozdějšího data splatnosti.

Stav rozpracovanosti na jednotlivých stavbách zahrnutých v  Příloze - Jmenovitém seznamu investičních akcí OI MMP dle oblastí - je popsán ve sledu podle Přílohy v následujícím komentáři:

**PPO Bolevecký potok – výpusť z Boleveckého rybníka**

Zhotovitel Berger Bohemia,a.s., původní termín dokončení 04/2012 prodloužen vyvolanými změnami stavby (úprava technologie vypouštěcího zařízení) a termínem dodávky atypické technologie do 04/2013. Stavba dokončena 30.4.2013 a předána správci do užívání. Stavba byla zahájena na ohlášení, proto se kolaudace neprovádí.

**Protipovodňová ochrana centra Plzně - projektová příprava**

Zpracována studie s variantním řešením. Další postup je řešen v rámci kompetencí OKŘ MMP.

**PPO pravý břeh Mže (Rooseveltův most) - projektová příprava**

Zpracována studie s variantním řešením. Po vybrání konkrétní varianty budou zadány další stupně projektové dokumentace a bude možné stanovit množství finančních prostředků pro pokračování projektové přípravy. Dále je nutná koordinace s dalšími projekty (Silniční systém Roudná, Sportovně-relaxační centrum Štruncovy sady).

**Technicko-ek. posouzení PPO – Roudná - projektová příprava**

Zpracována studie se kterou jsou koordinovány rekonstrukce a návrhy nových komunikací v této oblasti.

**Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – Berounka -** **projektová příprava**

V polovině roku 2009 byla dopracována DÚR pro Bolevecký potok a ochranu nové ČOV ohrázováním tak, aby nemohlo dojít k jejímu zaplavení z žádné strany. Termín odevzdání vypracované DÚR byl prodloužen kvůli zapracování biokoridoru (požadavek OŽP MMP). DÚR byla v termínu odevzdána. V 09/2013 bude zadána aktualizace dokladů a stanovisek, neboť v 11/2012 došlo k dohodě o vypořádání zbývajících pozemků s jejich vlastníky. Pro úplné majetkové vypořádání požaduje Odbor nabývání majetku MMP po OI MMP geometrické plány pro oddělení požadovaných pozemků. Žádost o ÚR bude podána v 01/2014, předpoklad vydání ÚR v 04/2014. V přípravě se bude pokračovat zajištěním SP.

**Posílení vodovodního řadu Radčice**

PD s vydaným SP byla převzata od ÚMO 7 Radčice v 10/2011. V 11/2011 byla provedena kontrola úplnosti PD a výkazu výměr a následně bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Byla vybrána firma Berdych plus s.r.o. Stavba byla zahájena v 03/2012. Z důvodu úpravy trasy vodovodu byla provedena změna stavby před dokončením. Stavba byla dokončena v termínu dle SOD 30.11.2012, zkolaudována 5.12.2012 a majetkově předána správci.

**Vodovod Radobyčice**

Při VŘ byla vybrána firma STAVMONTA s.r.o. Termín zahájení dle SOD byl 1.10.2012 a dokončení stavby 31.7.2013. Předání staveniště se uskutečnilo 21.9.2012. Práce byly zahájeny až 7.1.2013 z důvodu pozdější výpůjčky pozemků od SVSMP zapříčiněné předchozím dokončováním kanalizačních stok v realizaci ÚKEPu. Stavba byla ukončena a předána v předstihu 21.6.2013. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 24.7.2013 a nabylo právní moci 13.8.2013.

**Dešťová kanalizace a komunikace Valcha – 0 et.**

Jedná se o vyčlenění části připravované stavby Dešťová kanalizace a komunikace Valcha. Tento úsek v celkové délce cca 50 m by měl být vybudován v předstihu z důvodu plánované výstavby obytné zóny na Valše soukromým investorem a navazující okružní křižovatky v místě připravované výstavby dešťové kanalizace. Po zahájení stavby kanalizace soukromým investorem naváže OI MMP realizací 0. etapy.

**Dešťová kanalizace a komunikace Valcha -** **projektová příprava**

Projektová příprava řešila dané území s ohledem na rozvoj tohoto území. Zahrnuje dešťovou kanalizaci, přeložky inženýrských sítí a celkové řešení komunikací, zpevněných ploch a chodníků. Práce na DÚR byly zahájeny 18.11.2008 – zpracovatel fa BOHEMIAPLAN s.r.o. V průběhu projektové přípravy se nedařilo získat souhlasná stanoviska občanů. Vzhledem k tomu bylo technické řešení celé lokality Valcha upraveno (rozděleno celkem do tří etap) tak, aby bylo možné získat ÚR alespoň na některou bezproblémovou část a bylo možno pokračovat na dalším stupni projektové přípravy. Do konce března 2010 byla projektová příprava pozastavena do vyřešení sporných majetkoprávních vztahů. Na dvě části (Lašitov a Černý most) byla vydána pravomocná ÚR. U třetí části (Sulkovská) proti ÚR podalo šest místních obyvatel odvolání z důvodů, že stavba je sice navržena na pozemku statutárního města Plzeň, o kterém se ale domnívají, že jeho část vydrželi. Odvolání se řeší. Z tohoto důvodu byl podepsán dne 26.2.2013 dodatek k SOD s posunem termínu plnění do 30.10.2013. Vzhledem k problémům při projednávání dokumentace byl dne 27.9.2013 podepsán nový dodatek SOD s termínem plnění do 28.2.2014.

Pokračování v přípravě stavby - DSP se bude zpracovávat, podle doporučení UMO 3 (usnesení rady obvodu č. 135) prioritně pro část Černý most. Soutěžní podmínky na zhotovitele DSP byly předloženy do VZVZ v 11/2011 a v 12/2011 byl komisí vybrán zhotovitel PPAA s.r.o. Projektová příprava byla zahájena 18.1.2012 s termínem dokončení 30.11.2012, kdy mělo být vydáno stavební povolení. Součástí této akce je i samostatně zařazená akce Splašková kanalizace Valcha. Během této fáze projektové přípravy bylo na základě změněného kladného stanoviska soukromého majitele pozemku zpracováno výhodnější a efektivnější řešení a projekt přepracován. Tento zásah má ale vliv na již vydané ÚR, a proto musel být v 12/2012 uzavřen dodatek k SOD na toto změněné technické řešení a SOD na změnu DÚR prodloužena do 30.11.2013. Změna územního rozhodnutí vydána 14.8.2013, s nabytím právní moci 19.9.2013. Termín dokončení projektové přípravy se posunuje do roku 2014.

V měsících únor až březen proběhlo VŘ na zpracovatele DSP a zadání stavby na část Lašitov. Byla vybrána firma SUDOP Projekt Plzeň a.s. s termínem dokončení 30.4.2014. Na základě návrhu na změnu technického řešení, které zajistí snížení finančních nákladů stavby, byla uzavřena SOD na změnu DÚR, s termínem do 15.12.2013 a práce na dalším stupni budou následovat.

###### Vodárenský soubor Ostrá Hůrka - projektová příprava

V prosinci 2008 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele DÚR. Dne 16.12.2008 byl jako zhotovitel vybrán HYDROPROJEKT CZ a.s. SOD byla podepsána dne 16.1.2009 a následně byly zahájeny práce na projektové přípravě. Projekt řeší výstavbu nového vodojemu Ostrá Hůrka, napojení tohoto vodojemu na sanovaný stávající výtlak z ČS úpravny vody Homolka a propojení nově budovaného vodojemu se stávajícím vodojemem Starý Plzenec. V současné době je projektová příprava pozastavena do vyřešení sporných majetkoprávních vztahů. Termín dokončení byl vzhledem k výše uvedeným problémům upraven dodatkem ke smlouvě o dílo.

Na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění byl 28.6.2013 uzavřen dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se Sweco Hydroprojekt a.s.. Předmětem uzavřeného dodatku je přepracování DÚR na základě změny stavebního zákona, vč. inženýrské činnosti spojené s vydáním územního rozhodnutí v termínu 30.6.2014.

**Sanace kanalizač. sběrače Sady 5. května** - **projektová příprava**

V 08/2011 bylo zahájeno VŘ na zpracovatele DÚR. Byla vybrána projekční kancelář Ing. Jaroslav Faiferlík. Zahájení projektové přípravy dle SOD 09/2011, dokončení 31.5.2012.

Územní rozhodnutí bylo vydáno 3.5.2012 s nabytím právní moci 12.6.2012.

**Rekonstrukce Boleveckého sběrače - projektová příprava**

V průběhu 03-04/2010 proběhlo VŘ na zhotovitele DÚR, SP a dokumentace pro provedení stavby. Byla vybrána firma SUDOP Praha a.s. s termíny zahájení 1.6.2010 a dokončení 30.9.2011. Dne 1.7.2011 byly z důvodu nevyřešených složitých majetkoprávních vztahů pozastaveny projektové práce. Po jejich dořešení projektová příprava pokračovala. Dodatek k SOD byl uzavřen 29.2.2012 s novými termíny odevzdání – část DSP v úseku ve Studentské ulici do 30.4.2012 a v úseku křižovatky ulic Na Roudné a U Velkého rybníka do 30.6.2012. Na oba úseky byla vydána povolení v souladu s SOD.

**Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače - projektová příprava**

V dubnu 2010 bylo zahájeno VŘ na zhotovitele DÚR. V průběhu května 2010 byl vybrán zhotovitel – Ing. Jaroslav Faiferlík s termínem zahájení 14.6.2010. Žádost o vydání ÚR byla pozdržena vyjednáváním s majiteli pozemků. Dne 21.6.2011 bylo vydáno ÚR pro retenční nádrž (RN) (s nabytím právní moci 28.7.2011) a dne 15.11.2011 bylo vydáno ÚR pro rekonstrukci Roudenského sběrače (s nabytím právní moci 21.12.2011). Dne 30.5.2012 bylo zahájeno VŘ na zhotovitele DSP a zadání stavby. Dne 25.6.2012 hodnotící komise vybrala nejvýhodnější nabídku projekční kanceláře Ing. Josef Vítek – PIK, projektová a inženýrská kancelář. Termín zahájení prací dle SOD byl 15.7.2012, dokončení 30.6.2013. Projektové práce na akci Rekonstrukce Roudenského sběrače byly ukončeny ve fázi rozpracovaného DSP (bez dokladové části) z důvodu nesouhlasů majitelů soukromých pozemků stavbou zasažených. Byly vyčerpány všechny možnosti majetkoprávního vypořádání, nemohlo být vydáno stavební povolení. Akce ukončena v rozpracovanosti. Stavba RN Vinice byla rovněž ukončena v rozpracovanosti ze stejného důvodu jako u Rekonstrukce Roudenského sběrače. MAJ MMP nadále pokračuje v jednání se soukromými vlastníky pozemků stavbou dotčených, možná bude řešeno soudní cestou. V případě, že majetkoprávní vypořádání bude úspěšně dokončeno, bude pokračováno v přípravě akce (dopracování DSP, zajištění SP a zpracování dokumentace pro provedení stavby).

**Vodárenský soubor Litice - projektová příprava**

V průběhu 03-04/2010 proběhlo VŘ na zhotovitele DÚR, byla vybrána firma BOHEMIAPLAN a.s. s termíny zahájení 1.6.2010 a dokončení 15.2.2011. V 08/2010 OSI MMP předal OI MMP přepočet vodovodní sítě Litice jako podklad pro 1.etapu Vodárenského souboru Litice k zapracování do již rozpracované PD. Tato 1. etapa má za cíl vyřešit nedostatečné zásobování vodou lokality Litice, Valcha a Lhota v předstihu před realizací celého vodárenského souboru v dostupnějším časovém a finančním horizontu. V průběhu října zpracoval OI MMP studii 1. etapy dle převzatého přepočtu s cílem optimalizovat technické řešení této etapy ve vazbě na budoucí dovybudování definitivního řešení celého vodárenského souboru. Studie zpracovaná celkem v 5 variantách byla předložena OSI MMP k výběru nejefektivnější varianty. Byla vybrána varianta č.5 a následně byly obnoveny práce na projektové přípravě současně 1. et. Vodárenského souboru a definitivního řešení. Podání žádosti o ÚR se zdrželo vyjednáváním s majiteli pozemků, zejména s p. Hodkem požadujícím směnu pozemků, směnu vyjednává EÚ MMP. Dalším problémem jsou složitá majetkoprávní jednání mezi ŘSD a SÚS PK. Po dořešení vlastnických vztahů vydá dotčený subjekt souhlasné stanovisko s umístěním stavby. Na 1.etapu bylo v 11/2012 vydáno ÚR. Dále byla i přes majetkové problémy dne 16.1.2013 podána žádost o ÚR na 2.etapu. I přes nesouhlasy vlastníků dotčených pozemků a v souladu se stavebním zákonem bylo požádáno o vydání ÚR. Dne 24.8.2013 bylo vydáno územní rozhodnutí, právní moci nabylo 11.10.2013. Další stupeň – SP však již nebude možné bez dořešení vlastnických vztahů získat.

**Investice do vodohospodářské infrastruktury – výtlačný řad ČS Úhlavská – Starý Plzenec**

Akce byla opět zařazena do jmenovitého seznamu, protože byly dořešeny majetkoprávní vztahy a je možné dokončit i inženýrskou činnost a stavební povolení. V 12/2012 byla uzavřena SOD na dokončení inženýrské činnosti vč. vydání stavebního povolení s termínem plnění do 31.8.2013.

Z důvodu doplňování dokladů vyžádaných stavebním úřadem byl 26.8.2013 uzavřen dodatek k SOD na prodloužení termínu do 15.10.2013. Stavební povolení bylo vydáno 26.8.2013, právní moci nabylo 1.10.2013.

**Inv. do vodohosp. infr.– Provozní propojení ČS Úhlavská se zás. řadem Ostrá Hůrka**

Studie proveditelnosti změny tech. řešení umožňující realizaci podnikatelského záměru vlastníka dotčených pozemků a vytvoření podmínek pro nekolizní umístění plánovaného vodovodního řadu.

**Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice) – projektová příprava**

Předmětem je vypracování všech stupňů PD vč. zajištění vydání ÚR a SP. SSUPŠ (Střední soukromá umělecko-průmyslová škola) Zámeček je v současné době zásobována vodou ze stávajícího již nevyhovujícího výtlaku do vodojemu Sylván. Tento výtlak byl již nahrazen nově vybudovaným vodárenským souborem Vinice v rámci stavby Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně a je třeba tento stávající a nevyhovující vyřadit z provozu. Toto je však možné po doprojektování přepojení zásobování vodou SSUPŠ Zámeček. V měsících 04-05/2012 proběhlo VŘ na zhotovitele DÚR a DSP. 14.5.2012 vybrán SUDOP Project Plzeň a.s. Termín zahájení prací dle SOD byl 4.6.2012, dokončení 15.1.2013. Vzhledem ke značnému zdržení při získávání souhlasů s umístěním stavby od zahraničních vlastníků byl posunut termín dokončení PD uzavřením dodatku SOD v 01/2013 na 31.3.2013. Dne 2.4.2013 proběhlo stavební řízení. Vzhledem k nepřebírání doručované pošty od stavebního úřadu soukromým vlastníkem dotčených pozemků (Ladislav Frederik Lobkowitz) musel stavební úřad stanovit opatrovníka a následně zahájit nové stavební řízení. SP bylo vydáno 3.7.2013 s nabytím právní moci dne 3.8.2013.

**Splašková kanalizace Valcha – projektová příprava**

Předmětem této akce je doprojektování části splaškové kanalizace v bezejmenné ulici v lokalitě Valcha. Tento úsek nebyl z důvodu nesplnění podmínek dotačního titulu stavby Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně zrealizován. Vzhledem k probíhající projektové přípravě akce Dešťová kanalizace a komunikace Valcha je nutné dopracovat i tuto část. Tato akce je součástí zadání projektové přípravy Dešťová kanalizace a komunikace Valcha.

**Dostavba Útulku pro zvířata v nouzi**

Dne 23.7.2013 byla odeslána výzva HBH atelier s.r.o. na předložení nabídky na zpracování PDPS, SOD byla uzavřena dne 13.8.2013 s termínem plnění do 29.11.2013.

**Kanalizace Litice – Štěnovická III. et. - projektová příprava**

Tato II. a III. etapa navazuje na I. etapu, která byla zrealizována v roce 2009. Původně tyto etapy tvořily jeden celek, ale protože se objevily neřešitelné majetkoprávní vztahy (v blízkém časovém horizontu), došlo k oddělení bezproblémového úseku (I. etapa) a k získání SP. Problematické majetkoprávní vztahy byly po dlouhé době vyřešeny v červenci 2010. Projektová příprava byla zahájena 4.10.2010 pravomocné SP bylo získáno v 10/2011.

Na III. etapu bylo dne 2.4.2013 zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení stavby byl 07/2013 a dokončení v 05/2014. Vzhledem k tomu, že v rámci 39. Výzvy Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) neoficiálně schválil Řídící výbor OP ŽP projekt„Dostavba kanalizace Plzeň – Litice“, který zahrnuje mimo stavbu KANALIZACE LITICE – ŠTĚNOVICKÁ, III. ETAPA i vybudování kanalizačních stok v ulicích Dvorská, Kamenitá a Na Vršku a že podmínkou poskytnutí dotace je realizace celého projektu najednou, nebylo možné zahájit realizaci pouze stavbyKANALIZACE LITICE – ŠTĚNOVICKÁ, III. ETAPA. VŘ bylo dne 16. 5. 2013 zrušeno. Po dopracování zadávací dokumentace v rozsahu celého projektu „Dostavba kanalizace Plzeň – Litice“ bude vypsáno nové VŘ.

**Dostavba kanalizace Plzeň – Litice**

Akce zahrnuje výstavbu kanalizačních řadů v ulicích Dvorská, Kamenitá, Na Vršku a Štěnovická. Akce bude hrazena ze SFŽP. Pro kanalizační řady je zpracována dokumentace PDPS a jsou vydána všechna potřebná vodoprávní povolení. V současnosti probíhá schválení zadávacích podmínek pro realizaci stavby na SFŽP. Po jejich schválení bude možné zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby.

**Stopy člověka v přírodě**

Dne 11.9.2013 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby s termínem dokončení stavby do 15.10.2014. Předpoklad zahájení stavby v případě bezproblémového průběhu soutěže je 15.11.2013.

**Úslavský kanalizační sběrač – II. et. – projektová příprava**

OSI MMP zajišťoval projektovou přípravu pro vydání ÚR. 5.1.2011 bylo vydáno ÚR. Po nabytí právní moci dne 12.2.2011 byla akce převzata OI MMP a v průběhu dubna 2011 bylo zahájeno VŘ na zhotovitele DSP a pro zadání stavby. Dne 3.5.2011 byla vybrána firma SUDOP Plzeň s.r.o. Zahájení projektových prací bylo dle SOD 14.6.2011 a dokončení 31.3.2012. Po zahájení projektových prací byly v rámci inženýrské činnosti zjištěny některé problematické pozemky z důvodu nevydání souhlasů se stavbou. Vzhledem k uvedeným problémům bylo nutné uzavřít se zhotovitelem dodatek ke smlouvě, neboť není schopen dodržet smluvní termín dokončení. Nový termín byl stanoven na 10/2012. V 07/2012 byla dokončena projektová činnost, následně se řešily majetkoprávní vztahy, které byly velmi komplikované a spočívaly v neochotě majitelů (spoluvlastníků) dotčených pozemků přistoupit k dohodě o zřízení věcného břemene pro uložení trubního vedení do pozemku. Místo toho trvali na podmínce odkoupení celých dotčených pozemků v celkové hodnotě cca 23,0 mil. Kč. V případě výkupů pouze trvalých záborů dotčených pozemků by hodnota výkupů byla cca 5,0 mil. Kč, ale i tato varianta byla pro vlastníky nepřijatelná. Alternativní trasa vedení kanalizačního sběrače je nereálná, i v této podobě je tato trasa optimální a minimalizuje zásahy do stávajících pozemků z hlediska záborů. Hrozilo nebezpečí, že nerealizací této 2. etapy sběrače do 31.10.2014 nebude splněna podmínka přidělené dotace na realizaci 1. etapy z hlediska počtu připojených obyvatel a bude muset být vrácena.

V současné době jsou pozemky potřebné pro stavbu ÚKS – 2. etapa vykoupené, bylo požádáno o SP. Usnesením ZMP č. 364 ze dne 20.6.2013 bylo rozhodnuto o realizaci varianty „B“ ÚKS – 2. etapa 1.fáze , tj.: gravitační profil DN800 s napojením Koterova, k šachtě Š98, s předpokládanými náklady 144,8 mil. Kč bez DPH. Tato varianta je připravována pro vyhlášení VŘ na zhotovitele stavby. Termín pro ukončení 1. etapy ÚKS byl prodloužen dodatkem č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace – do 31.3.2015, s předložením závěrečného vyhodnocení do 30.6.2015.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zahájeno 9.9.2013 s termínem zahájení stavby 15.2.2014. Termín dokončení stavby byl stanoven na 30.6.2015 vč. vydání kolaudačního souhlasu.

**I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. stavba – podíl města**

Akce ŘSD ČR s objekty města Plzně. Stavba byla zahájena v roce 2008 a ukončena v 12/2012. Kolaudace stavby vč. větve „A“ byly zahájeny v 01/2013 a ukončeny v 03/2013. Majetkové převody správcům ukončeny. Dodatečná dostavba parkoviště a komunikační přístup pro přilehlé bytové domy v majetku města Plzně v Dobřanské ul. byl přesunut z důvodu neuvolněných pozemků na r. 2014.

**Rekonstrukce ul. Cukrovarská, Presslova, Černická, Heldova**

Realizace této akce je rozdělena na části (jednotlivé ulice) a na základě požadavku SVSMP začala rekonstrukcí Černické ulice. Ulice byla zrealizována a zkolaudována 06/2011. Aktualizace PD dalších ulic budou probíhat dle finančních možností OI MMP.

**Rekonstrukce Americká II. et. – Wilsonův most**

Na most bylo vydáno platné SP a byl připraven k realizaci. Ze strany SVSMP a PMDP byl však vznesen požadavek zahrnout k realizaci mostu i kabelový kolektor mezi Americkou a objektem PMDP (HYDRO) z důvodu jeho havarijního stavu. Pro zahrnutí kolektoru do realizace bylo však nutné zajistit projektovou přípravu a SP. Původní předpoklad stavby nového kolektoru vedle původního byl při hledání technického řešení v rámci zadaného zpracování DÚR projektantem zavrhnut z důvodu nedostatku prostoru. Nově byl tedy zvolen postup rekonstrukce a zkapacitnění kolektoru původního. Pro tento postup stačí dokumentace DSP bez předchozího stupně DÚR a v tomto smyslu byla upravena i původní smlouva s projektantem. Realizace rekonstrukce mostu, v předstihu před kolektorem, byla ze strany projektanta i pracovníků SVSMP a PMDP vyhodnocena jako krajně nevhodná. Vzhledem k projektovým pracím a k výše uvedené skutečnosti bylo třeba posunout realizaci mostu a kolektoru na rok 2013. Posunutí bylo potřebné i z důvodu novely zákona o zadávání veřejných zakázek (došlo k výraznému prodloužení VŘu zakázek tohoto rozsahu) a dále z důvodu koordinace se stavbou SŽDC s.o. Průjezd uzlem Plzeň (měli zajištěn přístup na staveniště přes Wilsonův most a Denisovo nábřeží). Na akci byla dále zpracována PDPS, která je dle novely zákona o zadávání veřejných zakázek nutná pro VŘ. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26.6.2013 vybranému sdružení “Sdružení Wilsonův most – SMP CZ-Eurovia CS“. Termín uzavírky mostu byl posunut z organizačních důvodů zhotovitele. Úplná uzavírky mostu byla zahájena 24.7.2013 V současné době se provádí práce na dokončení přeložky kabelů ČEZ, odtěžování původní konstrukce vozovky a chodníků mostu, sanace kamenných prvků mostu, dokončování vrtaných zápor pro kotvení záporového pažení výkopu pro budoucí kabelový kolektor. Následně budou zahájeny práce na izolaci mostní konstrukce s provedením nových podkladních konstrukčních vrstev komunikace a chodníků, zemní práce pro výstavbu kabelového kolektoru na Denisovo nábřeží. Zprovoznění mostu pro MHD je z důvodu změny termínu dokončení přeložky kabelů ČEZ oproti původnímu termínu 22.12.2013 plánováno až k 1.4. 2013. Termín ukončení stavby dle SOD 31.5.2014 je zachován.

**Rekonstrukce III/18019a K Hrádku a Ve Višňovce**

Akce ve spolupráci s SÚS PK. Pro akci je vydáno pravomocné ÚR a SP.  SÚS PK bude hradit stavbu z dotace z EU. Byla uzavřena smlouva o společném zadání a vybrán zhotovitel stavby Strabag a.s.. VŘ bylo posunuto z důvodu zajištění dotace a změn zadavatele SÚS PK. Realizace byla zahájena předáním staveniště 1.9.2011. Po žádosti a projednání s ÚMO 2 byla stavba rozšířena o dešťovou a splaškovou kanalizaci v ul. K Sadu jako náhrady za zrušenou stávající kanalizaci a na základě žádosti OSI MMP (Vodárny) na dodatečnou obnovou stávajícího propojovacího vodovodního řadu v ul. Ve Višňovce. Stavební práce byly přerušeny klimatickými zimními podmínkami, změnami PD dešťové a splaškové kanalizace (změna spádů a šachet), vynucenými přeložkami vodovodního řadu, a zpracováním projekčních podkladů pro rozšíření stavby obou kanalizací v ul. K Sadu, vodovodního řadu v ul. Ve Višňovce a ztíženy změnou geologie – zatřídění nové skalní výkopové zeminy. Tyto změny s vícenáklady jsou ve výši 2,1 mil. Kč a byly projednány v rámci jednacích řízení bez uveřejnění. Na základě zdůvodněné žádosti zhotovitele, zhodnocení objektivních podmínek výstavby a dohody obou zadavatelů byl posunut termín dokončení do 12/2012 se zprovozněním v 11/2012 (tyto termíny byly splněny), byly provedeny sadové úpravy s dokončením v 05/2013. Kolaudace se uskutečnily v 05/2013. Majetkové převody správcům jsou dokončeny.

**Městský okruh Domažlická - Křimická**

Společná akce SÚS PK a města Plzně. Stavba byla zahájena v sdružením zhotovitelů BERGER, METROSTAV, STRABAG a EUROVIA předáním staveniště 15.6.2012. Po zhotovení a odsouhlasení RDS, technologických postupů a kontrolních zkušebních plánů jednotlivých objektů jsou v souladu s odsouhlaseným aktualizovaným HMG zahajovány stavební práce na jednotlivých stavebních objektech. Provozuschopné dokončené objekty nebo jejich části budou uváděny do předčasného užívání zejména pro obnovu provozu MHD. K datu 30.6.2013 byl aktualizován HMG stavby a dosud vydané a odsouhlasené změnové listy obou zadavatelů - obojí je součástí dodatku SOD. Při odtěžení povrchových vrstev SO 106 napojení sídliště Zadní Skvrňany a průmyslového území byly zjištěny nevhodné geologické podmínky pro založení komunikace – bude nutno provést výměnu podloží v délce cca 70 m podél paty svahu bývalé skládky. Vícenáklady (cca 1,5 mil. Kč) budou hrazeny z rezervy stavby po odsouhlasení změnových listů a provedeném jednacím řízení. Po projednání se SVSMP budou zahájeny opravy přilehlých komunikací poškozených stavbou. Termín zprovoznění stavby je v 07/2014 a ukončení stavby dle SOD 09/2014 zůstane aktualizací HMG nezměněn.

**Rekonstrukce ul. Lobezská**

Proběhla aktualizace DÚR a bylo vydáno nové ÚR. K posunutí termínu vydání ÚR došlo z důvodu podání námitek účastníků řízení a potřeby zahrnout tyto připomínky do PD. Dále proběhla aktualizace DSP. Vzhledem k problematickému jednání s menšinovými vlastníky pozemku byly navrženy nové trasy některých přeložek sítí tak, aby nezasáhly inkriminovaný pozemek. V současné době jsou vydána všechna potřebná SP a akce je po zařazení do rozpočtu a zpracování dokumentace PDPS připravena k realizaci. Vzhledem k havarijnímu stavu vozovky, inženýrských sítí a problémovému odvodnění, díky kterému vznikají škody na přilehlých nemovitostech, je vhodné zařadit tuto akci k realizaci v co nejkratší době.

**Trolejbusová trať U Prazdroje – Železniční – U Trati - Borská**

Akce byla předána na OI MMP od SVSMP k realizaci I. etapy. Přípravu dalších etap nadále zajišťuje SVSMP. I. etapa této akce zahrnuje trolejové vedení v ulici U Trati. V 09/2010 bylo vypsáno VŘ na zhotovitele stavby, vybrán zhotovitel – PMDP a.s.. Termín realizace 15.11.2010 – 31.12.2010. Stavba realizována v termínu. Drážním úřadem bylo vydáno povolení o zavedení zkušebního provozu do 06/2011 a po jeho kladném vyhodnocení byla stavba v 07/2011 zkolaudována. V 03/2012 byla zahájena realizace další etapy a to úseku Doudlevecká – Sirkova, zhotovitelem je firma Elektroline Praha. Provoz na trolejbusové trati byl zahájen po uzavření Prokopovy ulice v 04/2012. Dokončení této etapy - finální podoba křižovatky Doudlevecká a U Trati bylo zrealizováno až po dokončení stavby mostů SŽDC s.o. přes Prokopovu ulici v 10/2013.

Současně bylo požádáno o kolaudaci stavby. Nadále probíhají jednání se SŽDC s.o. o poskytnutí příspěvku na tuto stavbu, neboť realizací této etapy došlo k zásadnímu snížení vícenákladů na náhradní MHD při stavbě Průjezdu uzlem Plzeň. Další etapa stavby bude zahrnuta do realizace stavby „Úrovňová křižovatka Belánka“ a to části Borská – viz samostatný bod.

**Rekonstrukce Bolevecké návsi**

Stavba části A této akce (ve Vondruškově a Hynaisově ul.) byla zahájena v 09/2011 a dokončena v 05/2012, kolaudována v 06/2012. Pro další část rekonstrukce, konkrétně část B – samotná náves, byla zadána aktualizace PD, kterou bylo nutno provést vzhledem ke stáří původní PD. Do etapy B byla dále zahrnuta rekonstrukce požární nádrže, kterou připravilo SVSMP a přispělo na realizaci částkou 0,5 mil. Kč. Stejnou částku poskytlo i ÚMO Plzeň 1. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, vyhrála firma Silnice Nepomuk s.r.o.. Předání staveniště se konalo v 11/2012. Stavební práce probíhaly dle odsouhlaseného HMG mimo nádrže. V současné době je dokončena kanalizace včetně víceprací (vložkování části kanalizace místo výkopů a změna zatřídění výkopové horniny ve změnových listech a jednacím řízení) a dokončují se dlážděné povrchy komunikací a zeleň. Požární nádrž byla zahájena se zpožděním po zásadní úpravě PD (která zajistí vodotěsnost) a úpravě rozpočtu v 09/2013. Původní termín dokončení 31.10. 2013 bude dodržen mimo nádrže, ta bude dokončena do 30.11.2013 z důvodu zásadní změny PD v průběhu stavby.

**Parkoviště Rabštejnská**

Akce má vydaná potřebná SP. Jelikož již nebylo možné tato SP prodlužovat, byla akce v 04/2011 zahájena úpravami na kanalizaci a zasaženém chodníku. Tím je zajištěna platnost SP.

**Silnice I/20 a II/231 Plaská - Na Roudné – Chrástecká (podíl města) – I. et.**

Akci připravovalo ŘSD ČR. Jedná se o vybudování části východního okruhu. Akce zahrnuje část rekonstrukce stávající komunikace II. třídy a část nové komunikace I. třídy.

Akce je rozdělena na 2 etapy. I. etapa „Chrástecká – Na Roudné“ byla zahájena předáním staveniště v 11/2012 zhotoviteli stavby, kterým je „Sdružení Plaská-Na Roudné-Chrástecká Plzeň“ (Eurovia CS,a.s.+Swietelsky,a.s.). Na objektech města v současné době probíhají práce na rekonstrukci mostu přes Berounku, výstavba komunikačních sjezdů a zemní těleso pro budoucí chodníky na Jateční třídě. Termín dokončení stavby dle SOD je 10/2014. Podíl města na realizaci stavby je 88,8 mil. Kč. SÚS PK bude svůj podíl hradit z dotace ROP.

Na II. etapu „Na Roudné – Plaská“ – probíhá zpracování DÚR – přípravu zajišťuje ŘSD ČR.

**Tramvajová trať Pražská – U Zvonu - projektová příprava**

Tato akce se SVSMP jeví jako nezbytná k realizaci z důvodu havarijního stavu tramvajové trati. V současné době je zpracována aktualizace DSP. Z časových důvodů bylo nutné zajistit také prodloužení ÚR. Bylo nutné provést další úpravy v PD, které byly vyvolány plánovanou výstavbou objektu galerie v prostoru U Zvonu. Po jednání s ÚKRMP bylo dohodnuto, že v rámci této akce bude dle technických možností uvolněn prostor (uvnitř toček tramvaje) pro plánovaný objekt. Vzhledem k postupu projekčních prací na galerii Plzeňského kraje bylo dohodnuto, že bude DSP koordinována s připravovanou DÚR galerie. Tato koordinace proběhla, ale vzhledem ke stavu přípravy galerie byla PD upravena tak, aby mohla realizace proběhnout bez koordinace stavebních prací obou akcí, z toho však vyplynula potřeba zahrnout některé z přeložek inženýrských sítí vyvolaných stavbou galerie do naší PD a následně i do realizace. Pro zajištění platnosti vydaného ÚR bylo nutné požádat v předstihu o některé z potřebných SP. Pro tento akt byla vybrána přeložka vodovodu a SP je již vydáno. Při zpracování PD došlo ke zdržení s ohledem na předání potřebných částí PD od KÚ PK a dále z důvodu zahrnutí úprav trasy tramvajové trati vyvolané navazujícím projektem SVSMP rekonstrukce tramvajové trati v Pražské ulici. Vzhledem k těmto skutečnostem byl prodloužen termín pro podání žádosti o SP do 06/2012 a vydání SP do 08/2012. Tento termín bylo nutné opětovně posunout vzhledem ke skutečnosti, že se pod navrhovanými úpravami nachází základy kostela sv. Máří Magdalény a v roce 2012 byly vyhlášeny kulturní památkou. Z toho vyplynula nutnost provedení předběžného archeologického průzkumu a to před vydáním stanoviska OPP MMP, které je nutné k získání SP. Archeologický průzkum byl již proveden a stanovisko OPP MMP je již vydáno. Pro podání žádosti o SP je nutné pravomocné ÚR pro galerii (již bylo vydáno) a to z důvodu zahrnutí přeložek některých inženýrských sítí do našeho DSP. V současné chvíli probíhá stavební řízení s předpokladem vydání SP v 11/2013. Pro vypsání VŘ na zhotovitele stavby bylo nutné zpracovat PDPS, která byla předána, zatím bez soupisu prací (je nutné vyčkat na vydání SP). Předpoklad zahájení VŘ je ve 12/2013.

**Rekonstrukce ul. Perlová – Veleslavínova**

DSP – aktualizace byla zpracována ve  12/2003. Vzhledem k tomu, že od data zpracování uplynulo 5 let a vešel v platnost nový Stavební zákon, bylo potřeba zadat nové zpracování DÚR. Dokončení DÚR do 15.12.2008 bylo splněno. Územní řízení bylo přerušeno z důvodu změn legislativy (bylo nutné zajistit souhlasy vlastníků dotčených pozemků nově, s úředně ověřeným podpisem). Bylo vydané pravomocné ÚR a zpracovaná DSP. Zadání bylo na základě požadavku PMDP a OSI MMP rozšířeno o zapracování rekonstrukce veřejných částí kanalizačních přípojek a o výměnu trakčních kabelů MHD. Po vydání všech SP bylo vypsáno VŘ na zhotovitele stavby, které vyhrála firma EUROVIA CS, a.s.. Předání staveniště proběhlo 06/12. Vlastní stavební práce byly zahájeny až v 08/2012 po vyřízení povolení k uzavírce komunikací. Rekonstrukce byla rozdělena na tři etapy. V  I. etapě byla rekonstrukce Perlové ulice, kde mimo rekonstrukce komunikace a chodníků probíhala i rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení a trakčních kabelů PMDP. Následně byla zahájena II. etapa, která obsahovala rekonstrukci část Veleslavínovy ulice v úseku mezi sady 5. května-Perlová ulice, vč. rekonstrukce pravostranného chodníku, rekonstrukce veřejného osvětlení a trakčních kabelů PMDP, dále rekonstrukce kanalizace v ulici Veleslavínova včetně přípojek bezvýkopovou technologií. V 03/2013 byla zahájena III. etapa, která zahrnovala zbývající část komunikace a levostranný chodník v ul. Veleslavínova. Termín dokončení stavby dle SOD 30.4. 2013 byl dodržen. Kolaudační souhlas na komunikace byl vydán 30.4.2013 a tím byly ulice zprovozněny. Kolaudační souhlas na veřejné osvětlení byl vydán 31.7.2013. Dodatečné práce, které vyplynuly při kolaudaci byly dokončeny do 31.8.2013.

**Komunikace – Zelený trojúhelník – větev 6 a 7**

Akce byla zařazena do rozpočtu OI MMP k realizaci na rok 2012 s předpokladem získání potřebných SP, PD a příspěvku 12 000 tis. Kč od tří soukromých investorů, kterým bylo vybudování této akce uloženo ve spojitosti s realizací jejich záměrů. V rozpočtu bylo dále počítáno s  částkou 5 250 tis. Kč na přípravu a dofinancování realizace akce. Usnesením ZMP č. 61 ze dne 16.2.2012 byla stanovena maximální částka pro realizaci na 12 120 tis. Kč s tím, že v případě překročení této částky VŘ bude zrušena smlouva o spolupráci se soukromými investory. Z toho plyne, že OI MMP by musel vypsat VŘ s předpokládanou hodnotou díla 12 120 tis. Kč a do Zadávacích podmínek uvést podmínku zrušení VŘ v případě, že žádná z nabídek nebude nižší než stanovený limit. Pro zajištění VŘ a realizace této akce bylo ze strany OI MMP nutné zadat zpracování koordinační PD, ve které je spojeno všech 7 jednotlivých částí předaných dokumentací v jeden celek, z jednotlivých objektů odděleny části, které nebudou předmětem této akce a je v ní zpracován jednotný výkaz výměr a rozpočet. Po převzetí této dokumentace v 03/2012 bylo zjištěno, že rozpočet zpracovaný projektantem na realizaci této akce, převyšuje částku 25 mil. Kč včetně DPH. Vzhledem k této skutečnosti nemohl OI MMP vypsat VŘ na zhotovitele stavby, neboť by došlo buď k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek nebo k porušení výše uvedeného usnesení ZMP. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo s investory dohodnuto, že při zachování výše jejich příspěvku bude zmenšen rozsah městem realizovaných objektů. Části, které nebude město, dle této dohody, realizovat, budou povinni vybudovat investoři. V 10/2012 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Ve 12/2012 byla uzavřena SOD se zhotovitelem – firmou Bögl a Krýsl, k.s., jejíž cenová nabídka byla vybrána z 11 uchazečů jako nejvhodnější. Celková nabídková cena bez DPH je 9.890.000,- Kč, s DPH 11.868.000,- Kč. Stavba byla zahájena předáním staveniště v 12/2012. Stavební práce byly zahájeny v  01/2013 výstavbou kanalizace. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek byly stavební práce v měsících 02-03/2013 dočasně pozastaveny a následně v 04/2013 obnoveny. V současné době, kdy jsou již dokončeny komunikace Větve 6 a 7 i odbočovacího pruhu ve Folmavské ulici, se provádí dokončení chodníků a cyklistické stezky při křižovatce ul. Folmavská/Větev 6 a 7 a dále nové zařízení SSZ v prostoru uváděné křižovatky. Současně se provádí dočasná panelová komunikace k propojení nové komunikace ‚Větev 6 a 7‘ s komunikací v areálu ZČU v Plzni N-TIS. Z důvodu uvedené neplánované vícepráce na provizorní panelové komunikaci je původní termín dokončení stavby 31.10.2013 posunut do 30.11.2013.

**Na Roudné 136 – demolice objektu (Silniční systém Roudná)**

Objekt byl v rámci akce Silniční systém Roudná navržen k demolici, byl v havarijním stavu a vznikaly škody na sousedním objektu, proto bylo nutné ho zdemolovat v předstihu. V 09/2012 byl vydán demoliční výměr. Hlavní část demolice proběhla v 11/2012. Veškeré demoliční práce dokončeny, pozemek předán zpět správcům.

**II/605 Okruž. křiž. Křimice (ul. Prvomájová, Chebská)**

Pro akci je vydáno pravomocné ÚR a SP. Akce je připravena k realizaci. SÚS PK předpokládá realizaci v roce 2013 a koncem roku 2012 podali žádost o dotaci. Z tohoto důvodu byla akce ze strany města zařazena k realizaci v roce 2013. V současné době probíhá jednání se SÚS PK ve vazbě na společné zadání realizace stavby. Zahájení stavby je plánováno na 03-04/2014.

**Silniční systém Roudná – projektová příprava**

Na základě projednání s technickým náměstkem bylo rozhodnuto o stažení žádosti o stanovisko EIA. Bylo svoláno jednání, na kterém byl dohodnut další postup přípravy akce. Byly zpracovány podklady pro nové stanovisko EIA pro upravené trasy. Do nově upravené dokumentace byly zahrnuty připomínky občanských sdružení a z petic, tím by úprava měla vyhovovat i KHS PK, od které bylo k původní PD nesouhlasné vyjádření. Byla podána žádost o nové stanovisko EIA a proběhlo zjišťovací řízení. Projekt byl posunut do procesu EIA. V 02/2011 OI MMP doplnil žádost o stanovisko EIA o reakci zpracovatele dokumentace EIA na podané námitky a připomínky, které byly zaslány v rámci zjišťovacího řízení KÚ PK. Vzhledem k problematickému postoji OS byla zadána úprava dokumentace EIA pro vyjasnění napadaných částí dokumentace a v 07/2011 byla předána na KÚ PK. V 04/2012 byl dodán na KÚ PK zpracovaný posudek EIA a dne 22.5.2012 proběhlo veřejné projednání. Pro akci bylo vydáno kladné stanovisko EIA a v 10/2012 byla zadána aktualizace DÚR, ve které jsou zahrnuty změny trasy, které byly použity v rámci procesu EIA a dále jsou zohledněny i podmínky ze stanoviska EIA. Předání PD pro projednání bylo v 07/2013 nyní se PD projednává. Žádost o ÚR bude podána ve 12/2013 a předání pravomocného ÚR je posunuto až na 06/2014, jelikož se předpokládá ze strany OS užití všech opravných prostředků. DÚR bude zpracována ve variantě s protihlukovou stěnou bez parkovacího domu u Fakultní nemocnice.

**Prodloužení Lábkovy ul. – projektová příprava**

Pro akci je vypracována DÚR včetně jejího projednání. Pro podání žádosti o ÚR stále chybí souhlas s umístěním stavby od Ing. Kučery. Na základě aktualizace stanovisek dotčených orgánů byl vznesen požadavek od KHS PK na zpracování nové hlukové studie ve vazbě na zprovoznění nulté etapy Městského okruhu Domažlická–Vejprnická. Z nové hlukové studie vyplynula nutnost dalších úprav na protihlukových opatřeních. Dále se prověřovala možnost zajištění pozemku od paní Wendové - nedohledatelná osoba (při provádění převodu na stát byli nalezeni potenciální dědici a proběhlo dědické řízení). Nyní bude nutné zahájit s novým majitelem jednání o odkupu dotčené části pozemku. Problém je s převodem zástav na novou majitelku, ke kterému došlo v rámci dědického řízení.

**Propojení Karlovarská – Kotíkovská – projektová příprava**

K akci jsou vydána nesouhlasná stanoviska Občanských sdružení „Roudná pro důstojný život“ a „Občanského sdružení obyvatel městské lokality Berlín“. Proběhlo veřejné projednání EIA a bylo vyvěšeno kladné stanovisko EIA s podmínkami pro zapracování do DÚR. V 12/2011 proběhlo zadání aktualizace DÚR a v současné době je aktualizovaná DÚR předána a projednána. V 01/2013 byla podána žádost o ÚR a v současnosti je ÚR vydáno. Na pokyn TN budou zahájeny práce na DSP.

**Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská III. etapa – projektová příprava**

Pro akci je vydáno pravomocné ÚR. Byly připraveny podmínky pro zadání zpracování DSP a to v minimalizovaném rozsahu (tramvajové těleso, trakční vedení, zastávky, přechody pro chodce a veřejné osvětlení). V 02/2012 proběhlo projednání se zpracovatelem DÚR a byla předána předběžná nabídka na zpracování DSP. V 04/2012 proběhlo jednání se SVSMP o změněném rozsahu zadání zpracování DSP a SVSMP byla požádána o předání nových technických podmínek zadání. V 05/2012 bylo zadáno zpracování DSP a v současné je zpracována DSP v zúženém rozsahu. Žádost o SP bude podána po dokončení majetkového vypořádání pozemků.

**Projektová příprava pro Plzeňský kraj:**

*Rekonstrukce Letkovská*

vydáno ÚR i SP. Realizace této akce je možná po dokončení rekonstrukce ulic K Hrádku, Ve Višňovce ve vazbě na objízdné trasy autobusů. Po zpracování PDPS a zařazení k realizaci ze strany SÚS PK a města, je možné zahájit stavbu.

*III/18032 Tyršův most Radobyčice*Společná akce města a SÚS PK. Přípravu zajišťuje SÚS PK, město uhradí v rámci přípravy poměrnou část za podíl města. DSP je zpracovaná. U této akce bude nutné zajištění velkého množství dotčených pozemků, na které bude vázáno i vydání SP.

*Silnice II/231 Plzeň, Ul. 28. října*

Je zpracována DSP a vydaná všechna potřebná stavební povolení. Akce je po zpracování PDPS připravena k realizaci.

*II/231 Plzeň,Ul. 28.října, Bílá Hora I. a III.část*

DSP bylo odevzdáno v 06/2011. Akce má vydaná všechna potřebná pravomocná SP a po zařazení k realizaci ze strany SÚS PK a města je možné zadat zpracování PDPS a akci zrealizovat.

*Zborovská - Klatovská (Ul. 17.list.,Samaritská)*

Je vydané ÚR. Pokračování přípravy této akce je vázané na uvolnění fin. prostředků na SÚS PK.

*III/18019 Sušická*

Je vydané ÚR. Pokračování přípravy této akce je vázané na uvolnění fin. prostředků na SÚS PK.

*III/18050 Radčice -průtah, extravilán*

Je vydáno ÚR. Pokračování přípravy této akce je vázané na uvolnění fin. prostředků na SÚS PK.

*III/18052 Dolní Vlkýš*

Probíhá zpracování DÚR. PD byla odevzdána a probíhá její projednání. Vzhledem k problematickým majetkovým vztahům byla příprava akce do jejich vyřešení pozastavena.

*Rekonstrukce Červenohrádecká*

Na základě dohody se SÚS PK byly práce na přípravě pozastaveny do doby vyřešení problémů s dotčenými pozemky (značné množství pozemků je zatíženo exekucemi a ze strany majitelů není možné s nimi nakládat).

*Přípravu u všech výše uvedených akcí zajišťuje SÚS PK ve spolupráci s OI MMP.*

**Prodloužení tramvajové trati na Borská pole – projektová příprava**

Bylo vydáno pravomocné ÚR. Proběhlo VŘ na zpracovatele DSP. Termín pro odevzdání platného SP byl v 05/2010. Vzhledem k nedořešeným majetkovým vztahům bylo nutné projektové práce přerušit do doby jejich vyřízení. Přerušení prací bylo nutné vzhledem ke způsobu zadání veřejné zakázky. Realizace této akce je vázána na dokončení některých objektů budovaných v rámci akce I/27 Tyršův sad – Sukova. Zůstává nutnost vyřešení přestěhování areálu jízdárny. Dále bylo nutné vzhledem k časové prodlevě při zajišťování majetkové přípravy požádat o prodloužení platnosti ÚR a zajištění aktualizace rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a zapracování změn do PD vyplývajících ze změn vyhlášek. Aktualizovaná PD a podání žádostí o aktualizace stanovisek a vyjádření bylo provedeno do 01/2012. DSP je kompletně projednána a podání žádosti a vydání SP brání pouze zajištění výkupu pozemku od Správy státních hmotných rezerv. Po zajištění tohoto pozemku budou znovu iniciovány práce dle původní SOD. Předpoklad vydání SP je 12/2013.

**I/20 Rekonstrukce Studentská – projektová příprava**

Jedná se o rekonstrukci komunikace s úpravou podloží v rozsahu od Gerské po Krašovskou ul. Pro akci je vydáno pravomocné ÚR i SP a akce je po dopracování PDPS připravena k realizaci.

**Městský okruh Křimická - Karlovarská - projektová příprava**

Byla zpracována aktualizace DÚR. Bylo nutné provést úpravu okružní křižovatky v místě napojení okruhu na Karlovarskou třídu, neboť s navrženým uspořádáním nevydalo Krajské ředitelství Policie ČR souhlas. Proběhla koordinační schůzka mezi policií, SVSMP a projektantem ohledně úpravy výše uvedené okružní křižovatky (zajistil STAV MMP). Bylo navrženo zpracování dvou variant úpravy křižovatky s posouzením kapacity. Vybrána byla varianta menší okružní křižovatky se zajištěním pozemků v ÚR pro větší variantu. Výsledná podoba křižovatky bude dořešena v DSP. ÚR je v právní moci. Termín dopracování DSP 12/2011 byl prodloužen vzhledem k nově dohodnutému postupu se zpracováním okružní křižovatky. Výslednou variantu okružní křižovatky bude vybírat expertní komise složená ze zástupců PČR a města. Vybraná varianta bude akceptována oběma stranami, které se nemohly na podobě křižovatky dohodnout. Připravené varianty křižovatky budou členům expertní komise předány v 10/2013. Všechny varianty byly zpracovány v úrovni DSP a tudíž vybraná varianta bude rovnou zahrnuta do celkové DSP, které bude následně jako celek projednána.

**Propojení Tyršův most – Výsluní - projektová příprava**

Na základě požadavku SVSMP byla akce již zahájena. Při přípravě zpracování DÚR projektant přerušil činnost a projekt nebyl dokončen v zadaném rozsahu. Následně bylo zadáno nové zpracování DÚR. V současné době je vydané pravomocné ÚR a probíhá zpracování DSP. Předpoklad podání žádosti o SP je ve 12/2013. Dále probíhají jednání se SÚS PK o realizaci některých stavebních objektů podléhajících jejich správě.

**Revitalizace ul. sítě hist. centra I. – Riegrova – Dominikánská - projektová příprava**

Na základě nových aktualizovaných technických podmínek od SVSMP bylo nutné zadat nový projekt pro ÚR. DÚR byla předána v 06/2009. Vyskytl se problém s umístěním veřejného osvětlení na soukromé objekty, který zdržel podání žádosti o ÚR. V současné době je vydané pravomocné ÚR a zpracovaná a projednaná DSP. U této rekonstrukce se podařilo projednat umístění veřejného osvětlení na sloupy a tak odpadá problém se složitým projednáváním s vlastníky soukromých objektů. Pro akci bylo vydáno SP a je v právní moci. Akce bude po dopracování dokumentace PDPS (11/2013) zrealizována společně s Dominikánskou ulicí - II. část, financováno z ROPu.

**Revitalizace ul. sítě hist. centra II. - Sedláčkova - projektová příprava**

Byla zpracována DÚR a vydáno ÚR. Proběhlo zpracování DSP a jsou vydána všechna potřebná pravomocná SP. Po dopracování PDPS (11/2013) a zařazení k realizaci proběhne VŘ na zhotovitele stavby, financování se předpokládá z ROPu.

**Rekonstrukce Kopeckého sadů - projektová příprava**

SVSMP předala OI MMP technické podmínky a architektonický posudek požadovaný a nyní i schválený Odborem památkové péče MMP. Pro akci bylo vydáno ÚR a je v právní moci. Pro pokračování na zpracování DSP bude vydán pokyn TN.

**Napojení Lochotínské z rondelu - projektová příprava**

Pro akci bylo zpracováno několik variant DÚR a byla zpracována i DSP. Ani jedna z dokumentací nebyla úspěšně projednána. Bylo nutné zajistit novou DÚR tak, aby byla v souladu s navrženým protipovodňovým opatřením. V 08/2012 proběhlo zadání aktualizace s termínem odevzdání DÚR ve 12/2012. Předání pravomocného ÚR bylo dle SOD v 06/2013. Tento termín byl dodatkem SOD prodloužen z důvodu upřesnění dopravního modelu předpokládaných intenzit a následného přepočítání hlukové studie. Dne 14.8.2013 byla podána žádost o ÚR.

**Rekonstrukce Dlážděná - projektová příprava**

Pro akci byla zpracována DÚR včetně projednání. Z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů (neznámí majitelé dotčených pozemků) nebylo vydáno ÚR. Od vypracování DÚR došlo v zájmovém území k několika změnám, včetně vyjasnění majetkových vztahů. Další postup přípravy této akce byl dohodnut s SÚS PK, neboť projekt zahrnuje i úpravu části komunikace v její správě. Zahájení akce bude možné po dokončení kanalizace (zajišťuje ÚKEP) a po realizaci vodovodu (samostatná akce, kterou bude zajišťovat OI MMP). Vzhledem k zajištění problémového pozemku bylo možné zadat aktualizaci DÚR. V 04/2012 proběhlo projednání se zpracovatelem DÚR a byla předána předběžná nabídka na zpracování DÚR. V 08/2012 bylo zadáno zpracování aktualizace DÚR. Předání DÚR bylo dle SOD v 04/2013 termín byl kvůli zahrnutí vodovodu a kanalizace posunut do 09/2013 a předání pravomocného ÚR do 12/2013.

**Rekonstrukce Dlouhá - projektová příprava**

Pro akci byla zpracována DSP/DZS, bez vydaného ÚR. Na základě změny legislativy (Nový stavební zákon, včetně prováděcích vyhlášek) bylo zadáno vypracování DÚR (uspořádání dvoupruh). V současné době je vydáno ÚR. Ve 12/2011 byl vybrán zpracovatel DSP Mene Industry. DSP byla zpracována předána a projednána. Jsou vydána všechna potřebná pravomocná SP. Po zpracování PDPS a zařazení k realizaci možno zahájit stavbu.

**Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony - projektová příprava**

Akce závislá na dokončení přípravy akce „Rekonstrukce Lobezské ulice“. Po vydání potřebných SP na rekonstrukci Lobezské ulice byla v 10/2012 zadána aktualizace DÚR dle předané studie z ÚKRMP. DÚR byla předána v termínu. Je vydáno ÚR.

**Rekonstrukce komunikace Pod Stráží v Plzni Bolevci – projektová příprava**

Jedná se o kompletní rekonstrukci komunikace Pod Stráží. Pro akci je zpracována a projednána DÚR a vydáno pravomocné ÚR. Bylo zadáno zpracování DSP, po žádosti SVSMP a OSI MMP byl původní rozsah rekonstrukce rozšířen k již opravené Mozartově ulici, což vyvolalo potřebu úpravy DÚR a změnu ÚR. Upravená DÚR byla předána v termínu dle SOD v 04/2013. V současně době je vydáno nové pravomocné ÚR, dokončuje se DSP na celý rozsah stavby.

**Úrovňová křižovatka Belánka**

Na úrovňové řešení je zpracována DÚR a je platné ÚR. Proběhlo nové VŘ na zpracovatele DSP v aktualizovaném rozsahu včetně úpravy ulice Borské mezi Klatovskou třídou a Němejcovou ulicí. Jsou vydána potřebná SP, avšak nadále probíhají jednání s ČEZem na posunutí trafostanice. To vyplynulo z požadavku KHS PK pro dodržení stávající vzdálenosti obruby komunikace a obytných domů. V místě je překračován hlukový limit a je pro danou komunikaci udělena výjimka stávající hlukové zátěže. Pro udržení této výjimky je při rekonstrukci nutné nezhoršit parametry hlukové zátěže a dodržet nebo zvětšit vzdálenost komunikace od obytných domů. Dále probíhají jednání se SŽDC s.o. o společné výměně oken u objektů dotčených hlukem. SŽDC s.o. musí vyměnit okna v rámci stavby Průjezdu uzlem Plzeň avšak parametry neprůzvučnosti oken mají stanoveny od KHS PK nižší, než my pro komunikaci Borská. Aby nedošlo k dvojí výměně oken, je nutné přispět SŽDC s.o. v současné chvíli na osazení kvalitnějších oken odpovídajících našim podmínkám. Hledá se forma příspěvku. Dále byla ze strany SVSMP zpracována studie řešící úpravy Borské ulice v návaznosti na ukončené stavební práce SŽDC (průjezd uzlem Plzeň) a nutnost řešení nevyhovujícího stavu. OI MMP zadal zpracování PDPS na úsek Borské ulice s termínem odevzdání v 10/2013 tak, aby mohlo v nejbližší době dojít k realizaci tohoto úseku a byl odstraněn nevyhovující stav po stavbě SŽDC s.o. a dále, aby mohlo být dokončeno propojení trolejového vedení od Jižního předměstí k Belánce. Toto propojení trolejového vedení je důležité ve vazbě na novou vozovnu (technická základna).

**Stavební úpravy Bendova – projektová příprava**

Akce byla opětovně zařazena k přípravě, neboť byl odstraněn rozpor s koncepcí komunikace mezi SVSMP a ÚMO Plzeň 3. Akce pokračovala zpracováním DÚR, která byla v termínu předána a projednána. Pravomocné ÚR bylo předáno v 04/2013. Akce bude pokračovat zpracováním DSP.

**Rekonstr. Dlouhá x Rokycanská ul.**

Vzhledem k opravě Rokycanské třídy ze strany ŘSD ČR, je nutné provést úpravy křižovatky s Dlouhou ulicí tak, aby nedošlo k vynaložení finančních prostředků na opětovné úpravy, kdyby došlo k realizaci bez koordinace obou staveb. Staveniště předáno firmě EUROVIA (provádí v souběhu opravu Rokycanské pro ŘSD) v 10/2013, v současnosti provedena úprava trolejí z Rokycanské do Dlouhé, provádí se nové vpusti vč. přípojek na Rokycanské, signalizaci v křižovatce si bude provádět SVSMP jako vlastní akci v souběhu s hlavními úpravami křižovatky.

**Greenways Plzeň (EHMK 2015)**

Byla uzavřena SOD na zpracování PDPS s termínem plnění 21.8.2013. Dne 9.9.2013 bylo vyhlášeno VŘ na zhotovitele stavby s termínem zahájení realizace 14.11.2013 a termínem dokončení 30.9.2014.

**Rekonstrukce tram. trati Koterovská – projektová příprava**

Jedná se o rekonstrukci tramvajové trati v úseku Sladkovského – Částkova. Probíhá zpracování DÚR s termínem odevzdání 03/2014.

**Rekonstrukce tram. trati Skvrňanská – projektová příprava**

Po předání kompletního zadání ze SVSMP, bude svoláno jednání s PMDP a správci sítí (předpoklad 11/2013) k upřesnění rozsahu pro zpracování DÚR.

**Změna platného ÚR pro FN v Plzni – projektová příprava**

Jedná se o zmenšení rozsahu platného ÚR vydaného pro FN tak, aby bylo možné provézt změnu Územního plánu v částech, ve kterých již FN nepočítá se svým rozšířením. PD pro změnu platného ÚR FN zpracovává firma AIP Plzeň s termínem předání pravomocné změny ÚR 02/2014.

**Rekonstr. DPD Nová Hospoda – Krajní 5**

Jedná se o rekonstrukce stávajícího Domu pro důchodce, především zajištění požární bezpečnosti, zdravotní instalace, vzduchotechniky, elektronické požární signalizace a elektroinstalace. Stavba probíhá za provozu a je rozdělena do dvou etap, kdy po provedení první etapy proběhlo přestěhování nájemců bytů a stavba pokračuje druhou etapou. VŘ na zhotovitele stavby se konalo 04-05/2012. Dne 18.5.2012 hodnotící komise vybrala nejvýhodnější nabídku firmy BERGER a.s. Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 18.6.2012. Termín dokončení dle SOD je 31.7.2013. Vzhledem k narůstajícím vícepracím týkajících se zejména elektroinstalace, která byla v nevyhovujícím stavu a bylo nutno ji kompletně předělat, se termín dokončení 1. etapy posunul na 10.12.2012. 14.12.2012 bylo vydáno rozhodnutí o předčasném užívání stavby této 1. etapy.

2. etapa byla zahájena 4.3.2013. Na žádost Bytového odboru MMP dochází ke změně v užívání objektu z Penzionu pro důchodce na Bytový dům a s tím související přepracování Požárně bezpečnostního řešení stavby a následné stavební úpravy. Hlavní změna spočívá v úpravě výtahů, a jelikož dodací lhůty technologie jsou dlouhé, byl termín dokončení této části posunut na 30.9.2013. Ostatní části byly dokončeny a předány již 16.7.2013. 24.9.2013 proběhlo kolaudační řízení. 25.9.2013 byl vydán Kolaudační souhlas. Probíhá majetkové předání.

**Rekonstrukce fasády Církevní gymnázium Plzeň**

Město se zavázalo prostřednictvím rozpočtu OI MMP uhradit Biskupství plzeňskému část nákladů ve výši 3 mil. Kč vč. DPH usnesením RMP 1417 z 23.10.2012. 4.10.2013 byl podepsán protokol o předání majetku správci.

**MŠ v Černicích – odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ**

15.8. 2013 byla převzata PDPS od firmy IKO stavby s.r.o. Dne 9.9.2013 bylo vyhlášeno VŘ na zhotovitele stavby s termínem zahájení realizace dne 15.11.2013. Termín dokončení stavby byl stanoven na 15.8.2014 s vydáním kolaudačního souhlasu do 30.8.2014.

**54. MŠ v Plzni – Doubravce**

Zahájeno výběrové řízení na realizaci – oznámení o zakázce uveřejněno ve věstníku veřejných zakázek dne 12.8.2013, otevírání obálek dne 6.9.2013, hodnotící komise: 16.9.2013. Termíny realizace: 15.10.2013 – 31.7.2014 (ukončení prací), do 30.8.2014 vydání kolaudačního souhlasu.

**Relax centrum Štruncovy sady**

Projektová dokumentace zpracovaná ÚKEPem byla převzata v 08/2010. Po zařazení stavby do jmenovitého seznamu a přidělení dotace bylo dne 28.6.2011 zahájeno VŘ na zhotovitele stavby. Hodnotící komise na zasedání dne 9.8.2011 vybrala vítězného uchazeče, kterým se stalo sdružení firem „RC Štruncovy sady“ (EUROVIA a.s. + BERGER a.s.). Zahájení stavby proběhlo dle SOD 15.9.2011. Stavba byla dokončena 31.8.2012, je zkolaudována a předána.

**Náhradní hřiště pro TJ Slovan Spoje - projektová příprava**

Po složitých jednáních s vedením TJ Slovan Spoje byl stanoven věcný rozsah náhrad a byla zahájena projektová příprava. Dle Zásad pro zadávání veřejných zakázek byla dne 1.7.2009 vyzvána firma VPÚ Plzeň s.r.o. ke zpracování DÚR. V průběhu zpracovávání dokumentace bylo nutné najít řešení složitého přístupu k nově navrhovanému areálu. Vzhledem ke složitosti a časové náročnosti byla až 16.2.2010 podána žádost o ÚR, to bylo vydáno 20.4.2010. V 05-09/2010 proběhlo odvolací řízení na KÚ PK proti vydanému ÚR, kdy se proti rozhodnutí STAV MMP odvolali občané ze sousedícího bytového domu. Z tohoto důvodu byla přerušena projektová příprava. 6.9.2010 bylo rozhodnutím KÚ PK zrušeno vydané ÚR a vráceno zpět k řízení na STAV MMP. V prosinci byla podána nová žádost o vydání ÚR a 30.12.2010 proběhlo ústní jednání. 21.3.2011 občané ze sousedícího domu opět podali odvolání. Rozhodnutím KÚ PK bylo 13.6.2011 odvolání občanů zamítnuto. Na základě tohoto rozhodnutí vydal STAV MMP správní sdělení o nabytí právní moci ÚR 19.7.2011. V 10/2011 proběhlo VŘ na zhotovitele DSP, komisí byla vybrána firma VPÚ Plzeň s.r.o. s termínem zahájení projektových prací 11/2011 a dokončení se získáním SP 31.7.2012. Během zajišťování vyjádření dotčených orgánů byl nad rámec zadání vznesen požadavek OŽP MMP o posouzení DSP na aktualizovaném povodňovém modelu. 14.6.2012. byla podána žádost o SP, to bylo vydáno 30.10.2012 a 5.12.2012 nabylo právní moci.

**Dostavba stadionu Štruncovy sady (modul+stožáry)**

Na dostavbu stožárů osvětlení hrací plochy byla při VŘ vybrána firma ELTODO EG a.s. Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 23.4.2013. Termín dokončení dle SOD 13.8.2013 byl splněn. Kolaudační řízení proběhlo 20.8.2013 a téhož dne byl vydán kolaudační souhlas.

**Divadlo - Jízdecká**

Usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 343 ze dne 14.6.2007 byla schválena výstavba nové divadelní budovy jako náhrady za Komorní divadlo v lokalitě Palackého – Jízdecká.

V průběhu 06-07/ 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele PD ve stupni DÚR, DSP a dokumentace pro provedení stavby včetně zajištění kompletní dokladové části a vydání všech potřebných povolení. Zakázka byla zadána jako nadlimitní veřejná zakázka na služby v otevřeném řízení podle ustanovení §27 zák. č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Dne 13.7.2009 hodnotící komise vybrala nejvýhodnější nabídku. S vybraným uchazečem, kterým byla „Sdružení HELIKA – INGEM“, byla dne 5.8.2009 podepsána smlouva o dílo.

Pravomocné územní rozhodnutí bylo vydáno dne 28.10.2010.

Plánovaný průběh výstavby:

1. Vydání pravomocného stavebního povolení 02/2011

2. Výběrové řízení 10/2011 – 05/2012

3. Zahájení stavby 05/2012

4. Dokončení stavby 30.4.2014

5. Zkušební provoz 1.5.2014 – 31.7.2014

6. Kolaudační souhlas 07/2014

7. Uvedení stavby do provozu 1.8.2014

Dne 10.5.2012 byla podepsána SOD na realizaci s nejvhodnějším uchazečem firmou HOCHTIEF CZ a.s. Předání staveniště se uskutečnilo 11.5.2012. Zemní práce byly zahájeny 31.5.2012 hrubými terénními úpravami a hloubením stavební jámy včetně vrtání a osazení zápor pažení objektu divadla a provozní budovy.

Průběh výstavby:

Budova divadla - je dokončena železobetonová konstrukce budovy, provádějí se vnitřní konstrukce a příčky a úpravy vnitřních povrchů betonových konstrukcí. Probíhají práce na vnitřních instalacích (elektroinstalace, kanalizace, vzduchotechnika). Probíhají práce na divadelní technologii. Zahájeny práce na montáži střešního pláště a na venkovní betonové monolitické fasádě.

Provozní budova - je dokončena železobetonová konstrukce budovy, probíhají práce na montáži střešního pláště. Provádí se montáž fasádního obvodového pláště a montáž oken. Provádějí se práce na vnitřních konstrukcích a příčkách. Probíhají práce na vnitřních instalacích (elektroinstalace, kanalizace, vzduchotechnika). Dokončují se úpravy vnitřních povrchů betonových konstrukcí.

Parkovací dům - byla vyhloubena stavební jáma do hloubky cca 11 m. Po vybetonování základové desky objektu se postupně betonují jednotlivá podzemní podlaží.

V areálu jsou provedeny kanalizační a vodovodní rozvody včetně přípojek.

Mimo areál dokončeny vyvolané přeložky vodovodu a elektro.

**4x4 Cultural Factory Světovar**

Tato akce je součástí projektové přípravy Archiv Světovar. Usnesením ZMP 108 ze dne 21.3.2013 bylo schváleno odůvodnění veřejné zakázky.

**Archiv Světovar - projektová příprava**

Dne 15.4.2009 proběhlo místní šetření za účasti Odboru vnitřní správy MMP, OI MMP a Archivu města Plzně. Na základě tohoto šetření bylo zpracováno zadání a byl vybrán zhotovitel PD firma INGEM a.s. – zpracování ověřovací studie vč. zaměření a stavebně-technického průzkumu a posouzení. Tato studie byla v souladu s uzavřenou SOD předána 15.12.2009. V průběhu 01/2010 byla získána stanoviska dotčených stran a po jednání s Odborem vnitřních věcí MMP bylo rozhodnuto o úpravě studie dle připomínek a požadavků Odboru Archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR. Upravená studie byla převzata 25.5.2010. V 04/2011 byly zpracovány soutěžní podmínky a bylo zahájeno VŘ na zpracovatele DÚR. V 08/2011 byl vybrán zhotovitel, kterým je sdružení HELIKA – SUDOP. V 09/2011 byly zahájeny projektové práce. ÚR bylo vydáno 19.4.2012. V 04/2012 bylo zahájeno VŘ na zhotovitele DSP a PDPS. Toto VŘ je společné i pro akci 4x4 Cultural Factory Světovar. Dne 12.6.2012 byla hodnotící komisí vybrána nejvýhodnější nabídka projekční kanceláře HELIKA a.s. s termíny zahájení prací dle SOD 3.8.2012 a dokončení 31.5.2013. PDPS a DSP byla předána na OI MMP v konečné podobě 27.6.2013. Dne 2.7.2013 bylo zahájeno VŘ na zhotovitele akce uveřejněním oznámení o zakázce ve věstníku veřejných zakázek. Následně byl odeslán opravný formulář oznámení o zakázce (z důvodu úpravy požadavku na doložení bankovní záruky). Uveřejnění opravného formuláře ve věstníku veřejných zakázek dne 2.8.2013. Termín otevírání obálek 23.10.2013, hodnotící komise 31.10.2013.

Plánované termíny realizace:

Termín zahájení : 01.12.2013

Přejímka a zahájení předčasného užívání stavby vč. komplexních zkoušek: 01.02.2015

Zkušební provoz: 01.02.2015 – 28.02.2015

Termín dokončení vč. vyklizení staveniště: 28.02.2015

Vydání kolaudačního souhlasu: nejpozději do 30.9.2015

V období od ukončení zkušebního provozu 28.2.2015 do data kolaudace 30.9.2015 bude stavba provozována v režimu předčasného užívání, neboť ke kolaudaci je nutné doložit měření hlukové zátěže na okolní zástavbu a to lze provést pouze během skutečného provozu.

Vysvětlivky použitých zkratek:

ČOV – čistička odpadních vod

DPD – dům penzion pro důchodce

DSP – dokumentace ke stavebnímu povolení

DÚR – dokumentace k územnímu rozhodnutí

DZS – dokumentace k zadání stavby

EIA - posouzení vlivu stavby na životní prostředí

HMG – harmonogram výstavby

HZS – Hasičský záchranný sbor

KHS PK – Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

KÚPK – Krajský úřad Plzeňského kraje

MAJ MMP – Majetkový odbor MMP

MO – městský okruh

OI MMP – Odbor investic MMP

OKŘ MMP– Odbor krizového řízení MMP

OPP MMP– Odbor památkové péče MMP

OS – občanské sdružení

OSI MMP – Odbor správy infrastruktury MMP

OŽP KÚ – Odbor životního prostředí krajského úřadu

OŽP MMP – Odbor životního prostředí MMP

PD – projektová dokumentace

PDPS – projektová dokumentace provádění stavby (od 09/2012 nutná k zadání VZ ze zákona)

PPO – protipovodňová opatření

RDS – realizační dokumentace stavby

ROP – regionální operační program

ŘSD ČR – Ředitelství silnic a dálnic České republiky

SOD – smlouva o dílo

SP – stavební povolení

STAV MMP – Odbor stavebně správní MMP

SÚS PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

SVSMP – Správa veřejného statku MP

SŽDC – Správa železniční dopravní cesty

TT – tramvajová trať

ÚKEP – Útvar koordinace evropských projektů

ÚKRMP – Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

ÚR – územní rozhodnutí

VŘ – výběrové řízení

VZVZ – Výbor pro zadávání veřejných zakázek ZMP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zprávu předkládá: | Ing. Evžen Kaucký Ing. Hana Kuglerová  | vedoucí OI MMP ŘEÚ |
| Zprávu zpracovali dne: | 21.10.2013 | Ing. Gabriela VětrovcováIng. Evžen Kaucký Jitka Šourková |
| Schůze ZMP se zúčastní:  | Ing. Evžen Kaucký Ing. Hana Kuglerová  | vedoucí OI MMP ŘEÚ |
| Obsah zprávy projednán s: | Ing. Petrem Rundem, nám. primátoraIng. Jiřím Kozohorským, ŘTÚ | souhlasí nesouhlasí  |