## List1
č.řádku | § | položka | Název akce | částka v tis. | komentář
8 | § 3111 | 6121 | 5. MŠ-sanace zdiva-usn. ZMO č. 71/2014 | 400 | Jedná se o sanaci a odizolování zdiva v suterénu MŠ - odstranění prolínání vody do sklepních prostor. Výběrové řízení proběhne nejpozději v dubnu 2015 - realizace červen až červenec 2015. Cena z PD je 580 tis. + BOZP. (400 tis. jsou nevyčerpané finanční prostředky z roku 2014)
9 | § 3111 | 6121 | 5. MŠ-sanace zdiva | 200
10 | § 2321 | 6121 | Koterov-propojení kanalizace s ÚKS | 500 | Splašková kanalizace na Koterovské návsi byla vybudována v roce 2013 jako suchovod, neboť ji dodnes nebylo možno napojit na úslavský kanalizační sběrač, který odvede splašky na městskou ČOV a který je dosud ve výstavbě a dokončen by měl být v polovině tohoto roku. Poté bude provedeno propojení splaškové kanalizace s ÚKS a tím dojde i ke zprovoznění této kanalizace (jednotlivé nemovitosti nejsou prozatím na splaškovou kanalizaci napojeny, přepojeny budou až následně poté)
11 | § 2219 | 6121 | rekonstrukce ul. Ve Višňovce-1.etapa | 4000 | Ulice Ve Višňovce má dosud nezpevněné povrchy a její stav je terčem kritiky místních obyvatel dlouhá léta. ÚMO 2 společně se SVSMP řeší neustále dílčí problémy se sjízdností a povrchem místní komunikace. Po provedení rekonstrukce ul. K Hrádku a dostavbě kanalizace v ulici Ve Višňovce v minulých letech byly vytvořeny podmínky pro provedení vlastní stavby. Nyní se zpracovává dokumentace pro stavební řízení, realizace stavby bude následovat po vydání stavebního povolení někdy ve 2. pololetí 2015. S ohledem na odhadované náklady je z finančních důvodů stavba rozdělena na 2 etapy, kdy letos bude provedena 1. a v příštím roce pak 2. etapa stavby.
12 | § 2219 | 6121 | Božkovský ostrov - parkoviště | 3050 | Výstavba parkoviště je důležitou součástí vybudování odpočinkového areálu na božkovském ostrově, neboť spolu s vloni vybudovanou lávkou přes Úslavu tvoří hlavní přístup do areálu. Dosavadní vstup z ulice Poříční je z kapacitních důvodů a nemožnosti parkování většího počtu vozidel kapacitně nedostatečný. Stavba je připravena k realizaci a bude zahájena po vyklizení pozemku, na kterém má být realizována, neboť tento je nyní využíván stavbou úslavského kanalizačního sběrače pro skládku materiálu.
13 | § 3429 | 6122 | Božkovský ostrov - vodní svět | 710 | Nyní probíhá na božkovském ostrově výstavby průlehu. Po jeho dokončení se počítá s využitím jeho části pro tzv. vodní svět. Půjde o instalaci dětských vodních prvků.
14 | § 3111 | 6121 | 21. MŠ - rekolaudace | 860 | MŠ zatím původně kolaudována jako jesle – nutno rekolaudovat na MŠ v souladu se současnými právními předpisy. Jedná se o dávku 2ks venkovních únikových schodišť (úprava teras v 1.patře), uzavření jedné terasy v 1.p. prosklenými stěnami, požární opatření. Výběrové řízení proběhne nejpozději v květnu 2015 - realizace srpen 2015.
15 | § 3111 | 6121 | 38. MŠ - rekolaudace | 610 | MŠ zatím původně kolaudována jako jesle – nutno rekolaudovat na MŠ v souladu se současnými právními předpisy. Jedná se o dávku 2ks venkovních únikových schodišť (úprava teras v 1.patře), doplnění WC , požární opatření. Výběrové řízení proběhne nejpozději v květnu 2015 - realizace červenec 2015.
16 | § 3392 | 6121 | PD - KD Šeříková - zateplení | 200 | Projektová dokumentace bude zpracována mimo jiné i s ohledem na změny v plášti budovy v souvislosti s rekonstrukcí sálu v letošním roce. PD bude připravena pro podání dotace z OPŽP. Zateplení by se provádělo příští rok. Realizace PD do 9/2015. V původním požadavku nebyla zohledněna výměna Boletických panelů.
17 | § 2219 | 6121 | DÚR - cyklostezka Koterov-St. Plzenec | 150 | Zpracování dokumentace pro územní řízení stavby cyklostezky z Koterova do St. Plzence. Je součástí trasy greenways a v budoucnosti se počítá s podáním žádosti o dotaci. Připravováno v součinnosti se St. Plzencem. Pozemek je v majetku státu. Požadujeme bezúplatný převod, k tomu je zapotřebí DÚR.
18 | § 5512 | 6121 | DÚR, DSP-HZ Koterov | 150 | Zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení úpravy a dostavby hasičské zbrojnice v Koterově na Koterovské návsi. Původní dokumentace zpracována v roce 2009, v roce 2010 vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, pro nedostatek financí stavba dosud nezahájena a u vydaných rozhodnutí již skončila platnost. Nyní se rýsuje možnost požádat na tuto stavbu o dotaci – vypsání koncem tohoto roku. Proto se aktualizují obě dokumentace, aby bylo možno opětovně požádat o ÚR a SP .
19 | § 2219 | 6121 | PD-vnitroblok ChválenickáxNepomucká | 150 | MO resp. město ročně provede realizaci rekonstrukce některého z vnitrobloků na svém území, na jehož financování čerpá finance z dotace MMR ČR na rekonstrukce panelových sídlišť. Letos je v plánu vnitroblok NGP – Částkova – Chvojkovy lomy – realizuje OI MMP. Je potřeba projekčně připravit další vnitroblok. V lokalitě Chválenická – Nepomucká – nám. M. Horákové byl vybrán proto, že je zde mimo jiné potřeba zrekonstruovat zdejší dětské hřiště. Na počátku r. 2016 počítáme s podáním žádostí o přidělení dotace na tuto stavbu
20 | § 2219 | 6121 | DSP, PDPS - kom. ul. Pod Hradem | 211 | PD byla zpracována již dříve, bylo vydáno stavební povolení, z důvodu nedostatku financí stavba dosud nezahájena a platnost SP již skončila. Je zájem tuto stavbu v nejbližší době zařadit do plánu investic MO 2 a proto je třeba aktualizovat stávající PD a požádat o nové SP.
21 | § 2219 | 6121 | DÚR, DSP, PDPS - ul. Na Rychtě | 400 | Hlavní komunikace v Hradišti, vcelku v nepříznivém stavu, proto se připravuje její zařazení mezi investiční akce MO 2. Bude zpracována dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a dokumentace provedení stavby.
22 | § 2219 | 6121 | DÚR, DSP, PDPS - ul. Na Výsluní | 150 | Poslední úsek ulice Na Výsluní, připravuje se realizace dosud nezpevněných úseků této ulice (2 úseky), na tuto část nebyla dosud zpracována žádná PD.
23 | § 2219 | 5164 | nájemné - ul. Pod Hradem | 40 | Souvisí s pol. 20). Aby bylo možno vydat stavební povolení byla, s vlastníky soukromých pozemků (4 pozemky) uzavřena nájemní smlouva na dobu 5-ti let s plněním před zahájením stavby. Stavba nebyla zahájena, nutost plnění smlouvy uhradit ke konci platnosti smlouvy.
24 | § 2219 | 5171 | Božkovský ostrov - oprava mlatové cesty | 72 | Stávající pěší komunikace podél břehu od hospodářských budov směrem k inline dráze byla přerušena výstavbou průlehu. Propojení je nezpevněné a obtížně schůdné. Nutnost provedení zpevnění.
25 | § 3392 | 51.. | KD Šeříková - nábytek, drobný mobiliář | 200 | V souvislosti s rekonstrukcí sálu a rozšířením počtu osob z cca 220 na 500 je nutno dokoupit nábytek a další inventář, aby mohla být kapacita plně využita. Realizace 9/2015.
26 | § 3392 | 51.. | KD Šeříková - zastřešení pergoly | 63 | Bývalý nájemce restaurace si bez povolení vlastníka na vlastní náklad zastřešil pergolu. Je nutné zajistit legalizaci tohoto zastřešení. Současná krytina neodpovídá stávajícím požárním požadavkům. Z tohoto důvodu je nutno ji odstranit a nahradit novou, která bude certifikovaná (neodkapávací kvůli únikovým cestám). Realizace 6/2015.
27 | § 6171 | 51.. | Budova ÚMO - údržba | 250 | V rozpočtu na údržbu budovy je počítáno s běžnou údržbou (výměny žárovek, opravy ucpaných WC apod). Větší opravy není možno realizovat. Tyto prostředky jsou navrhovány na kompletní mytí oken z vnější i vnitřní strany, na opravu střechy apod.
28 | § 3429 | 51.. | Božkovský ostrov-mobiliář | 90 | Součástí dříve realizovaných staveb v areálu božkovského ostrova – in- line dráhy a pěších stezek, byla i instalace 40 ks venkovních laviček. Mobiliář na BO procházel běžnou údržbou. V současné době potřebuje generální opravu a také doplnění v souvislosti s nově vybudovanými sportovišti.
29 | § 6171 | 5169 | Kopie dokumentace stavby budovy ÚMO | 45 | Při úpravách budovy ÚMO P2 je potřeba projektové dokumentace budovy. Tato není k dohledání (ani v archivu města Plzně), proto byl osloven původní projektant, aby nám dal cenovou nabídku na stavební dokumentaci. Toto je jeho nabídka na PD v listinné i elektronické podobě.
Note on F8: BRABCOVÁ Iva: Rozdílná cena mezi rekolaudacemi je způsobena odlišností technického způsobu řešení.
Note on F9: BRABCOVÁ Iva: Rozdílná cena mezi rekolaudacemi je způsobena odlišností technického způsobu řešení.