## List1
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ PLÁNU INVESTIC MO PLZEŇ 2-SLOVANY NA ROK 2015
A.INVESTICE
Investice započaté v roce 2014
| Akce | Náklady celkem | Finance na náklady z rozpočtu MO P2 | Stav | Poznámka
1 | Podzemní kontejnery | 2200000 | 220000 | dokončeno | čerpáno k 3.6.2015: 1.765.509,00 Kč
2 | Zateplení 23. MŠ Topolová 3 v Plzni | 3100000 | 2325000 |  | vybrán zhotovitel (dotace z žádosti 2 270 952,00 Kč)
3 | BO - realizace průlehu | 413000 | 0 | dokončeno | čerpáno k 3.6.2015: 413.256,00 Kč
4 | 80. MŠ Úslavská 80 - úprava vjezdu | 150000 | 150000 | dokončeno | čerpáno k 3.6.2015: 146.097,65 Kč
| Celkem | 5863000 | 2695000
Investice plánované v roce 2015 - finančně zajištěné
| Akce | Náklady celkem | Finance na náklady z rozpočtu MO P2 | Stav přípravy | Poznámka
1 | 5.MŠ Zelenohorská 25 -sanace zdiva | 600000 | 600000 | SP netřeba | vybrán zhotovitel, realizace 15.6-31.7.2015
2 | předškolí 21. ZŠ Slovanská alej | 150000 | 150000 | SP netřeba | vybrán zhotovitel, realizace dokončena 04/2015
3 | BO - zázemí správce a veřejné WC | 700000 | 700000 | studie
4 | KD Šeříková – rekonstrukce sálu a přísálí | 10000000 | 3000000 | SP | vybrán zhotovitel (z MMP 7.000.000,00 Kč) termín: 15.6.-15.9.2015
5 | Koterov - propojení kanalizace s ÚKS | 500000 | 500000 | SP | vybrán zhotovitel, předpoklad realizace 09-11/2015
6 | Rekonstrukce ul. Ve Višňovce (1. etapa) | 4000000 | 4000000 | ÚR, DSP | realizace 09-10/2015
7 | BO - vodní prvky na průlehu | 710000 | 710000 | SP | vybrán zhotovitel, realizace 07-08/2015
8 | 21.MŠ Na Celchu 33 -Rekolaudace | 860000 | 860000 | SP | vybrán zhotovitel, realizace 1.8.-31.8.2015
9 | 38.MŠ Spojovací 14 - Rekolaudace | 610000 | 610000 | SP | vybrán zhotovitel, realizace 1.7.- 31.7.2015
10 | Božkovský ostrov - parkoviště | 3050000 | 3050000 | SP | vybrán zhotovitel, realizace 10-11/2015
NOVĚ ZAŘAZENO
11 | Připojení IT -5., 37. , 89. MŠ | 30000 | 30000 |  | bude hrazeno z akcí hrazených z FRR, realizace 08/2015
12 | Stálá scéna Chvojkovy lomy | 2300000 | 2300000 | SP | požadavek na čerpání FRR do ZMO 23.6.2015, realizace 11/2015
| Celkem | 23510000 | 16510000
Další možné investice (v případě finančních prostředků)
| Akce | Náklady celkem | Finance na náklady z rozpočtu MO P2 | Stav přípravy | Poznámka
1 | Rekonstrukce ulice Pod Hradem 1.etapa | 4000000 | 4000000 | SP není | probíhá aktualizace DSP
2 | 89.MŠ Habrová 8 - rekonstrukce hosp. pavilonu vč. sanace omítek v suterénu | 2400000 | 2400000 | SP
3 | Realizace " Na Výsluní" - 1. etapa | 2750000 | 2750000 | SP
4 | Oplocení DH v ul. Brojova | 140000 | 140000 | ÚS řeší se doklady
| Celkem | 9290000 | 9290000
B. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Projektové dokumentace započaté v roce 2014
| Akce | Náklady celkem | Finance na náklady z rozpočtu MO P2 | Potřeba zpracování | Poznámka
1 | Rekonstrukce ulice Ve Višňovce (DSP a PPDS) | 140000 | 140000 | DSP + PDPS | čerpání v roce 2014 - 50.000 Kč, PDPS pro 1. etapu, vybrán zhotovitel
| Celkem | 140000 | 140000
Projektové dokumentace plánované v roce 2015
| Akce | Náklady celkem | Finance na náklady z rozpočtu MO P2 | Potřeba zpracování | Poznámka
1 | Studie revitalizace ŠSP | 60000 | 60000 | studie | vybrán zhotovitel
2 | Malostranská jezírka | 400000 | 400000 | DÚR, DSP, PDPS | pro účel žádosti o dotaci
3 | KD Šeříková 13 - zateplení (pro dotaci) | 200000 | 200000 | DSP + audit
4 | Cyklostezka Greenways Koterov - Starý Plzenec | 150000 | 150000 | DÚR | vybrán zhotovitel
5 | Rekonstrukce ulice Pod Hradem | 211000 | 211000 | DSP + PDPS | vybrán zhotovitel
6 | Vnitroblok Chválenická-U Školky-Nepomucká | 150000 | 150000 | DÚR + DSP + PDPS | vybrán zhotovitel
7 | HZ Koterov -dostavba a rekonstrunkce | 150000 | 150000 | DÚR + DSP + PDPS | vybrán zhotovitel
8 | Rekonstrukce ul. Na Rychtě | 400000 | 400000 | DUR,DSP, PDPS | vybrán zhotovitel
9 | Rekonstrukce ul. Na Výsluní | 150000 | 150000 | DUR,DSP, PDPS | vybrán zhotovitel
NOVĚ ZAŘAZENO
10 | Rekonstrukce ul. Ve Višňovce - II.et. | 75020 | 75020 | PDPS | hrazeno z akcí hrazených z FRR, přesun z "Další možné PD (v případě finančních prostředků)"
11 | Stálá scéna Chvojkovy Lomy | 78000 | 78000 | PDPS | hrazeno z akcí hrazených z FRR
12 | Elektropřípojka Božkovský ostrov | 24000 | 24000 | PD | hrazeno z úspor akcí hrazených z FRR
| Celkem | 2048020 | 2048020
Další možné PD (v případě finančních prostředků)
| Akce | Náklady celkem | Finance na náklady z rozpočtu MO P2 | Potřeba zpracování | Poznámka
1 | Koterovská náves - dokončení kanalizace | 100000 | 100000 | DSP, PDPS | kanalizační přípojka
2 | Vnitroblok Koterovská 69-79 | 300000 | 300000 | DÚR, DSP,PDPS
3 | Skate - park " Bazén" | 200000 | 200000 | DSP
4 | 89. MŠ Habrová- rek. tech pavil. a sut. | 54450 | 54450 | PDPS | Rozdělení PD na 3. etapy
| Celkem | 654450 | 654450
Vysvětlivky k použitým zkratkám:
PD – projektová dokumentace
DÚR – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
DSP – dokumentace pro vydání stavebního povolení
PDPS – projektová dokumentace provedení stavby
ÚR – územní rozhodnutí
SP – stavební povolení
ÚS - územní souhlas
Červeně - nově zařazené investice a PD, změny
V Plzni 2.6.2015
Vypracoval: Ing. Ivo Rada, Bc. Marta Tománková, odbor majetku a investic
Iva Brabcová