## List1
Dokončené veřejné zakázky ve smyslu čl. 5.6 odst. 10 Zásad pro zadávání veřejných zakázek za období od 1.1. do 30.6.2015 | [8 empty] | Příloha č. 1
Zadavatel | Název zakázky | Rok vypracování projektu (pokud byl pro akci zpracován) | Předpokládaná hodnota zakázky (tj. hodnota, která je u nadlimitních VZ uváděná ve formuláři při zveřejnění ve Věstníku VZ nebo u ostatních VZ hodnota uváděná v podkladových materiálech pro VZVZ) | Vybraný uchazeč | Cena při výběru | Celková cena při dokončení zakázky | Dodržení termínu a kvality práce | Úroveň spolupráce | Poznámka
OSI MMP | Rekonstruce st.kanalice,vč.odboček ul. Žofie Podlipské | 2013 | 5.884.340,- Kč | REKONSTRUKCE POTRUBÍ-REPO, a.s. | 5.692.923,60 Kč | 6.476.889,39 Kč cena navýšena z důvodu dodatečných stavebních prací - dod.č. 3 (viz příloha) | termín dodržen dle dod.č.1-3 ke smlouvě, kvalita práce dobrá | dobrá
| Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, vč.odboček, ul. PAŘÍŽSKÁ | 2013-2014 | 4.678.700,- Kč | REKONSTRUKCE POTRUBÍ-REPO, a.s. | 4.548.855,- Kč | 4.938.307,- Kč cena navýšena z důvodu dodatečných stavebních prací - dod.č. 2 (viz příloha) | termín dodržen dle dod.č.1,2 ke smlouvě, kvalita práce dobá | dobrá
| Dodávka digitální tabule do prostoru vnitřního bazénu Plzeň - Slovany | x | 1.000.000,- Kč | A.R.T. Media Technology, a.s. | 730.000,- Kč | 697.150,- Kč cena dodávky byla oproti původní kupní ceně, sjednané ve smlouvě, ponížena v důsledku započtení pohledávky (úrok z prodlení) vůči prodávajícímu. | termín nedodržen dle smlouvy, kvalita práce dobrá | dobrá
| Scanning kolektorů | x | 4.000.000,- Kč | UNI DEVELO s.r.o. | 129.000,- Kč 1 měs. | 2.193.000,- Kč | termín dodržen, kvalita práce dobrá | dobrá
SVSMP | Propojení závlah v Křižíkových sadech | 05/2013 | 2000000 | STAVITELSTVÍ DVOŘÁK s.r.o. | 1617401 | 1713831.86 | ANO | Dobrá | Vícepráce - viz samostatný list.
Statutární město Plzeň zastoupené SVSMP | Provádění údržby, obnovy a zřízení nově stanoveného svislého dopravního značení (SDZ) na místních komunikacích na území města Plzně | Nebyl zpracován | 4500000 | Sdružení firem: SILBA s.r.o. ARAPLAST spol. s r.o. | jednotkové ceny | 2034994 | ANO | Výborná | -----
Statutární město Plzeň zastoupené SVSMP | Celoplošná oprava ulice Pod Záhorskem | 05/2013 | 13880000 | ROBSTAV stavby k.s. | 7669258.95 | 7247449.85 | NE/ANO | Dobrá | Vzhledem k nedodržení nasmlouvaného termínu realizace byla v souladu s podmínkami smlouvy uplatněna sankce za nedodržení termínu realizace předmětu smlouvy (o 10 dní = sankce 421.809,10 Kč bez DPH - započtením proti pohledávce).
Statutární město Plzeň zastoupené SVSMP | Cyklistická stezka Na Jíkalce – Vejprnická | 03/2013 | 2344386 | ROBSTAV stavby k.s. | 1687352.33 | 2020752.69 | ANO | Dobrá | Vícepráce - viz samostatný list.
| Odvodnění vnitrobloku Majerova 28-32 | 09/2013 | 3048350 | ROBSTAV stavby k.s. | 1978647.32 | 1978647.32 | ANO | Dobrá | -----
| III/18032c Malostranská ul. v Plzni - stavební úpravy a Rekonstrukce napájecích kabelů trakčního vedení v úseku měnírna Slovany - Doudlevce: etapa 1 | 03/2013 | 29000000 | Sdružení firem: BERGER BOHEMIA a.s., ELKOV TRAKMATOL s.r.o. | 18775298.63 | 17959885.3 | NE/ANO | Dobrá | Vícepráce - viz samostatný list. Vzhledem k nedodržení nasmlouvaného termínu realizace byla v souladu s podmínkami smlouvy uplatněna sankce za nedodržení termínu realizace předmětu smlouvy (o 1 dní = sankce 1.032.641,33 Kč bez DPH - započtením proti pohledávce).
| Zimní údržba silnic a vybraných místních komunikací v Plzni v zimních obdobích 2014/2015 | Nebyl zpracován | 26500000 | Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. | Jednotkové ceny | 18935086.72 | ANO | Dobrá | -----
| Plzeň - Smetanovy sady "U Branky", oprava dlažby | 03/2014 | 613999 | STAVITELSTVÍ DVOŘÁK s.r.o. | 329371 | 547593.35 | ANO | Dobrá | Vícepráce - viz samostatný list.
| Oprava restaurace kemp OSTENDE | 06/2014 | 3000000 | MaBell.cz, spol. s r.o. | 2665276 | 2855328.2 | ANO | Dobrá | Vícepráce - viz samostatný list.
| Chodník Za Rybárnou a Říjnová, I. etapa | 04/2014 | 2000000 | SILBA s.r.o. | 1627029.17 | 1706909 | ANO | Dobrá | Vícepráce - viz samostatný list.
| Úprava přejezdů na tramvajové trati Plaská | 08/2012 | 16000000 | Viamont DSP a.s. | 9786553.27 | 10182526.81 | ANO | Velmi dobrá | Vícepráce - viz samostatný list.
| Artušův stůl | Nebyl zpracován | 1250000 | Václav Fiala | 1250000 | 1250000 | ANO | Výborná | -----
| "Divadelní terasy" - Úprava jihozápadní části sadového okruhu historického jádra m. Plzně | 03/2013 | 49245400 | BERGER BOHEMIA a.s. | 35877799.62 | 36836457.91 | ANO | Dobrá | Vícepráce - viz samostatný list.
| Lochotínský park v Plzni | 09/2013 | 40110000 | Sdružení firem: GREEN PROJECT s.r.o. OK GARDEN s.r.o. | 23525458.78 | 24245687.52 | ANO | Komplikovaná | Vícepráce - viz samostatný list.
| Údržba nádrže včetně technologie čerpání vody – Mlýnská strouha v Plzni | Nebyl zpracován | 2500000 | Pavel Lindauer | 2061600 | 2061600 | ANO | Výborná | -----
| Oprava zděného vodního koryta v Lochotínském parku | 03/2013 | 3000000 | STAVITELSTVÍ DVOŘÁK s.r.o. | 3087561 | 3154076.39 | ANO | Dobrá | Vícepráce - viz samostatný list.
| Lesopark Ostende – cestní síť – I.etapa | 06/2013 | 1713945 | RL-stav, s.r.o., IČ: 27963691 | 1143667.95 | 1143667.95 | ANO | Dobrá | -----
OI MMP | Památník generála Pattona | 04/2011 | 2 500 000,- včetně DPH | Ing.arch.Václav Zůna, Nemocniční 49, Aš | 2,494.096.96 Kč vč. DPH | 2,494.096.- Kč vč. DPH | ano | dobrá
| "Rekonstrukce TT Pražská-U Zvonu v Plzni-aktualizace 2010" | 6/2013 | 121 000 000, - kč. včetně DPH | Společnost TT U Zvonu Plzeň' | 82.756.560,-Kč vč. DPH | 84.201.112,-Kč vč DPH | termín dodržen | bez připomínek | Dodatky č.1, 2 - dodatečné stavební práce Dodatek č. 3 - méněpráce
| DVIDALO JÍZDECKÁ, 08TUOIN 04 | 10/2010 04/2011 05/2011 | 958 000 000,00 Kč vč. DPH | HOCHTIEF CZ a.s. | 982 218 832,00 Kč vč. DPH | 1 000 765 742,58 Kč vč. DPH | termín dodržen | složitá | Dotatek č.1 - Změna oprávněný osob. Dodatek č.2 - Změna DPH a norem - divadelní technologie, dodatečné stavební práce. Dodatek č. 3 - Dodatečné stavební práce. Dodatek č. 4 - Dodatečné stavební práce. Uplaťňovaná sleva a smluvní pokuta.
| Dostavba kanalizace Plzeň - Litice | 03/2013 08/2013 | 21 127 192,90 Kč vč. DPH | STAVMONTA spol. s. r.o. | 9 984 741,00 Kč vč. DPH | 10 866 540,12 Kč vč. DPH | termín dodržen | velmi dobrá | Dotatek č.1 - Dodatečné stavební práce. Dotatek č.2 - kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. Dodatek č. 3 - Dodatečné stavební práce (změna rozsahu zpevněnných ploch).
| Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru | 2013 | 31 307 000,- kč včetně DPH | BIS a.s | 27.230.773,72 Kč vč. DPH | 27.983.644,38 Kč vč. DPH | termín dodržen | velmi dobrá
ÚKEP | Zhotovitel stavby "Vodní plochy Lobezská louka - I. etapa" | 2014 | 13800000 | HABAU CZ s.r.o. (26068338) | 11193400.23 | 11193400.23 | Termín dodržen. Kvalita velmi dobrá. | Jednání korektní, spolupráce velmi dobrá. | Dotace : ÚKEP; TDI: ing.Holý, ing. Havel
DJKT | Výroba tiskovin pro DJKT |  | do 2 000 000,- Kč bez DPH | AZUS Březová s.r.o., U Přádelny 88, Svatava a NAVA DTP spol.s r.o., Hankova 6, Plzeň3 | dle ceníků | 1 361 265,- Kč bez DPH | bez připomínek | dobrá
ZOO a BZ | Dodávka motorové nafty pro ZOO a BZ | 2011 | 2.000.000,- Kč bez DPH | Čepro a.s. Dělnická 213/12 170 04 Praha 7 | 27,44 Kč/l bez DPH | 1.677.396,- Kč bez DPH | nehodnoceno | Velmi dobrá | Smlouva byla ukončena vyčerpáním stanoveného limitu
| Zajištění kompletních veterinárních služeb pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci | 2012 | 4.900.000,- Kč bez DPH | MVDr. Jan Pokorný, soukromý veterinární lékař, Zábělská 66, 312 00 Plzeň | Výše hodinové sazby za denní veterinární péči v pracovních dnech Po – Pá, 7.00 hod. – 12.00 hod. v Kč bez DPH : 390,- Kč Výše hodinové sazby za veterinární výkon mimo denní veterinární péči v pracovních dnech, tj. od 12.00 hod., v noci, So, Ne, Sv v Kč bez DPH : 500,- Kč | 4.874.755,- Kč bez DPH | nehodnoceno | Velmi dobrá | Smlouva byla ukončena vyčerpáním stanoveného limitu
| Oprava objektu "Tropický pavilon" v areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace | 2014 | 3 680.000,- Kč bez DPH | Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o., Domažlická 210/39, Plzeň 318 00 | 2.980.336,- Kč bez DPH | 3.108.116,- Kč bez DPH | Velmi dobrá | Velmi dobrá | Navýšení ceny díla o : částku 9.900,- Kč (osazení dalších, horních zámků do skleněných dvířek expozic - vyšší bezpečnost u jedovatých hadů); 65.194,- Kč (změna žaluzií z mechanických na elektricky ovládané - též z důvodu bezpečnosti); 35.490,- Kč (odkanalizování jezírek v expozicích - vyšší bezpečnost při výměně vody u jedovatých hadů); 17.200,- Kč (rozvody vody pro jezírka )
Odbor sociálních služeb MMP | "Zajištění zdravotní péče osobám ohroženým sociálním vyloučením či již sociálně vyloučeným s důrazem na osoby bez domova a cizince" - zajištění této služby bylo podmíněno poskytováním zdravotní péče v prostorách Městské charity Plzeň, Domov sv. Františka, Wenzigova 5, Plzeń (ordinace) a za spolupráce se sociálními pracovníky Domova sv. Františka. |  | zjednodušené podlimitní řízení | Poliklinika Bory, spol. s r.o., Čechova ul. 44, 320 28 Plzeň, IČ 49787632, DIČ CZ 49787632 | 1 000,- Kč/hod. poskytované zdravotní péče, 50 000,- Kč/rok náklady spojené s výkonem zdravotní péče - desinfekce, zdravotnický materiál, jednorázové rukavice atd. 70 000,- Kč/rok regulační poplatky, lékové doplatky a potřebné léky | 1 180 913,- Kč | Termín zakázky dodržen - doba realizace 1. červenec 2012 - 30. června 2015 | výborná
Odbor vnitřní správy | Provádění pravidelného úklidu v budovách Magistrátu města Plzně část A,C |  | 10 000 000,-Kč pro všechny části A,B,C,D za období 3 let | HONDL GLOBAL SERVICES, a.s. Huťská 371, 272 01 Kladno IČ: 28967968 | Část A: 1 444 069,-Kč Část C: 1 204544,40 Kč | Část A: 1 253 654,50 Kč Část C: 1 246 484,50 kč | Kvalita práce na průměrné úrovni | Dobrá
| Provádění pravidelného úklidu v budovách Magistrátu města Plzně část B,D |  | 10 000 000,-Kč pro všechny části A,B,C,D za období 3 let | Libor Klouda Štěnovická 106, 332 02 Starý Plzenec IČ: 15719511 | Část B: 1 425708,-Kč Část D: 634 380,-Kč | Část B: 1 618 460,20 Kč Část D: 362 317,20 Kč | Kvalita práce podprůměrná | Podprůměrná | Dodavatel špatně komunikoval, reklamace jeho práce byla problematická, vytknuté nedostatky neuznával.
| Obnova průčelí budovy MMP Kopeckého sady 11 | 2014 | 3 600 000,-Kč | SILBA - Elstav s.r.o. Letkov 155, 326 00Plzeň IČ:64358844 | 2889321.43 | 3802352.97 | Dodavatel kapacitně nebyl schopen zajistit stavbu tak, aby byla realizována ve sjednaných termínech.Kvalita práce dobrá plně respektuje požadavky Odboru památkové péče | Podprůměrná | Navýšení ceny bylo vyvoláno větším rozsahem poškození zdobných prvků fasády a změnou techologie prováděných oprav stanovenou Památkovým ústavem a OPP.
Ekonomický úřad | Přezkum hospodaření statutárního města Plzně za roky 2012 - 2014 |  | 4 000 000,- Kč | PKF Audit, s.r.o., zapsaná v OR vedeném MěS Praha v oddíle C a vložce č. 153437, sídlo: Karlova 455/48, 110 00 Praha 1, staré Město, IČO: 28924011 | 1 452 000,- Kč bez DPH | 1 452 000,- Kč bez DPH. | Vše v pořádku. Termín zakázky dodržen. Zakázka byla provedena dle zadání. | Dostatečná.
SITMP | Dodávky výpočetní techniky a příslušenství s průběžným plněním |  | 40.000.000,- | HEWLETT-PACKARD s.r.o., Vyskočilova 1/1410, Praha 4 | 44.258.830,- | 24.846.395,- Kč | Termíny i kvalita zajištění následného záručního servisu odpovídali uzavřené smlouvě | Velmi dobrá spolupráce
MÚSS | Malířské a lakýrnické práce |  | 2 990 000 Kč | Lakýrnické práce František Javorský Nýřanská 22, Plzeň, 323 00 IČ:68825382 | Bílá malba 27 Kč Barevná malba 31 Kč Akrylový nátěr 90 Kč Email 140 Kč ceny jsou uvedeny za 1m2 | 1162764 | Termíny a kvalita je ze strany dodavatele vždy dodržena. | Spolupráce včetně společné komunikace s dodavatelem je vynikající. Dodavatele bychom doporučili. | Rámcová smlouva je uzavřena do roku 2017, ceny jsou uvedeny za 2.rok plnění. Jednotkové ceny jsou dodržovány a ze strany zadavatele kontrolovány.
| Dodání pracích prášků do prádelen |  | 2 000 000 Kč | CHRISTEYNS s.r.o. IČ:26797283 Skřivánčí 359/34 Odry 742 35 |  | 362503 | Termíny a kvalita je ze strany dodavatele vždy dodržena. | Spolupráce s dodavatelem probíhá bezproblémově. | Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, cena je uvedena za 2. rok plnění zakázky. Jednotkové ceny jsou dodržovány a ze strany zadavatele kontrolovány.
21. ZŠ, Slovanská alej 13 | Správce školy |  |  | Mgr. Zdeněk Vyhnal,Na Bořích 533/46, Plzeň,64384446 | 10 000,- Kč /měsíc | 10 000,- Kč /měsíc | Dodržení termínu a kvality práce: dodrženo | Úroveň spolupráce: výborná
Městská policie Plzeň | Nákup vybrané výstroje pro strážníky Městské policie Plzeň | VŘ 2013 smlouva od 1.7.2013 do 30.6.2015 | část 1 - Obuv vysoká celoroční černá | Profesional CZ s.r.o., Na Bořích 5, 317 56 Plzeň, IČ 25244914 | 2347,-- Kč vč. DPH | 2347,-- Kč vč. DPH. Celkový odběr za 535116.-- Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 1.7.2013 - 12/2013 = 107 párů, vč nákupu 59 párů 26.6.213; 2014 = 62 párů; 1/2015 - 30.6.2015 = 59 párů; CELKEM = 228 párů
|  |  | část 2 - Obuv polobotky celoroční černé | Profesional CZ s.r.o., Na Bořích 5, 317 56 Plzeň, IČ 25244914 | 946,22 Kč vč. DPH | 946,22 Kč vč. DPH. Celkový odběr za 225200,36 Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 1.7.2013 - 12/2013 = 142 párů, vč nákupu 80 párů 26.6.2013; 2014 = 46 párů; 1/2015 - 30.6.2015 = 50 párů; CELKEM = 238 párů
|  |  | část 3 - Obuv polobotky letní černé | Profesional CZ s.r.o., Na Bořích 5, 317 56 Plzeň, IČ 25244914 | 991,-- Kč vč. DPH | 991,-- Kč vč. DPH. Celkový odběr za 265588,-- Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 1.7.2013 - 12/2013 = 196 párů, vč. nákupu 100 párů 26.6.2013; 2014 = 22 párů; 1/2015 - 30.6.2015 = 30 párů; CELKEM = 268 párů
|  |  | část 4 - Kombinéza dvoudílná pracovní | XENA Praha s.r.o., Nad Spádem 20, Praha 4, IČ 49613791 | 1421,75 Kč vč. DPH | 1421,75 Kč vč. DPH. Celkový odběr za 315628,50 Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | (Bunda+Kalhoty) 1.7.2013 - 12/2013 = B133+K119 kusů; 2014 = B75+K76 kusů; 1/2015 - 30.6.2015 = B18+K23 kusů; CELKEM = B226+K218 kusů
|  |  | část 5 - Bunda pro přechodné období | Francouz s.r.o., Chebská 23, Plzeň, IČ 25234170 | 1764,66 Kč vč. DPH | 1764,66 Kč vč. DPH. Celkový odběr za 74115,72 Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 1.7.2013 - 12/2013 = 13 kusů; 2014 = 17 kusů; 1/2015 - 30.6.2015 = 12 kusů; CELKEM = 42 kusů
|  |  | část 6 - Bunda vícedílná | Francouz s.r.o., Chebská 23, Plzeň, IČ 25234170 | 4267,30 Kč vč. DPH | 4267,30 Kč vč. DPH. Celkový odběr za 486472,20 Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 1.7.2013 - 12/2013 = 65 kusů; 2014 = 40 kusů; 1/2015 - 30.6.2015 = 9 kusů; CELKEM = 114 kusů
|  |  | část 7 - Kalhoty pracovní pánské (set Z+L kalhot) | Francouz s.r.o., Chebská 23, Plzeň, IČ 25234170 | 1610,51 Kč vč. DPH | 1610,51 Kč vč. DPH. Celkový odběr za 477205,42 Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 1.7.2013 - 12/2013 = L222+Z109 kusů; 2014 = L126+Z60 kusů; 1/2015 - 30.6.2015 = L66+Z23 kusů; CELKEM =L414+Z192 kusů
|  |  | část 8 - Košile modrá kr. rukáv | KORAKO plus, s.r.o., Bielická 369, 958 04 Partizánské IČ 43959954 | 356,95 Kč vč. DPH | 356,95 Kč vč. DPH. Celkový odběr za 71390,-- Kč | pozdní dodávka nekvalitního zboží, dosud v řešení právníků AKVT | špatná - právní spor | 23.12.2013 200 ks košil kr.r
|  |  | část 9 - Polokošile modrá kr. rukáv | část 9 zakázky byla zrušena, po vyhodnocení technických podmínek nezůstala žádná nabídka
|  |  | část 10 - Tričko černé kr. rukáv | KORAKO plus, s.r.o., Bielická 369, 958 04 Partizánské IČ 43959954 | 151,25 Kč vč. DPH | 151,25 Kč vč. DPH. Celkový odběr za 24200,-- Ks | pozdní dodávka nekvalitního zboží, dosud v řešení právníků AKVT | špatná - právní spor | 23.12.2013 160 ks triček
|  |  | část 11 - Svetr | Francouz s.r.o., Chebská 23, Plzeň, IČ 25234170 | 786,-- Kč vč. DPH | 786,-- Kč vč. DPH. Celkový odběr za 94320,-- Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 1.7.2013 - 12/2013 = 40 kusů; 2014 = 53 kusů; 1/2015 - 30.6.2015 = 27 kusů; CELKEM = 120 kusů
|  |  | část 12 - Ponožky (set Z+L ponožek) | část 12 zakázky byla zrušena, po vyhodnocení technických podmínek nezůstala žádná nabídka
|  |  | část 13 - Prstové rukavice | XENA Praha s.r.o., Nad Spádem 20, Praha 4, IČ 49613791 | 193,60 Kč vč. DPH | 193,60 Kč vč. DPH. Celkový odběr za 50529,60 Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 1.7.2013 - 12/2013 = 145 párů; 2014 = 87 párů; 1/2015 - 30.6.2015 = 29 párů; CELKEM = 261 párů
|  |  | část 14 - Čepice šestihranná | XENA Praha s.r.o., Nad Spádem 20, Praha 4, IČ 49613791 | 508,20 Kč vč. DPH | 508,20 Kč vč. DPH. Celkový odběr za 107738,40 Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 1.7.2013 - 12/2013 = 67 kusů; 2014 = 76 kusů; 1/2015 - 30.6.2015 = 69 kusů; CELKEM = 212 kusů
|  |  | část 15 - Kožený opasek | XENA Praha s.r.o., Nad Spádem 20, Praha 4, IČ 49613791 | 423,50 Kč vč. DPH | 423,50 Kč vč. DPH. Celkový odběr za 18634,-- Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 1.7.2013 - 12/2013 = 17 kusů; 2014 = 15 kusů; 1/2015 - 30.6.2015 = 12 kusů; CELKEM = 44 kusů
|  |  | část 16 - Pouzdro na služební doklady | část 12 zakázky byla zrušena, po vyhodnocení technických podmínek zůstala 1 nabídka
|  |  | část 17 - Funkční prádlo (set tričko + spodky) | část 17 zakázky byla zrušena, po vyhodnocení technických podmínek nezůstala žádná nabídka
|  |  | část 18 - Funkční prádlo (tričko kr. rukáv) | část 18 zakázky byla zrušena, po vyhodnocení technických podmínek nezůstala žádná nabídka
| Doplnění vybraných součástí výstroje pro strážníky Městské policie Plzeň | VŘ 2014 smlouva od 12.1.2015 do 30.6.2015 | část 1 - Kombinéza jednodílná zateplená | Francouz s.r.o., Chebská 23, Plzeň, IČ 25234170 | 2976,60 Kč vč. DPH | 2976,60 Kč vč. DPH. Celkový odběr za 89298,-- Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 12.1.2015 - 30.6.2015 = 30 kusů
|  |  | část 2 - Košile modrá kr. rukáv | Francouz s.r.o., Chebská 23, Plzeň, IČ 25234170 | 484,-- Kč vč. DPH | 484,-- Kč vč. DPH. Celkový odběr za 49852,-- Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 12.1.2015 - 30.6.2015 = 103 kusů
|  |  | část 3 - Košile modrá dl. rukáv | Francouz s.r.o., Chebská 23, Plzeň, IČ 25234170 | 508,20- Kč vč. DPH | 508,20- Kč vč. DPH. Celkový odběr za 42180,60 Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 12.1.2015 - 30.6.2015 = 83 kusů
|  |  | část 4 - Polokošile modrá kr. rukáv | Francouz s.r.o., Chebská 23, Plzeň, IČ 25234170 | 711,50 Kč vč. DPH | 711,50 Kč vč. DPH. Celkový odběr za 17076,-- Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 12.1.2015 - 30.6.2015 = 24 kusů
|  |  | část 5 - Tričko černé kr. rukáv | Bartolini, s.r.o., Svatopluka Čecha 17, 680 01 Boskovice, IČ 28267672 | 152,46 Kč vč. DPH | 152,46 Kč vč. DPH. Celkový odběr za 10672,20 Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 12.1.2015 - 30.6.2015 = 70 kusů
|  |  | část 6 - Svetr černý rolák | XENA Praha s.r.o., Nad Spádem 20, Praha 4, IČ 49613791 | 302,50 Kč vč. DPH | 302,50 Kč vč. DPH. Celkový odběr za 11495,-- Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 12.1.2015 - 30.6.2015 = 38 kusů
|  |  | část 7 - Funkční prádlo (set tričko + spodky) | Lasting Sport s.r.o., Mánesova 1770, 356 05 Sokolov, IČ 25205196 | 684,-- Kč vč. DPH | 684,-- Kč vč. DPH. Celkový odběr za 54720,-- Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 12.1.2015 - 30.6.2015 = 80 kusů
|  |  | část 8 - Funkční prádlo (tričko kr. rukáv) | Canard s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČ 26359189 | 265,-- Kč vč. DPH | 265,-- Kč vč. DPH. Celkový odběr za 29150,-- Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 12.1.2015 - 30.6.2015 = 110 kusů
|  |  | část 9 - Ponožky (set Z+L ponožek) | Lasting Sport s.r.o., Mánesova 1770, 356 05 Sokolov, IČ 25205196 | 150,05 Kč vč. DPH | 150,05 Kč vč. DPH. Celkový odběr za 55729,-- Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 12.1.2015 - 30.6.2015 = L480+Z330 párů
|  |  | část 10 - Set cyklo kalhot | Bartolini, s.r.o., Svatopluka Čecha 17, 680 01 Boskovice, IČ 28267672 | 2044,90 Kč vč. DPH | 2044,90 Kč vč. DPH. Celkový odběr za 16359,20 Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 12.1.2015 - 30.6.2015 = 8 kr.+8 dl. Kalhot
|  |  | část 11 - Bunda cyklo | část 12 zakázky byla zrušena, byla podána pouze 1 nabídka
|  |  | část 12 - Kotníčková cyklo obuv | Bartolini, s.r.o., Svatopluka Čecha 17, 680 01 Boskovice, IČ 28267672 | 1672,85 Kč vč. DPH | 1672,85 Kč vč. DPH. Celkový odběr za 38475,55 Kč | zboží dodáváno průběžně dle dílčích objednávek | dobrá | 12.1.2015 - 30.6.2015 = 23 párů
|  |  | část 13 - Taktická vesta | část 13 zakázky byla zrušena, po vyhodnocení technických podmínek nezůstala žádná nabídka
|  |  | část 14 - Reflexní vesta | část 14 zakázky byla zrušena, po vyhodnocení technických podmínek zůstala 1 nabídka