## List1
Příloha č. 1- Usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany č. ../2016 ze dne 26.1. 2016
PLÁN INVESTIC MO PLZEŇ 2-SLOVANY NA ROK 2016
A.INVESTICE
Investice započaté v roce 2015
| akce | náklady celkem | náklady rozpočtu MO P2 v r. 2016 | stav přípravy | poznámka
| Stálá scéna Chvojkovy lomy | 4325560 | 724000 | před dokončením | dofinancování stavby z r. 2015, požadavek zapojení FRR v 01/2016
| obytná ulice Ve Višňovce - 1. etapa | 3446080 | 1694000 | před dokončením | dokončení a dofinancování stavby z r. 2015, požadavek zapojení FRR v 01/2016
| BO parkoviště | 3154021 | 31000 | před dokončením | Požadavek zapojení FRR v 01/2016
| Celkem | 10925661 | 2449000
Investice plánované v roce 2016 - finančně zajištěné
| akce | náklady celkem | náklady rozpočtu MO P2 v r. 2016 | stav přípravy | poznámka
| Elektropřípojka Božkovský ostrov | 500000 | 500000 | studie | hledá se vhodná varianta řešení
| Obnova Jiráskova náměstí | 1650000 | 1650000 |  | investiční rezerva pro další roky
| Koterov - propojení kanalizace s ÚKS | 433000 | 433000 | DSP | vysoutěženo, požadavek zapojení FRR v 01/2016
| Připojení IT - 37. MŠ Barvínková 18 | 17000 | 17000 |  | Požadavek zapojení FRR v 01/2016
| Celkem | 2600000 | 2600000
Další možné investice (v případě finančních prostředků)
| akce | náklady celkem | náklady rozpočtu MO P2 v r. 2016 | stav přípravy | poznámka
| Cyklostezka Greenways Koterov - Starý Plzenec | 5500000 |  | DÚR, práce na DSP | Na výkupy pozemků a DSP vč. rozpočtu, možná dotace, žádáme o zapojení prostředků z FRR
| BO - zázemí správce a veřejné WC | 2500000 | 2500000 | studie | Probíhá jednání s TJ Božkov
| HZ Koterov -dostavba a rekonstrukce | 8000000 |  | DÚR | DSP v r. 2016, možná dotace
| KD Šeříková – zázemí pro účinkující | 5700000 | 5700000 | žádost o SP 01/2016 | Možnost realizace v letních měsících
| OU Na Výsluní - 2. etapa | 3000000 | 3000000 | SP
| Rekonstrukce ulice Pod hradem 1.etapa | 4000000 | 4000000 | DSP | Stavební povolení v 1. pol. 2016
| Rekonstrukce ul. Ve Višňovce (2. etapa) | 8000000 | 8000000 |  | zpracovává se DÚR a DSP na splaškovou kanalizaci
| Skate - park " Bazén" | 3300000 | 3300000 |  | zpracovává se DSP + PDPS
| Vnitroblok Koterovská 69-79 |  |  |  | zpracovává se PD (DÚR, DSP, PDPS)
| Zateplení budovy 51. MŠ Částkova 6 v Plzni | 4600000 | 4600000 | SP
| 89.MŠ Habrová 8 - rekonstrukce hosp. pavilonu vč. sanace omítek v suterénu | 2400000 | 2400000 | SP
| Celkem | 47000000 | 33500000
B. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Projektové dokumentace započaté v roce 2015
| akce | náklady celkem | náklady rozpočtu MO P2 v r. 2016 | stav přípravy | poznámka
| Cyklostezka Greenways Koterov - Starý Plzenec | 150000 | 150000 | DÚR | DSP + rozpočet, požadavek zapojení FRR v 01/2016, možná dotace
| Vnitroblok Koterovská 69 -79 | 146000 | 146000 |  | DÚR + DSP + PDPS, požadavek zapojení FRR v 01/2016, vysoutěženo
| Vnitroblok Chválenická x Nepomucká | 140360 | 94000 | DÚR | DSP + PDPS, Požadavek zapojení FRR v 01/2016, vysoutěženo
| Skate - park " Bazén" ŠSP | 96000 | 96000 |  | DÚR + DSP + PDPS, požadavek zapojení FRR v 01/2016
| Rekonstrukce ul. Na Rychtě | 278000 | 278000 |  | práce na PD zahájeny v r. 2015, v roce 2016 DÚR, DSP a PDPS, požadavek zapojení FRR v 01/2016
| Rekonstrukce ul. Na Výsluní | 130000 | 130000 | DÚR | práce na PD zahájeny v r. 2015, v roce 2016 DSP a PDPS, požadavek zapojení FRR v 01/2016
| HZ Koterov - dostavba a rekonstrukce | 190000 | 105000 | DÚR | DSP v roce 2016 po vydání ÚR, požadavek zapojení FRR v 01/2016
| Rekonstrukce ulice Ve Višňovce - DÚR a DSP splaškové kanalizace, PDPS 2. etapy stavby | 184000 | 184000 |  | DÚR a DSP splaškové kanalizace, PDPS 2. etapy stavby, požadavek zapojení FRR v 01/2016
| Koterovská náves č.o. 17- kanal. příp. | 54000 | 54000 |  | zpracovává se DÚR objednaná v r. 2015
| Celkem | 1368360 | 1237000
Projektové dokumentace plánované v roce 2016- finančně zajištěné
| akce | náklady celkem | náklady rozpočtu MO P2 v r. 2016 | stav přípravy | poznámka
| KD Šeříková- zateplení a přístavba | 200000 | 200000 |  | DÚR
| Celkem | 200000 | 200000
Projektové dokumentace plánované v roce 2016- finančně nezajištěné
| akce | náklady celkem | náklady rozpočtu MO P2 v r. 2016 | stav přípravy | poznámka
| WC BO | 146000 | 146000 |  | Odhad ceny DÚR + DSP + rozpočet, požadavek zapojení FRR v 01/2016
| Zateplení budovy 51. MŠ Částkova 6 v Plzni | 100000 | 100000 |  | nutná aktualizace PD -pokud budou finace na realizaci
| 89. MŠ Habrová 8 - rekonstrukce technického pavilonu | 60000 | 60000 |  | možno zadat zpracování etapizaci projektu, zadání rozdělení PD na etapy s nižší fin. náročností na postupnou realizaci
| Celkem | 306000 | 306000
Vysvětlivky k použitým zkratkám:
PD – projektová dokumentace
DÚR – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
DSP – dokumentace pro vydání stavebního povolení
PDPS – projektová dokumentace provedení stavby
ÚR – územní rozhodnutí
SP – stavební povolení
V Plzni 5.1.2016
Vypracoval: Ing. Ivo Rada, odbor majetku a investic