### Důvodová zpráva

**1. Název problému a jeho charakteristika:**

Rozšíření účelu investiční akce Správy hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvkové organizace, IČ 40523942, Rokycanská 173/125, 312 00 Plzeň - Doubravka (dále jen „SHaK“).

**2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:**

Usnesením ZMP č. 560 ze dne 12. listopadu 2015 byl SHaK schválen pro rok 2015 investiční příspěvek ve výši 2 500 tis. Kč na investiční akci „hřbitovní zeď Bolevec“, investiční příspěvek byl v roce 2015 převeden SHaK. Usnesením ZMP č. 231 ze dne 19. května 2016 bylo schváleno finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2015 tzn. vyúčtování účelových příspěvků poskytnutých v roce 2015 příspěvkovým organizacím. V rámci finančního vypořádání za rok 2015 byla uvedená finanční částka na uvedenou akci převedena k čerpání do roku 2016.

V roce 2016 byla na investiční akci „hřbitovní zeď Bolevec“ vyčerpána pouze finanční částka ve výši 94 tis. Kč (zbývající náklady na hřbitovní zeď Bolevec ve výši 304 tis. Kč budou uhrazeny v roce 2017, cena za zhotovení zdi stanovená ve výběrovém řízení je 398 tis. Kč včetně DPH). Nevyčerpaná finanční částka z roku 2016 ve výši 2 406 tis. Kč bude   
po projednání finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok 2016 v RMP – usnesení RMP č. 498 ze dne 11. května 2017 a ZMP (materiál bude předložen   
na jednání ZMP dne 25. května 2017) převedena do roku 2017. SHaK požaduje investiční akci „hřbitovní zeď Bolevec“ rozšířit na „hřbitovní zeď Bolevec včetně kompletního zprovoznění rozšířené části“ a zbývající finanční prostředky tak využít na kompletní zprovoznění rozšířené části. Kompletní zprovoznění rozšířené části bude zahrnovat - odvodnění nové části hřbitova, rozvod vody, vstupní brány, zřízení kolumbária, přístupové komunikace a terénní úpravy, tak aby došlo nejen k rozšíření hřbitova v Bolevci, ale i zajištění jeho vybavenosti. Předpokládané náklady na investiční akci „hřbitovní zeď Bolevec včetně kompletního zprovoznění rozšířené části“ činí cca 2 500 tis. Kč včetně DPH.

**3. Předpokládaný cílový stav:**

Rozšíření účelu investiční akce SHaK podle bodu 2. důvodové zprávy.

**4. Navrhované varianty řešení:**

Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.

**5. Doporučená varianta řešení:**

Viz bod 4. důvodové zprávy.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například provozních nákladů):

Náklady na rozšířenou investiční akci uvedenou v bodě 2 důvodové zprávy bude hradit SHaK   
z finančních prostředků fondu investic na rok 2017. Další finanční prostředky nejsou požadovány.

7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:

Viz ukládací část návrhu usnesení.

8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisí:

RMP č. 1192 ze dne 12. listopadu 2015.

ZMP č. 560 ze dne 12. listopadu 2015.

RMP č. 463 ze dne 5. května 2016.

ZMP č. 231 ze dne 19. května 2016.

RMP č. 498, 513 ze dne 11. května 2017.

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:

Nejsou.

**10. Přílohy:**

Příloha č. 1 – Žádost SHaK č.j. MMP/099650/17 ze dne 18. dubna 2017