## Odbor investic
JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MMP
|  |  | dle oblastí | [6 empty] | ZMP č.14 2.2.17 | ZMP č.29 2.2.2017 | Vnitřní úpravy- 3/2017 | ZMP č. 142 20.4.2017 | vnitřní úpravy 4/2017 | ZMP č. 144 20.4.2017 | ZMP 22.6. | vnitřní úpravy 6/2017
| SPP SAP | Funkč. |  | Termín |  | Rozp.nákl. | Profinanc. | 2017 | 2017 | Úpravy | Úpravy | Úpravy | Úpravy | Úpravy | Úpravy | Úpravy | Úpravy | Úpravy | Úpravy |  | 2017-upr. | Skutečnost | Platby | % k upr. | Došlé fa | Došlá fa | % čerp. | Očekávané | Odhad. ZRN | 2018 | 2019 | 2020 | Čís. | Úz. | Výz- | Invest. | Poznámka
|  | třídění |  | zah. | dok. | celkem | do 31.12.16 | oček. skut. | rozpočet | [11 empty] | rozpočet | k 30.6.2017 | k 31.3.2017 | rozpočtu |  |  | k UR | čerpání | k 31.12.16 | výhled | výhled | výhled | obl. | MO | nam | referent OI
|  |  | C E L K E M |  |  | 1534386.2503 | 505209.2503 | 0 | 679500 | 7585 | -900 | 0 | 14985 | 0 | 0 | 20807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722527 | 42424.395 | 42424394.96 | 7.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232500 | 50700 | 25000
|  |  | Použití investiční rezervy FRR MP |  |  |  |  | 0 | 455794 | [11 empty] | 455794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 157300 | 24700
|  |  | Prostředky kapitál. rozpočtu města |  |  |  |  | -18500 | 121579 | 0 | -900 | 0 | 14524 | 0 | -550 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244398 | 13995.7207 | 13995720.68 | -119.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75200 | 26000 | 25000
|  |  | Účelové prostředky FRR MP | [5 empty] | 75000 | [6 empty] | 5600 |  |  |  |  | 80600 | [8 empty] | 10200
|  |  | Odvody ZŠ na investiční akce | [5 empty] | 3946 |  |  |  | 461 |  |  | 650 |  |  |  |  | 5057
|  |  | Účelové převody z MO | [5 empty] | 4281 | 4700 | [5 empty] | 14377 |  |  |  |  | 23358
|  |  | Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů |  |  |  |  | 18500 | 18900 | 2885 |  |  |  |  | 550 | [5 empty] | 22335 | 28428.6743 | 28428674.28 | 127.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 |  |  | 1331679.2503 | 505209.2503 | 0 | 593020 | 0 | -900 | 50 | 1000 | 0 | 0 | 5600 | -4500 | 0 | 0 | 0 | 594270 | 41666.3968 | 41666396.76 | 7.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207500 | 24700 | 0
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2017 |  |  | 201707 | 0 | 0 | 86480 | 7585 | 0 | -50 | 13985 | 0 | 0 | 15207 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 128257 | 757.9982 | 757998.2 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000
|  |  | C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1000
| 1 |  | HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA |  |  | 16551.3455 | 1.3455 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16550 | 706.2882 | 706288.2 | 4.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 |  |  | 6551.3455 | 1.3455 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 706.2882 | 706288.2 | 13.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Projektová příprava staveb: |  |  | 6551.3455 | 1.3455 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 706.2882 | 706288.2 | 13.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16TUOIN06 | 3639 | DEPO - infrastruktura | 16 | 17 | 1501.3455 | 1.3455 |  | 1500 | [11 empty] | 1500 | 0.2691 | 269.1 | 0.01794 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | C |  | SZRM
| 16TUOIN07 | 3639 | Světovar - Technologické centrum | 16 | 17 | 5050 | 0 | 0 | 5000 |  |  | 50 | [8 empty] | 5050 | 706.0191 | 706019.1 | 13.9806 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | C |  | SZRM, vázáno ve FKD (ITI) - 3 000 tis. Kč
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2017 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Projektová příprava staveb: |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17TUOIN04 | 3639 | Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015 | 17 | 17 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | [11 empty] | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | C |  | SZRM, vázáno ve FKD (ITI)
| 2 |  | BEZPEČNOST |  |  | 11217.816 | 3027.816 | 0 | 605 | 7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 0.2691 | 269.1 | 0.0032857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 |  |  | 3632.816 | 3027.816 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Projektová příprava staveb: |  |  | 3632.816 | 3027.816 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06TUUIN23 | 5299 | Protipovodňová ochrana centra Plzně | 09 | 17 | 505.871 | 500.871 | 0 | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | C | Hampl.
| 06TUUIN24 | 5299 | PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most ) | 09 | 17 | 331.895 | 321.895 | 0 | 10 | [11 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | C | Hampl. | SZRM
| 06TUUIN20 | 5299 | Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná | 09 | 17 | 956.05 | 946.05 | 0 | 10 | [11 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | C | Hampl.
| 06TUUIN26 | 5299 | Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka | 08 | 17 | 1839 | 1259 | 0 | 580 | [11 empty] | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | C | Baxová | SZRM
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2017 |  |  | 7585 | 0 | 0 | 0 | 7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7585 | 0.2691 | 269.1 | 0.0035478 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17TUOIN11 | 5512 | Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice | 17 | 17 | 7585 | 0 |  | 0 | 7585 | [10 empty] | 7585 | 0.2691 | 269.1 | 0.0035478 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | I |  | ZMP č.14/2.2.2017, převod z MO 9 - 4 700 tis. Kč, vázáno ve FKD - 2 885 tis. Kč
|  |  | Projektová příprava staveb: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  | OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ, VODNÍHO HOSP. A VZHLED MĚSTA |  |  | 213187.8348 | 81042.8348 | 0 | 132145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132145 | 26019.2907 | 26019290.68 | 19.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 |  |  | 193287.8348 | 81042.8348 | 0 | 112245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112245 | 25884.3757 | 25884375.68 | 23.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10TUOIN02 | 2321 | Úslavský kanalizační sběrač - II. et. | 13 | 17 | 113974.2667 | 66974.2667 |  | 47000 | [11 empty] | 47000 | 25685.8052 | 25685805.18 | 54.6506 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | C | Hampl. | SZRM
| 10TUOIN01 | 2321 | Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et. | 12 | 17 | 600 | 0 | 0 | 600 | [11 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | I | Křivk. | SZRM
| 16TUOIN28 | 3745 | Habrmannovo náměstí - altán a úpravy parku | 16 | 17 | 4300 | 0 | 0 | 4300 | [11 empty] | 4300 | 24.2 | 24200 | 0.56279 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | I |  | převod z MO 4 - 681 tis. Kč
| 15TUOIN29 | 2310 | Vodovod ul. V Hliníku | 15 | 17 | 10672.35 | 42.35 |  | 10630 | [11 empty] | 10630 | 11.616 | 11616 | 0.10928 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | I
| 16TUOIN10 | 2321 | Obytný soubor Stráň | 16 | 18 | 42335.775 | 335.775 | 0 | 42000 | [11 empty] | 42000 | 143.9779 | 143977.9 | 0.3428 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | C
|  |  | Projektová příprava staveb: |  |  | 21405.4432 | 13690.4432 | 0 | 7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7715 | 18.7766 | 18776.6 | 0.24338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07TUUIN14 | 2321 | Dešťová kanalizace a komunikace Valcha | 08 | 17 | 4865.33 | 4765.33 |  | 100 | [11 empty] | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | I | Křivk. | SZRM
| 08TUOIN17 | 2310 | Vodárenský soubor Ostrá Hůrka | 08 | 17 | 2979 | 2969 | 0 | 10 | [11 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | C |  | SZRM
| 10TUOIN05 | 2321 | Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače | 10 | 17 | 2780 | 1285 | 0 | 1495 | [11 empty] | 1495 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | C | Šafránk. | SZRM
| 10TUOIN06 | 2310 | Vodárenský soubor Litice | 10 | 17 | 5161.22 | 2161.22 |  | 3000 | [11 empty] | 3000 | 0.8073 | 807.3 | 0.02691 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | C | Křivk. | SZRM
| 09TUOIN08 | 2321 | Inv.do vodoh.infr.-Prov.propoj. ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá Hůrka | 11 | 17 | 1609.2032 | 1509.2032 |  | 100 | [11 empty] | 100 | 17.162 | 17162 | 17.162 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | I | Hampl. | SZRM
| 14TUOIN12 | 2321 | Odkanalizování Koterova | 14 | 17 | 1083 | 583 |  | 500 | [11 empty] | 500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | I |  | doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et.,SZRM
| 14TUOIN14 | 2321 | Kanalizace - část Bručná | 15 | 17 | 2109.602 | 109.602 | 0 | 2000 | [11 empty] | 2000 | 0.8073 | 807.3 | 0.040365 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | I |  | doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., SZRM
| 14TUOIN15 | 2321 | Kanalizace Lobzy - Rolnické nám. | 15 | 17 | 212.278 | 112.278 | 0 | 100 | [11 empty] | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | I |  | doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., SZRM
| 15TUOIN30 | 2310 | Vodovod Koterov | 15 | 17 | 427.05 | 127.05 | 0 | 300 | [11 empty] | 300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | I
| 16TUOIN08 | 2310 | Posílení vodovodu Lhota | 16 | 17 | 178.76 | 68.76 | 0 | 110 | [11 empty] | 110 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | I |  | SZRM
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2017 |  |  | 19900 | 0 | 0 | 19900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19900 | 134.915 | 134915 | 0.67796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16TUOIN30 | 2321 | Valcha Lašitov - kanalizace | 17 | 17 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | [11 empty] | 16000 | 134.915 | 134915 | 0.84322 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | I |  | SZRM
|  |  | Projektová příprava staveb: |  |  | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16TUOIN33 | 2321 | Kanalizace a vodovod Výsluní - I. etapa | 17 | 17 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | [11 empty] | 3900 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | I |  | SZRM
| 4 |  | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO |  |  | 3925 | 0 | 0 | 3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 |  |  | 3625 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15TUOIN06 | 3632 | Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni | 15 | 17 | 3625 | 0 | 0 | 3625 | [11 empty] | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | C
|  |  | Projektová příprava staveb: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2017 |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Projektová příprava staveb: |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16TUOIN32 | 3632 | Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni - 2. etapa | 17 | 17 | 300 | 0 | 0 | 300 | [11 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | C
| 5 |  | DOPRAVA |  |  | 1116139.0853 | 416812.0852 | 0 | 415850 | 0 | -900 | 0 | 2100 | -300 | 0 | 14377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431127 | 11506.5831 | 11506583.05 | 2.669 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 192500 | 50700 | 25000
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 |  |  | 983052.0853 | 416812.0852 | 0 | 378740 | 0 | -900 | 0 | 1000 | -300 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 0 | 0 | 374040 | 11506.5831 | 11506583.05 | 3.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167500 | 24700 | 0
| 15TUOIN13 | 2212 | I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města | 07 | 17 | 98496 | 98396 | 0 | 100 | [11 empty] | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | Baxová, Rezler | PRMP
| 01TUUIN26 | 2212 | Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy | 08 | 17 | 25183.1613 | 25173.1613 | 0 | 10 | [11 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | Kejzlar, Baxová
| 09TUOIN09 | 2212 | Rekonstrukce Americká II. et. (most) | 09 | 17 | 92893 | 92883 | 0 | 10 | [11 empty] | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C
0
| 02TUUIN28 | 2219 | Parkoviště Rabštejnská | 11 | 17 | 386.886 | 381.886 | 0 | 5 | [11 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | C
| 09TUOIN12 | 2212 | Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova | 09 | 17 | 30600 | 0 | 0 | 30600 | [11 empty] | 30600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | Němc. | SZRM
| 16TUOIN21 | 2219 | GREENWAYS - Úhlava, Hradiště - Radobyčice | 16 | 17 | 8650 | 350 | 0 | 8300 | [11 empty] | 8300 | 349.932 | 349932 | 4.216 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.3 | C |  | SZRM
0
0
| 16TUOIN23 | 2219 | GREENWAYS - Mže, ZOO | 16 | 17 | 9900 | 0 | 0 | 400 | [11 empty] | 400 | 387.2 | 387200 | 96.8 | 0 |  | 0 |  |  | 9500 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | SZRM
| 14TUOIN23 | 2219 | Chvojkovy lomy | 14 | 16 | 22128.1634 | 17128.1634 | 0 | 5000 | [11 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | C |  | SZRM
| 07TUUIN05 | 2212 | Rek.TT Karlovarská III. et. | 15 | 17 | 93010.8805 | 53010.8805 | 0 | 40000 | [11 empty] | 40000 | 2078.2573 | 2078257.31 | 5.1956 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | C |  | SZRM
| 15TUOIN19 | 2219 | Greenways Mže, úsek Radčická - Skvrňany | 15 | 17 | 8866.4438 | 1116.4439 | 0 | 7750 | [11 empty] | 7750 | 655.9216 | 655921.64 | 8.4635 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | SZRM
| 15TUOIN07 | 2212 | III/18019 Rekonstrukce Letkovská ulice | 15 | 17 | 23370.3886 | 2370.3886 | 0 | 21000 | [11 empty] | 21000 | 1015.62 | 1015620.04 | 4.8363 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | C |  | SZRM
| 15TUOIN08 | 2219 | Most Generála Pattona | 15 | 18 | 45000 | 0 | 0 | 23000 | [11 empty] | 23000 | 315.9927 | 315992.71 | 1.3739 | 0 |  | 0 |  |  | 22000 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | SZRM
| 15TUOIN09 | 2219 | Uzel Plzeň 2. stavba | 15 | 18 | 108154.239 | 3654.239 | 0 | 50000 | [11 empty] | 50000 | 165.0924 | 165092.4 | 0.33018 | 0 |  | 0 |  |  | 54500 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | SZRM
| 15TUOIN10 | 2219 | Uzel Plzeň 3. stavba | 15 | 18 | 80500 | 0 | 0 | 10000 | [11 empty] | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45800 | 24700 | 0 | 5 | 3 | C |  | SZRM
| 15TUOIN24 | 2219 | I/27 Třemošenská rybník - Orlík | 15 | 18 | 30600 | 0 | 0 | 10600 | [11 empty] | 10600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 5 |  | C |  | SZRM
| 16TUOIN09 | 2212 | Studentská ul. - chodníky a kanalizace | 16 | 17 | 19555.7805 | 55.7805 | 0 | 19500 | [11 empty] | 19500 | 3459.7816 | 3459781.65 | 17.7425 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | C |  | SZRM
| 07TUUIN02 | 2212 | Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh | 16 | 17 | 30140.73 | 140.73 | 0 | 30000 | [11 empty] | 30000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | C |  | SZRM
| 15TUOIN32 | 2212 | II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora | 08 | 17 | 8906.682 | 3256.682 | 0 | 150 | [11 empty] | 150 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5500 | 0 | 0 | 5 | 1 | C |  | SZRM,PP pro Plz. kraj
| 16TUOIN31 | 2219 | Chodník v Chotíkovské ulici – Malesice | 16 | 17 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | [11 empty] | 4000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 5 | 9 | I |  | převod z MO 9 - Malesice - 3 600 tis. Kč
| 02TUUIN16 | 2212 | Rekonstrukce Dlouhá ul. | 13 | 18 | 89031 | 3831 | 0 | 75000 | [11 empty] | 75000 | 0.8073 | 807.3 | 0.0010764 | 0 |  | 0 |  |  | 10200 | 0 | 0 | 5 | 4 | I |  | SZRM, vázáno ve FRR
|  |  | Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | I |  | SZRM, prostředky blokovány ve FRR MP, ZMP č.73/3.3.2015
|  |  | Projektová příprava staveb: |  |  | 153678.73 | 115063.73 | 0 | 43315 | 0 | -900 | 0 | 1000 | -300 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 0 | 0 | 38615 | 3077.978 | 3077978 | 7.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06TUUIN50 | 2212 | Silniční systém Roudná | 06 | 17 | 8610 | 7610 | 0 | 1000 | [11 empty] | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | C | Salát. | SZRM
| 06TUUIN10 | 2212 | Prodloužení Lábkovy ul. | 06 | 17 | 934.957 | 924.957 | 0 | 10 | [11 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | Salát. | SZRM
| 06TUUIN43 | 2212 | Propojení Karlovarská - Kotíkovská | 07 | 17 | 2118.0334 | 1108.0334 | 0 | 10 |  |  |  | 1000 | [7 empty] | 1010 | 0.373 | 373 | 0.036931 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | C | Kůst. | SZRM, ZMP č.142/20.4.2017
Šafrán.
| 15TUOIN31 | 2212 | III/18032 Tyrš.most - Radobyčice | 07 | 17 | 675.42 | 598.42 | 0 | 77 | [11 empty] | 77 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | SZRM, PP pro Plz. kraj
| 15TUOIN33 | 2212 | Zborovská - Klatovská (ul. 17.list., Samaritská) | 09 | 17 | 935.7681 | 930.7681 | 0 | 5 | [11 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | SZRM, PP pro Plz. kraj
| 15TUOIN34 | 2212 | III/18019 Sušická | 09 | 17 | 399 | 389 | 0 | 10 | [11 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | C |  | SZRM,PP pro Plz. kraj
| 15TUOIN35 | 2212 | III/18050 Radčice - průtah, extravilán | 09 | 17 | 244 | 234 | 0 | 10 | [11 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | C |  | SZRM, PP pro Plz. kraj
| 15TUOIN36 | 2212 | III/18052 Dolní Vlkýš | 09 | 17 | 131 | 121 | 0 | 10 | [11 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | C |  | SZRM, PP pro Plz. kraj
| 15TUOIN37 | 2212 | Rekonstrukce Červenohrádecká | 12 | 17 | 600 | 0 | 0 | 600 | [11 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | C |  | SZRM, PP pro Plz. kraj
|  | 2212 | [18 empty] | 0 | 0
|  | 2212 | [18 empty] | 0 | 0
| 06TUUIN46 | 2271 | Prodloužení tramvajové trati na Borská pole | 07 | 17 | 36990.7623 | 13347.7623 | 0 | 29343 |  | -900 |  |  | -300 |  |  | -4500 |  |  |  | 23643 | 65.5 | 65500 | 0.27704 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | Baxová | SZRM, ZMP č.29/2.2.2017
| 07TUUIN12 | 2212 | I/20 Rekonstr. Studentská | 07 | 17 | 2437 | 2427 | 0 | 10 | [11 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | C | Salát. | SZRM
| 04TUUIN06 | 2212 | Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) | 08 | 17 | 15571.7648 | 12071.7648 | 0 | 3500 | [11 empty] | 3500 | 396.396 | 396396 | 11.3256 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.3 | C | Rezler | SZRM
| 02TUUIN14 | 2212 | Propojení Tyršův most - Výsluní | 08 | 17 | 2048.2 | 1448.2 | 0 | 600 | [11 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | Baxová | SZRM
| 09TUOIN14 | 2212 | Rekonstrukce Kopeckého sadů | 09 | 17 | 970 | 960 | 0 | 10 | [11 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | Prokop | SZRM
0
| 06TUUIN03 | 2212 | Rekonstrukce Dlážděná | 09 | 17 | 2823.1429 | 2523.1429 | 0 | 300 | [11 empty] | 300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | Kůst. | SZRM
| 06TUUIN05 | 2212 | Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony | 09 | 17 | 1465.879 | 1165.879 | 0 | 300 | [11 empty] | 300 | 26.62 | 26620 | 8.8733 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | C | Prokop | SZRM
| 06TUUIN04 | 2212 | Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci | 09 | 17 | 1537 | 1337 | 0 | 200 | [11 empty] | 200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | C | Němc. | SZRM
0
| 02TUUIN24 | 2219 | Stavební úpravy Bendova | 12 | 17 | 2125 | 2105 | 0 | 20 | [11 empty] | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | Salát. | SZRM
| 13TUOIN01 | 2271 | Rekonstrukce tramv. trati Koterovská | 13 | 17 | 1256.369 | 1136.369 | 0 | 120 | [11 empty] | 120 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | Němc. | SZRM
| 13TUOIN02 | 2271 | Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská | 13 | 17 | 857 | 357 | 0 | 500 | [11 empty] | 500 | 246.351 | 246351 | 49.2702 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C | Němc. | SZRM
| 06TUUIN11 | 2212 | Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK) | 13 | 17 | 2311.7519 | 1611.7519 | 0 | 700 | [11 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C
| 02TUUIN17 | 2212 | Rekonstrukce ul. Lobezská | 09 | 17 | 5078.2894 | 4478.2894 | 0 | 600 | [11 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | C | Němc. | SZRM
| 15TUOIN27 | 2219 | Přestupní terminál Plzeň, Šumavská ulice | 15 | 17 | 3593.378 | 593.378 | 0 | 3000 | [9 empty] | 0 | 0 | 3000 | 2036.85 | 2036850 | 67.895 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | SZRM, vázáno ve FKD
| 16TUOIN17 | 2219 | Parkoviště P+R Dobřanská - Kaplířova | 16 | 17 | 710 | 0 | 0 | 710 | [11 empty] | 710 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | SZRM
| 16TUOIN11 | 2212 | Slovanská alej (jižní část) | 16 | 17 | 400 | 0 | 0 | 400 | [11 empty] | 400 | 305.888 | 305888 | 76.472 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | C
| 16TUOIN12 | 2212 | Komunikační propojení Valcha - Borská pole | 16 | 17 | 10.198 | 0.198 | 0 | 10 | [11 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C
| 16TUOIN22 | 2219 | GREENWAYS - Úhlava, Plzeňská cesta | 16 | 17 | 10 | 0 | 0 | 10 | [11 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | C |  | SZRM
| 16TUOIN24 | 2219 | GREENWAYS - Radbuza, Litice (1. úsek) | 16 | 17 | 10 | 0 | 0 | 10 | [11 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | C |  | SZRM
| 16TUOIN26 | 2219 | GREENWAYS - Úslava, Chrástecká - Těšínská | 16 | 17 | 400 | 0 | 0 | 400 | [11 empty] | 400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | C |  | SZRM
| 16TUOIN27 | 2219 | GREENWAYS - Radbuza, Doudlevce (část Liliová - Malostranská) | 16 | 17 | 340 | 0 | 0 | 340 | [11 empty] | 340 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | C |  | SZRM
| 16TUOIN25 | 2219 | GREENWAYS - Radbuza, Litice (2. úsek) | 16 | 17 | 490 | 0 | 0 | 490 | [11 empty] | 490 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | C |  | SZRM
| 07TUUIN10 | 2212 | Rekonstr. Borská s křižovatkou Klatovská | 14 | 17 | 57594.8163 | 57584.8163 | 0 | 10 | [11 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | PRMP
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2017 |  |  | 132087 | 0 | 0 | 37110 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 14377 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 57087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000
| 17TUOIN05 | 2212 | Stavební úprava Skrétova - Plachého | 17 | 17 | 4600 | 0 |  | 4600 | [11 empty] | 4600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C
?
| 17TUOIN12 | 2212 | I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa | 17 | 21 | 100000 | 0 | 0 | 25000 | [11 empty] | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 25000 | 25000 | 25000 | 5 | 1, 4 | C |  | ZMP č.336/23.6.2016, prostředky ve výši 48 mil. Kč jsou zahrnuty v dlouhodobém finančním plánu v roce 2021
|  | 2219 | Úprava vnitrobloku Revoluční - Dlouhá | 17 | 17 | 7641 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 7641 |  |  |  |  | 7641 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  | ZMP 22.6.2017, převod z MO 4, ŘEÚ+OI/3
|  | 2219 | Regenerace vnitrobloku Zábělská ul. | 17 | 17 | 11236 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 6736 | 4500 |  |  |  | 11236 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  | ZMP 22.6.2017, převod z MO 4, ŘEÚ+OI/3 částka 6.736 tis. Kč
|  |  | Projektová příprava staveb: |  |  | 8610 | 0 | 0 | 7510 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09TUOIN09 | 2212 | Rekonstrukce Americká II.et. - Resslova | 17 | 17 | 10 | 0 | 0 | 10 | [11 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | PRMP
| 17TUOIN06 | 2219 | Revitalizace konečné stanice č. 4 u Borského parku | 17 | 17 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | [11 empty] | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | SZRM
| 17TUOIN07 | 2219 | Zázemí točky Kaplířova - Dobřanská | 17 | 17 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | [11 empty] | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C
| 17TUOIN08 | 2212 | Rekonstrukce sady 5. května včetně lávky z Dominikánské ulice | 17 | 17 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | [11 empty] | 1900 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C
| 17TUOIN09 | 2212 | Rekonstrukce komunikace K Háječku | 17 | 17 | 600 | 0 | 0 | 600 | [11 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | I
| 17TUOIN10 | 2212 | Tyršova ulice | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  |  |  | -3000 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | SZRM, ZMP č.142/20.4.2017
| 17TUOIN15 | 2212 | Rekonstrukce ul. Malý Bolevec | 17 | 17 | 800 | 0 |  | 0 |  |  |  | 800 | [7 empty] | 800 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | C |  | ZMP č. 142/20.4.2017
| 17TUOIN16 | 2219 | GREENWAYS - Radobyčice - Útušice, lávka "V Lanhošti" vč. navazující cesty | 17 | 17 | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1000 | [7 empty] | 1000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | ZMP č.142/20.4.2017
| 17TUOIN17 | 2212 | Rekonstrukce Třebízského ulice | 17 | 17 | 800 | 0 |  | 0 |  |  |  | 800 | [7 empty] | 800 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | C |  | ZMP č. 142/20.4.2017
| 17TUOIN18 | 2212 | Alej Svobody, úsek Jižní větev - Kotíkovská | 17 | 17 | 1500 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1500 | [7 empty] | 1500 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | C |  | ZMP č.142/20.4.2017
|  |  | C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
|  |  | U trati - rekonstrukce integrovaného objektu (PD) | 19 | 19 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 5 | 3 | C
| 6 |  | BYTOVÁ OBLAST |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  | SOCIÁLNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  | ŠKOLSTVÍ |  |  | 58082.8315 | 2595.8315 | 0 | 47472 | 0 | 0 | 0 | 8885 | 300 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57037 | 2127.5462 | 2127546.15 | 101.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 |  |  | 44997.8315 | 2595.8315 | 0 | 42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42402 | 2097.9012 | 2097901.15 | 101.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14TUOIN22 | 3111 | Výměna oken, stavební úpravy MŠ Macháčkova ul. | 15 | 17 | 25602.8825 | 602.8825 | 0 | 25000 | [9 empty] | 0 | 0 | 25000 | 82.0985 | 82098.5 | 0.32839 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | C
0
| 15TUOIN21 | 3113 | Tyršova ZŠ - úprava prostor školní zahrady na hřiště | 15 | 17 | 2099.9715 | 119.9715 | 0 | 1680 |  |  |  |  | 300 | [6 empty] | 1980 | 1925.0526 | 1925052.65 | 97.2249 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | C
| 16TUOIN01 | 3113 | 21. ZŠ - rekonstrukce podlah tělocvičen a výměníkové stanice | 16 | 17 | 6974.9675 | 1774.9674 | 0 | 4150 |  |  | 1050 | [8 empty] | 5200 | 58.08 | 58080 | 1.1169 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | C |  | 700 tis. Kč - odvod 21. ZŠ
| 16TUOIN13 | 3113 | 34. ZŠ - zateplení fasád a střech | 16 | 17 | 9250.01 | 98.01 | 0 | 9152 | [11 empty] | 9152 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | C |  | 2 346 tis. Kč - odvod 34. ZŠ
| 16TUOIN34 | 3113 | 33. ZŠ - sanační a izolační práce - likvidace plísní | 16 | 17 | 1070 | 0 | 0 | 2120 |  |  | -1050 | [8 empty] | 1070 | 32.67 | 32670 | 3.0533 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | C
Projektová příprava staveb:
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2017 |  |  | 13085 | 0 | 0 | 5370 | 0 | 0 | 0 | 8885 | 0 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14635 | 29.645 | 29645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17TUOIN02 | 3113 | 20. ZŠ - nový umělý povrch pro tělesně postižené | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 900 | [6 empty] | -900 |  |  |  |  | 0 | 29.645 | 29645 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | C |  | 900 tis. Kč - odvod 20. ZŠ, ZMP 22.6.2017 OŠMT+0I/1
| 17TUION03 | 3113 | 4. ZŠ - stavební úprava pavilonu stravování | 17 | 17 | 1570 | 0 | 0 | 1570 | [11 empty] | 1570 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | C
| 17TUOIN19 | 3113 | 11. ZŠ - Obnova povrchu hřiště s umělým trávníkem vč. mantinelů | 17 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1492 |  |  | -1492 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | C |  | ZMP č. 142/20.4.2017, odvod 461 tis. Kč, ZMP 22.6.2017 OŠMT+OI/1
| 17TUOIN20 | 3113 | 4. ZŠ - Rekonstrukce střech | 17 | 17 | 2800 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2800 | [7 empty] | 2800 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | C |  | ZMP č. 142/20.4.2017
| 17TUOIN21 | 3113 | 15. ZŠ - Rekonstrukce pavilonu tělocvničen - dolní budova | 17 | 17 | 3593 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3593 | [7 empty] | 3593 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | C |  | ZMP č. 142/20.4.2017
|  | 3113 | Bezbariérové úpravy 4. ZŠ, Plzeň | 17 | 17 | 2222 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2222 |  |  |  |  | 2222 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | C |  | ZMP 22.6.2017/ŘEÚ+OI/4,odvod 4. ZŠ 1 111 tis. Kč, 1111 tis. kč po přidělení dotace
|  |  | Projektová příprava staveb: |  |  | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17TUOIN01 | 3113 | 7. ZŠ - nástavba budovy školy | 17 | 17 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | [11 empty] | 2900 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | C |  | vázáno ve FKD
| 17TUOIN22 | 3113 | 20. ZŠ - tělocvična | 17 | 17 | 1000 |  |  | 0 |  |  |  | 1000 | [7 empty] | 1000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | C |  | ZMP č. 142/20.4.2017
| 17TUOIN23 | 3113 | Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK | 17 | 17 | 550 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 550 | [5 empty] | 550 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | C |  | ZMP č.144/20.4.2017, vázáno ve FKD
| 9 |  | TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST |  |  | 51992 | 226 | 0 | 11766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 |  |  | 51992 | 226 | 0 | 11766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0
| 15TUOIN05 | 3429 | Náplavka Radbuza | 15 | 17 | 51992 | 226 | 0 | 11766 | [11 empty] | 11766 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40000 | 0 | 0 | 9 | 3 | C |  | SZRM
|  |  | Projektová příprava staveb: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15TUOIN05 | 3429
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Projektová příprava staveb: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | KULTURA |  |  | 20116.33 | 316.33 | 0 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 |  |  | 14316.33 | 316.33 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16TUOIN16 | 3326 | Památník Americké armády v Plzni | 16 | 17 | 14316.33 | 316.33 | 0 | 14000 | [11 empty] | 14000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | C
|  |  | Projektová příprava staveb: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2017 |  |  | 5800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Projektová příprava staveb: |  |  | 5800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16TUOIN35 | 3741 | Tsimanampetsotsa - ptačí ráj Madagaskaru | 17 | 17 | 600 | 0 | 0 | 600 | [11 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | C |  | SZRM
| 16TUOIN36 | 3741 | Živé srdce Afriky - rozhýbejte tělo i duši | 17 | 17 | 200 | 0 | 0 | 200 | [11 empty] | 200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | C |  | SZRM
| 17TUOIN24 | 3741 | Sloni na Mži | 17 | 17 | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 5000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | C |  | ZMP č.142/20.4.2017, ZMP 22.6.2017 ŘÚSO+OI/1 dar od PK
| 11 |  | VNITŘNÍ SPRÁVA |  |  | 43174.0073 | 1187.0073 | 0 | 36437 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41987 | 2064.4178 | 2064417.78 | 4.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 |  |  | 30224.0073 | 1187.0073 | 0 | 23437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29037 | 1471.2487 | 1471248.68 | 5.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 14TUOIN17 | 6171 | Výtah radnice | 14 | 17 | 22624.4928 | 624.4928 | 0 | 22000 | [11 empty] | 22000 | 1471.2487 | 1471248.68 | 6.6875 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | C |  | SZRM
|  |  | Projektová příprava staveb: |  |  | 7599.5145 | 562.5145 | 0 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15TUOIN11 | 6171 | Nová budova úřadu MO Plzeň 4 | 15 | 16 | 7599.5145 | 562.5145 | 0 | 1437 | [6 empty] | 5600 |  |  |  |  | 7037 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | I |  | ZMP 20.6.2017/ŘEÚ+OI/2, uvolnění blokace FRR
| 16TUOIN18 | 6171
|  |  | B) Stavby nově zahajované v r. 2017 |  |  | 12950 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12950 | 593.1691 | 593169.1 | 4.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Projektová příprava staveb: |  |  | 12950 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12950 | 593.1691 | 593169.1 | 4.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16TUOIN29 | 6211 | Archiv města | 17 | 17 | 12950 | 0 | 0 | 13000 |  |  | -50 | [8 empty] | 12950 | 593.1691 | 593169.1 | 4.5805 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | C |  | SZRM
Note on Z40: Šourková Jitka: posl.fakt. za 05/13 spl.v 08/13
Note on AL119: sourkova: FKD 2012: 40 000 tis. Kč+ 10 000 tis. z r. 2011 FKD 2013: 10 000 tis. Kč + 42 000 z r. 2012= 52 000 tis. SR Rozp.opatř. v 04/13 - nevyčerp. z r.2012 + 607 tis. UR= 52 607 tis. r. 2013
Note on D168: Šourková Jitka: SOD 2013/001121 z 04/13: Valbek-plnění do 08/13.... 358 587,- Kč vč. DPH