## SZRM
Strategické záměry rozvoje města
číslo řádku | Kategorie | Název projektu | Nositel | Stav projektové přípravy | Hrubý odhad finančních nákladů v mil. Kč vč. DPH |  | Předpokládaný zdroj financování | Poznámka
[5 empty] | Celkem | Město Plzeň
VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA - ZÁSOBENÍ VODOU
1. | ekologie | Vodárenský soubor Litice (I. a II. etapa) | OI MMP | ÚR - prodloužena pro obě etapy. | 600 | 600 | Město Plzeň | Nevyřešené majetkové vztahy. Probíhá VŘ na zpracovatele DSP + DPS pro I. et.
2. | ekologie | Vodárenský soubor Ostrá Hůrka | OI MMP | DÚR, přerušeno územní řízení. | 540 | 540 | Město Plzeň | Nevyřešené majetkové vztahy.
3. | ekologie | Vodárenský soubor Vinice V. et. 1, 2 část, III. et. 1, 2 část, VI. et. 1 část - vnitřní město | OSI MMP | DÚR (III. a V. et.). | 620 | 620 | Město Plzeň | III. etapa 1. a 2. část a V. etapa 1. a 2. část - z důvodu nemožnosti dořešit majetkoprávní vztahy projektová příprava přerušena.
4. | ekologie | Havarijní zdroj vody | Vodárna Plzeň, a.s. | ÚR, DSP. | 202 | 202 | Město Plzeň
5. | ekologie | VS Švabiny a Holý vrch | OSI MMP | Studie. | 192 | 192 | Město Plzeň
6. | ekologie | Provozní (havarijní) propojení se zásobním řadem Ostrá Hůrka | OI MMP | ÚR, projednává se DSP. | 90 | 90 | Město Plzeň | Nevyřešené majetkové vztahy.
7. | ekologie | Vodovod Malesice | OI MMP | ÚR | 50 | 50 | Město Plzeň
8. | ekologie | Vodovod a kanalizace Výsluní | OI MMP | ÚR - prodlouženo, zpracovává se DSP + DPS (I. et.). | 370 | 370 | Město Plzeň | DSP v rámci přípravy realizace komunikace III/18032 Tyršův most – Radobyčice.
9. | ekologie | Posílení vodovodního řadu do Lhoty | OI MMP | SP, DPS. | 8 | 8 | Město Plzeň | Další postup v závislosti na postupu akce ÚMO Plzeň 10 a na realizaci VS Litice.
10. | ekologie | Vodohospodářská infrastruktura - Jižní město | ÚKRMP |  | 600 | 600 | Město Plzeň
11. | ekologie | Rekonstrukce zásobních řadů - Slovanská tř. |  |  | 150 | 150 | Město Plzeň
12. | ekologie | Rekonstrukce zásobních řadů dolního pásma z VDJ Homolka |  |  | 130 | 130 | Město Plzeň
13. | ekologie | Přivaděč DN 250 u Prazdroje |  |  | 23 | 23 | Město Plzeň
14. | ekologie | Vodovodní přivaděč a rozvodné řady v Koterově |  |  | 17 | 17 | Město Plzeň
VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA - ODKANALIZOVÁNÍ
15. | ekologie | Úslavský kanalizační sběrač II. etapa, druhá fáze | OI MMP | ÚR, SP, DPS. | 15 | 15 | Město Plzeň | Akce připravena k realizaci.
16. | ekologie | Rekonstrukce Boleveckého sběrače | Vodárna Plzeň, a.s. | SP Na Roudné a U Velkého rybníka. | 45 | 45 | Vodárna Plzeň, a.s.
17. | ekologie | Odkanalizování Lhoty | OI MMP | ÚR, SP. | 350 | 350 | Město Plzeň
18. | ekologie | Retenční nádrž Vinice a rekonstrukce Roudenského sběrače | OI MMP | DÚR | 229 | 229 | Město Plzeň | RN Vinice: aktualizace DÚR. Roudenský sběrač: zpracování všech stupňů PD.
19. | ekologie | Valcha - dešťová kanalizace a komunikace | OI MMP | ÚR | 300 | 300 | Město Plzeň | Části Černý most (DSP), Lašitov (SP, DPS), Sulkovská - zahájeny práce na DSP vč. získání SP.
20. | ekologie | Odkanalizování Malesic, D. Vlkýše vč. ČOV | OSI MMP | ÚR, SP. | 121 | 121 | Město Plzeň | Řeší se majetkoprávní vztahy.
21. | ekologie | Odkanalizování Koterova | OI MMP | ÚR, DSP, SP (kanalizace). | 224 | 224 | Město Plzeň | Zpracovává se kompletní projektová dokumentace vč. DPS. Nevyřešené majetkové vztahy.
22. | ekologie | Kanalizace Lobzy - Rolnické náměstí | OI MMP | ÚR, zpracovává se DSP. |  |  | Město Plzeň
23. | ekologie | Kanalizace - část Bručná | OI MMP | Zpracovává se kompletní PD. | 55 | 55 | Město Plzeň
24. | ekologie | Dešťová kanalizace Radčice | OSI MMP |  | 50 | 50 | Město Plzeň
25. | ekologie | Retenční nádrže na území města Plzně | OSI MMP | Studie. | 648.5 | 648.5 | Město Plzeň | Realizace konkrétních akcí v závislosti na výstavbě v rozvojových lokalitách města.
26. | ekologie | Sběrač A̍ ̍ |  | Studie. | 213 | 213 | Město Plzeň
27. | ekologie | Retenční sběrač v Doudlevecké ul. |  | Studie. | 95 | 95 | Město Plzeň
28. | ekologie | Nový sběrač B |  | Studie. | 62.5 | 62.5 | Město Plzeň
29. | ekologie | Borský sběrač IB |  |  | 73 | 73 | Město Plzeň
30. | ekologie | Sběrač v Domažlické ulici |  |  | 62 | 62 | Město Plzeň
DOPRAVA - SILNICE I. TŘÍDY
31. | doprava | Realizace přeložky silnice I/20 v Plzni úseky:
|  | Jasmínová - Jateční (jižní část); | ŘSD ČR/ OI MMP | EIA. |  |  | ŘSD ČR/ Město Plzeň | Realizace úseku I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. et.: zařazena do rozpočtového výhledu na roky 2017–2021.
|  | Jateční - Na Roudné (severní část). | ŘSD ČR/ OI MMP | EIA. |  |  | ŘSD ČR/ Město Plzeň
32. | doprava | Realizace přeložky silnice I/26 v Plzni úseky:
Domažlická - Ke Karlovu - panelárna.
33. | doprava | Realizace přeložky silnice I/27 v Plzni úseky:
|  | Sukova - Borská; | ŘSD ČR/ OI MMP | Bude zadána DÚR. |  |  | ŘSD ČR/ Město Plzeň
|  | Borská - Přemyslova; | ŘSD ČR/ OI MMP |  |  |  | ŘSD ČR/ Město Plzeň
|  | Přemyslova - Karlovarská. | ŘSD ČR/ OI MMP | EIA, studie mostu. |  |  | ŘSD ČR/ Město Plzeň
DOPRAVA - NOVÉ ÚSEKY KOMUNIKACÍ
34. | doprava | Západní okruh
|  | II. etapa, úsek Křimická - Karlovarská | SÚS PK/ OI MMP | ÚR, DSP, EIA. | 1663 | 250 | Plzeňský kraj/ Město Plzeň | Probíhají výkupy pozemků.
35. | doprava | Zborovská - Klatovská (ul. 17. listopadu - Samaritská) | SÚS PK/OI MMP/OSI MMP/ Vodárna Plzeň | ÚR, SP na na přeložky vodovodů. | 725 |  | Plzeňský kraj/ Město Plzeň | Podíl města bude stanoven po rozdělení stavebních objektů. 2018: výstavba vodovodu.
36. | doprava | Propojení Karlovarská - Kotíkovská | OI MMP | ÚR - prodlouženo. Bude zadána DSP. | 43 | 43 | Město Plzeň
37. | doprava | Napojení Lochotínské z rondelu | OI MMP | ÚR | 16.8 | 16.8 | Město Plzeň
38. | doprava | Silniční systém Roudná | OI MMP | EIA, probíhá aktualizace DÚR. | 380 | 380 | Město Plzeň
39. | doprava | Prodloužení Lábkovy ulice | OI MMP | DÚR | 25 | 25 | Město Plzeň
40. | doprava | Propojení Zborovská - Motýlí - Slovanská | OI MMP |  |  |  | Město Plzeň
DOPRAVA - REKONSTRUKCE, REVITALIZACE
41. | doprava | I/20 Rekonstrukce Studentská (ús. Gerská - Krašovská) | ŘSD ČR/OI MMP/Vodárna Plzeň, a.s. | SP, PDPS. Probíhá VŘ na zhotovitele stavby - zajišťuje ŘSD ČR. | 124 | 30 | ŘSD ČR/Město Plzeň/Vodárna Plzeň, a.s. | Součástí akce je rekonstrukce části Boleveckého sběrače.
42. | doprava | II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora, II. část | SÚS PK/ OI MMP | SP | 120 | 50 | Plzeňský kraj/ Město Plzeň | Realizace v závislosti na zařazení akce do rozpočtu SÚS PK.
43. | doprava | II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora, I. a III. část | SÚS PK/ OI MMP | SP, III. et.: zpracovává se PDPS na OK. | 138 | 45 | Plzeňský kraj/ Město Plzeň | Realizace v závislosti na zařazení akce do rozpočtu SÚS PK.
44. | doprava | Rek. Ul. Na Vršku, Dvorská, Kamenitá (Litice) | OI MMP/SVSMP |  | 20.5 | 20.5 | Město Plzeň | Kanalizace byla realizována v rámci akce "Dostavba kanalizace Plzeň – Litice", na kterou byla přidělena dotace z OPŽP.
45. | doprava | Rekonstrukce Borské
|  | Rekonstrukce Borská s křižovatkou Klatovská (III. etapa) | ŘSD ČR/OI MMP/ SVSMP | SP | 140 | 100 | ŘSD ČR/ Město Plzeň | Včetně částečného rozšíření navazujícího mostu a rekonstrukce tram. tratě. Realizace v závislosti na dokončení akce Uzel Plzeň - 2 (objízdná trasa vyvolaná uzavírkou Mikulášské ulice).
46. | doprava | III/18032 Tyršův most - Radobyčice | SÚS PK/ OI MMP | ÚR, SP. | 105 | 35 | Plzeňský kraj/ Město Plzeň
|  | I. et.: OK Zborovská - Ed. Beneše | OI MMP |  | 8.6 | 8.6 | Město Plzeň | 2018 - 2019: realizace.
47. | doprava | Rekonstrukce kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci | OI MMP | ÚR, zpracovává se DSP. | 24.8 | 24.8 | Město Plzeň | 2018 - 2019: realizace.
48. | doprava | Propojení Tyršův most - Výsluní | OI MMP | ÚR, SP, bude zadáno zpracování PDPS. | 60 | 60 | Město Plzeň | Další postup souvisí se stavbou Kanalizace a vodovod Výsluní – I. et.
49. | doprava | Rekonstrukce Mezi Stadiony | OI MMP | ÚR, SP. | 13 | 13 | Město Plzeň | Bude realizováno společně s akcí „Rekonstrukce Lobezské ulice".
50. | doprava | Rekonstrukce Dlážděná | OI MMP | ÚR, SP, PDPS. | 46.2 | 46.2 | Město Plzeň
51. | doprava | Rekonstrukce Červenohrádecké ulice | SÚS PK/ OI MMP | ÚR. Zpracovává se DSP na 1. úsek. | 86 | 28 | Plzeňský kraj/ Město Plzeň | Nevyřešené majetkové vztahy. 1. úsek: OK Staroveská x Hrádecká.
52. | doprava | Rekonstrukce Kopeckého sadů | OI MMP | ÚR, SP, bude zadáno zpracování PDPS. | 26 | 26 | Město Plzeň
53. | doprava | III/18019 Sušická I. část, Částkova - Petřínská; II. část, Na Spojce - Božkovské nám. | SÚS PK/ OI MMP | ÚR, zpracovává se DSP na II. část. | 144 | 80 | Plzeňský kraj/ Město Plzeň | Přesný podíl města bude stanoven po dokončení rozpočtu stavby a rozdělení stavebních objektů.
54. | doprava | III/18050 Radčice - průtah, extravilán | SÚS PK/ OI MMP | ÚR, SP. |  |  | Plzeňský kraj/ Město Plzeň | Podíl města bude stanoven po dokončení rozpočtu stavby a rozdělení stavebních objektů.
55. | doprava | III/18052 Dolní Vlkýš | SÚS PK/ OI MMP | DÚR, projektová příprava pozastavena. |  |  | Plzeňský kraj/ Město Plzeň | Podíl města bude stanoven po dokončení rozpočtu stavby a rozdělení stavebních objektů. Nevyřešené majetkové vztahy.
56. | doprava | Rekonstrukce Lobezské ulice | OI MMP | ÚR, SP. | 85 | 85 | Město Plzeň | Realizace v závislosti na dokončení akce Uzel Plzeň - 2.
57. | doprava | Stavební úpravy Bendova | OI MMP | ÚR, SP. Bude zadáno zpracování PDPS. | 38.8 | 38.8 | Město Plzeň | 2018 - 2019: realizace.
58. | doprava | Rekonstrukce Třebízského ulice | OI MMP | Bude zadáno zpracování DSP. | 60 | 60 | Město Plzeň | Komunikace a plocha podél zimního stadionu: špatný technický stav, navýšení počtu parkovacích stání.
59. | doprava | Rekonstrukce Ul. U Památníku (Božkov) | OI MMP
60. | doprava | Doplnění přechodů v křižovatce U Jána | SVSMP/ŘSD ČR/Vodárna Plzeň, a.s | ÚR | 56 | 30 | Město Plzeň/ Vodárna Plzeň, a.s./ŘSD ČR
61. | doprava | Revitalizace městských tříd
|  | Klatovská třída; | SVSMP/OI MMP//Vodárna Plzeň, a.s. | Zpracovává se DÚR pro úsek: Sukova-Máchova |  |  | Město Plzeň/Vodárna Plzeň, a.s. | Revitalizace proběhne v rámci rekonstrukce tramvajové trati v tomto úseku.
|  | Přemyslova ulice; | SVSMP/OI MMP |  |  |  | Město Plzeň
|  | Rokycanská ulice; | ÚKRMP/SVSMP/OI MMP | Studie lávky přes Rokycanskou. |  |  | Město Plzeň | Studie pro úsek mezi Úslavou a křižovatkou Dlouhá/Masarykova.
|  | Sirková ulice; | SVSMP/OI MMP | Zadána DÚR. |  |  | Město Plzeň | DÚR na chodník - východní strana.
|  | Slovanská ulice; | SVSMP/OI MMP |  |  |  | Město Plzeň
|  | Tyršova ulice. | SVSMP/OI MMP |  |  |  | Město Plzeň
DOPRAVA - GREENWAYS
62. | doprava | Greenways připravené úseky: |  | Projektová příprava dle úseků. |  |  |  | Předpoklad využití mimorozpočtových zdrojů. Další úseky dle postupu investiční přípravy v souladu se schválenou koncepcí rozvoje.
|  | Úslava, Chrástecká-Těšínská; | OI MMP | ÚR, SP, bude zadána PDPS. | 8.6 | 8.6 | Město Plzeň | Nevyřešené majetkové vztahy.
|  | Radbuza, Doudlevce (část Liliová -Malostranská); | OI MMP | ÚR, SP. | 11.7 | 11.7 | Město Plzeň
|  | Radbuza, Litice (I. úsek); | OI MMP | ÚR, SP. | 8.7 | 8.7 | Město Plzeň
|  | Radbuza, Litice (II. úsek); | OI MMP | ÚR, SP, zpracovává se PDPS. | 27.9 | 27.9 | Město Plzeň
|  | Úhlava, Plzeňská cesta; | OI MMP | ÚR, SP. | 3 | 3 | Město Plzeň
|  | Rekonstrukce sady 5. května včetně lávky z Dominikánské ulice; | OI MMP | Bude zadáno zpracování DÚR. |  |  | OI MMP
|  | GREENWAYS - Radobyčice - Útušice, lávka "V Lanhošti" vč. navazující cesty | OI MMP | Bude zadáno zpracování DÚR. |  |  | OI MMP | Propojení Radobyčice – Útušice mimo hlavní silnici vč. lávky.
|  | Cyklostezka Greenways Koterov - Starý Plzenec. | ÚMO Plzeň 2 | ÚR, SP. | 24.2 | 24.2 | ÚMO Plzeň 2 | Akce společná se Starým Plzencem, předpoklad realizace 2017 - 2018. Předfinancování akce ve výši 100 % z rozpočtu města Plzně. Podaná žádost o dotaci z IROP.
DOPRAVA - MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
63. | doprava | Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole (tramvajová trať + přestupní uzel Kaplířova/Dobřanská) | OI MMP | ÚR, SP, PDPS. Podána žádost o dotaci. Vypsáno VŘ na zhotovitele stavby. | 661 | 661 | Město Plzeň | S realizací projektu souvisí realizace projektů: Revitalizace konečné stanice tramvaje č. 4 u Borského parku a Parkoviště Kaplířova-Dobřanská P+R.
|  | Zázemí točky Kaplířova - Dobřanská | OI MMP | Zpracovává se DÚR. |  |  | Město Plzeň
64. | doprava | Modernizace vybraných úseků na páteřní lince č. 4
Tramvajová trať Klatovská, úseky:
|  | Sady Pětatřicátníků - Dobrovského; | SVSMP | DÚR, zadána DSP. | 350 | 350 | Město Plzeň
|  | Dobrovského - Máchova. | SVSMP | Zadány DÚR + DSP. | 100 | 100 | Město Plzeň | Projekt zahrnuje revitalizaci úseku Sukova - Máchova.
Tramvajová trať Karlovarská, úseky:
|  | Pod rondelem (most gen. Pattona - Pod Záhorskem). | SVSMP | Projekt na repanelizaci. | 60 | 60 | Město Plzeň
65. | doprava | Modernizace vybraných úseků na páteřní lince č. 1 a 2: úseky tramvajových tratí:
|  | Přemyslova, Skvrňanská, úsek Sady Pětatřicátníků - Vejprnická; | OI MMP | ÚR, bude zadáno zpracování DSP. | 120 | 120 | Město Plzeň
|  | Plaská, úsek Studentská – konečná; | SVSMP |  | 80 | 80 | Město Plzeň
|  | Zbrojnická; | SVSMP | Zadáno zpracování PD. | 20 | 20 | Město Plzeň
|  | Solní; | SVSMP | Zadáno zpracování PD. | 10 | 10 | Město Plzeň
|  | Koterovská, úsek Sladkovského - Částkova (Krejčíkova); | OI MMP | ÚR, SP, bude zadáno zpracování PDPS. | 218 | 218 | Město Plzeň
|  | Slovanská, úsek Částkova - Slovany - obě koleje; | SVSMP | Zadáno zpracování PD. | 50 | 50 | Město Plzeň
|  | Repanelizace tramvajové trati (Slovanská) | SVSMP | Zadáno zpracování PD. | 34.9 | 34.9 | Město Plzeň | úsek Částkova – Sladkovského, kolej směr centrum.
66. | doprava | Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany | PMDP, a. s. | Zadáno zpracování kompletní PD vč. EIA. | 1000 |  | PMDP, a.s.
67. | doprava | Úprava točky Košutka (obratiště s odstavy tramvají) | SVSMP | Zadáno zpracování DÚR + DSP. | 200 |  | Město Plzeň
68. | doprava | Trolejbusová trať Goethova - Sídliště Košutka | OI MMP/SVSMP | Zadává se studie. | 100 | 100 | Město Plzeň
69. | doprava | Přestupní terminál Plzeň, Šumavská ulice (Přestupní uzel Hlavní nádraží) | OI MMP/SŽDC/ Plzeňský kraj | Terminál: stavba zahájena - 2017. | 154 | 154 | Město Plzeň/ SŽDC | Společná investice s Plzeňským krajem s využitím prostředků z ROP. Úprava Mikulášská, řešena v rámci probíhající akce Uzel Plzeň 2. stavba.
|  | Provozni objekt v Šumavské ulici | OI MMP |  | 3 | 3 | Město Plzeň
70. | doprava | Přestupní uzel náměstí Milady Horákové, vč. komunikace | SVSMP | Studie. | 342 | 342 | Město Plzeň
|  | Zastávky Nepomucká: | SVSMP | ÚR, SP, VŘ na zhotovitele stavby. | 22.8 | 19.8 | Město Plzeň/ ŘSD ČR
DOPRAVA V KLIDU A PRO PĚŠÍ
71. | doprava | Parkoviště Park and Go a Park and Ride | ÚKRMP/SVSMP |  |  |  |  | Realizace dalších parkovišť dle postupu investiční přípravy v souladu se schváleným Generelem dopravy v klidu.
|  | Parkoviště E. Škody P+R | SVSMP | ÚR, bude zadáno zpracování DSP. | 13 | 13 | Město Plzeň
|  | Parkoviště P+R Dobřanská/Kaplířova | OI MMP | ÚR. | 95 | 95 | Město Plzeň | Příprava a realizace ve vazbě na realizaci projektu Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole.
|  | Parkovací dům u bazénu (Slovany) | SVSMP | Bude zadáno zpracování DÚR. | 70 | 70
|  | Parkovací objekt Skupova ulice | OI MMP |  | 60 | 60
|  | Tachovská, záchytné parkoviště P+R | SVSMP |  |  |  |  | Při končené tramvajové linky č. 1.
72. | doprava | Podchod Pařížská | OI MMP |  |  |  | Město Plzeň
73. | doprava | Pěší zóna Dřevěná
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST
74. | tělovýchova a zájmová činnost | Rekonstrukce bazénu na Slovanech | OSI MMP | Studie | 315 | 315 | Město Plzeň | Postupná projektová příprava a realizace jednotlivých etap.
|  | I. et. nový dětský bazén + výměníková stanice |  |  | 52 | 52
|  | II. et. nové šatny + hlavní vstup |  |  | 74 | 74 |  | Akce zařazena do rozpočtového výhledu na roky 2019-2020.
75. | tělovýchova a zájmová činnost | Rekonstrukce krytého bazénu - Lochotín | OSI MMP/ ÚMO Plzeň 1 | SP | 202.1 | 202.1 | ÚMO Plzeň 1 | ÚMO Plzeň 1 zadal zpracování kompletní projektové dokumentace vč. SP na celý bazén.
76. | tělovýchova a zájmová činnost | Revitalizace Škoda Sport Parku | ÚMO Plzeň 2 |  |  |  |  | Skate - park "Bazén": dokončen v roce 2017. Zpracovává se studie revitalizace celého areálu.
77. | tělovýchova a zájmová činnost | Víceúčelová hala Košutka (Krašovská) | OSI MMP | Probíhá zpracování DÚR. | 121 | 121 | Město Plzeň | 2018: Bude zadána DSP + PDPS cca 2,40 mil. Kč. Předpoklad realizace 2019-2020.
78. | tělovýchova a zájmová činnost | Hřiště v Luční ulici - II. etapa | OSI MMP |  | 30 | 30 | Město Plzeň
79. | tělovýchova a zájmová činnost | Aquapark | soukromý investor |  |  |  | soukromý investor
KULTURA
80. | kultura | ZBZMP - Sloni na Mži | ZBZMP/OI MMP | Probíhá VŘ na zpracovatele kompletní PD. | 424 |  | Město Plzeň | V případě vypsání dotačního titulu bude podána žádost o dotaci z mimorozpočtových zdrojů. Realizace v případě přidělení dotace.
81. | kultura | Stopy člověka v přírodě - Jedeme dál | ZBZMP/OI MMP | Studie. | 318.73 |  |  | Realizace etap dle schváleného Generelu rozvoje ZBZMP (ZMP č. u. 33/2008). Předpoklad spolufinancování z mimorozpočtových zdrojů. Projektová příprava dle etap.
|  | TSIMANAMPETSOTSA – ptačí ráj Madagaskar | ZBZMP/OI MMP | DSP, zpracovává se DPS. |  |  | Město Plzeň
|  | Živé srdce Afriky - rozhýbejte tělo a duši | ZBZMP/OI MMP | DSP, DPS. | 2.1 | 2.1 | Město Plzeň
82. | kultura | Revitalizace Pekla | ÚSO MMP/ | Studie. |  |  | Město Plzeň
|  | Realizace I. et.: rekonstrukce topného systému. | BYT MMP |  | 20 | 20 | Město Plzeň
83. | kultura | Muzeum v objektu Klatovská 19 | OI MMP/Plzeň -TURISMUS
84. | kultura | Novostavba knihovny | OI MMP |  |  |  | Město Plzeň
85. | kultura | Západočeská galerie | Plzeňský kraj | ÚR |  |  | Plzeňský kraj
86. | kultura | Podpora rozvoje Techmánie | Techmania Science Center o.p.s. |  |  |  |  | Dopad do provozních nákladů města.
87. | kultura | Pivovarská stezka | Plzeň -TURISMUS |  |  |  | Město Plzeň | Provozní náklady.
VNITŘNÍ SPRÁVA
88. | vnitřní správa | Rekonstrukce Císařského domu | OI MMP | SP | 116.5 | 116.5 | Město Plzeň | 2017: dokončen výtah.
89. | vnitřní správa | Nový magistrát | OI MMP |  |  |  | Město Plzeň
REGENERACE SÍDLIŠŤ
90. | služby pro obyvatelstvo | Regenerace sídlišť Připravované akce: | Město Plzeň/ městské obvody |  |  |  |  | Realizace konkrétních akcí v závislosti na projektové přípravě a finančních možnostech města.
Bory:
|  | Stavební úpravy Baarova - II. etapa; | SVSMP/ÚMO Plzeň 3 | ÚR, SP. | 8 | 8 | ÚMO Plzeň 3 | Realizace 2018: ÚMO Plzeň 3.
|  | Heyrovského III. stavba. | SVSMP | ÚR | 40 | 35 | Město Plzeň/ Vodárna Plzeň, a.s.
Doubravka:
|  | Rekonstrukce bloku Republikánská, Rodinná, Rokycanská, Dlouhá; | SVSMP | ÚR, SP. | 35 | 35 | Město Plzeň
|  | Stavební úpravy Sousedská; | SVSMP | ÚR, zadáno zpracování DSP. | 13 | 13 | Město Plzeň
|  | Stavební úpravy Živnostenská; | SVSMP | ÚR, zadává se zpracování DSP. | 13 | 13 | Město Plzeň
Košutka
|  | Přeměna vnitrobloku Krašovská. | ÚMO Plzeň 1 | Studie. | 18.15 | 18.15 | ÚMO Plzeň 1 | Předpoklad podání žádosti o dotaci z podprogramu "Podpora regenerace panelových sídlišť“. Blokace finančních prostředků ve FRR MO Plzeň 1 ve výši 8,00 mil. Kč.
Slovany:
|  | Stavební úprava Chválenická (II. et.); | SVSMP | SP | 6 | 6 | Město Plzeň
|  | Vnitroblok Chválenická-U Školky-Nepomucká; | ÚMO Plzeň 2 | ÚR, zpracovává se DSP. | 4.5 | 4.5 | ÚMO Plzeň 2
|  | Vnitroblok Táborská-Koterovská- Habrmannova (vnitroblok Koterovská 69-79); | ÚMO Plzeň 2 | ÚR, SP. | 9.5 | 9.5 | ÚMO Plzeň 2/ MMR ČR | Podána žádost o dotaci z MMR ČR Podpora regenerace panelových sídlišť.
|  | Vnitroblok Francouzská - Slovanská alej - Brojova. | ÚMO Plzeň 2 | DÚR |  |  | ÚMO Plzeň 2
Skvrňany
|  | Vnitroblok Lábkova 65-67 | SVSMP | Zadává se DÚR. |  |  | Město Plzeň
|  | Vnitroblok Terezie Brzkové 50-56 | SVSMP | Zadává se DÚR. |  |  | Město Plzeň
|  | Rekonstrukce ul. Pecháčkova | SVSMP | Zadává se DÚR. |  |  | Město Plzeň
REVITALIZACE PŘESTAVBOVÝCH ÚZEMÍ
91. | služby pro obyvatelstvo | Revitalizace areálu Světovar | ÚKRMP/Město Plzeň/soukromý investor | Studie |  |  | Město Plzeň/ soukromý investor
|  | Technologický park DRONET - Plzeň, Světovar | OI MMP | Zpracovává se DPS (objekt B4) a kompletní PD (objekt vily). | 239 | 239 |  | DRONET zaměřený na inovativní firmy z oblasti kybernetiky a bezpilotního letectví. Studie využitelnosti (objekty bývalého pivovaru a vily).
|  | Muzeum designu a životního stylu | Ministerstvo kultury ČR |  |  |  |  | Pokračování v projektové přípravě bylo závislé na dohodě města s UPM (MK ČR) o spolupráci a zajištění finančních prostředků na realizaci. Ze strany UPM nebylo reálné zajistit finance na realizaci a proto bylo od záměru upuštěno. V současné době nejsou konány žádné kroky (ZMP č. 227/2016).
|  | Archiv města | OI MMP | Probíhá zpracování DÚR. | 271 | 271 | Město Plzeň | Studie na halu Bratislava. Bylo zadáno zpracování kompletní PD.
|  | Parkovací objekt | Město Plzeň |  |  |  | Město Plzeň
92. | služby pro obyvatelstvo | Revitalizace areálu v Cukrovarské ulici | ÚKRMP/SVSMP/soukromý investor/OI MMP | Studie |  |  | Město Plzeň/ soukromý investor
|  | Technologický park DRONET – 1. etapa (Cukrovarská) | TÚ MMP/SITMP/ ÚKEP MP |  | 50 |  | Město Plzeň | Bude podána žádost o dotaci do OP PIK, Služby infrastruktury. Předfinacování z rozpočtu města.
|  | Centrum kreativního podnikání - DEPO2015 | OI MMP | Zpracovává se DÚR - technická infrastruktura. VŘ na zpracovatele DÚR (ostatní infrastruktura). |  |  | Město Plzeň | Zpracována studie využitelnosti objektů SO-01, SO-02.
REVITALIZACE A ROZVOJ PARKŮ A PARKOVÝCH NÁMĚSTÍ
93. | služby pro obyvatelstvo | Lochotínský park (II. et.) | SVSMP | Zpracovává se DSP na II. etapu. | 20 | 20 | Město Plzeň | 2018 - 2021: realizace.
94. | služby pro obyvatelstvo | Revitalizace Borského parku | SVSMP |  | 10 | 10 | Město Plzeň | Probíhá postupná obnova (dokončení cestní sítě, obnova a doplnění mobiliáře, úpravy lesoparku). Provozní náklady.
95. | služby pro obyvatelstvo | Park U Ježíška | SVSMP | ÚR | 50 | 50 | Město Plzeň | Projektová příprava dle etap. Nevyřešené majetkové vztahy.
|  | Cesta z Mikulášského nám. | SVSMP |  | 6 | 6 | Město Plzeň | Stezka pro pěší a rampové schodiště.
96. | služby pro obyvatelstvo | Park Slovanské údolí | SVSMP | ÚR, DSP. | 26 | 26 | Město Plzeň
97. | služby pro obyvatelstvo | Revitalizace hřbitova Pod Všemi svatými | SVSMP |  | 0.5 | 0.5 | Město Plzeň | Probíhá postupná obnova. Provozní náklady.
98. | služby pro obyvatelstvo | Lesopark Homolka | SVSMP |  |  |  | Město Plzeň | Provozní náklady.
99. | služby pro obyvatelstvo | Obnova Lobezského parku | SVSMP |  | 16.5 | 16.5 | Město Plzeň/ ÚMO Plzeň 4 | Podíl MO Plzeň 4: 13,90 mil. Kč. Podána žádost o dotaci z OPŽP na I. et.
100. | služby pro obyvatelstvo | Park PODZEMNÍK (území bývalého BMX hřiště na Košutce) | SVSMP | DÚR, bude požádáno o ÚR. | 11 | 11 | Město Plzeň
101. | služby pro obyvatelstvo | Realizace Amerického parku | SVSMP |  |  |  | Město Plzeň
PÉČE O VZHLED MĚSTA
102. | služby pro obyvatelstvo | Revitalizace konečné stanice tramvaje č. 4 u Borského parku | ÚKRMP/OI MMP | Studie, zpracovává se DÚR a DSP. | 27.2 | 27.2 | Město Plzeň | Příprava a realizace ve vazbě na realizaci projektu Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole.
REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ PLZEŇSKÝCH ŘEK
103. | služby pro obyvatelstvo | Revitalizace nábřeží plzeňských řek
Úslava:
|  | Revitalizace Božkovského ostrova | ÚMO Plzeň 2 |  |  |  | ÚMO Plzeň 2 | Zázemí správce a veřejné WC: zpracována DÚR.
|  | Vodní plochy Lobezská louka | ÚMO Plzeň 4 | Studie pro II. a III. etapu. |  |  | ÚMO Plzeň 4 | I. et. dokončena s dotací z OPŽP.
|  | Mže: Odpočinkové místo v Malesicích (u požární nádrže); Odpočinkové místo v Radčicích (u lávky); Odpočinkové místo v Křimicích (u ostrůvku). |  | Studie
Radbuza:
|  | Malostranské jezírko; | ÚMO Plzeň 2 | Studie |  |  |  | Bude zadáno zpracování DÚR. Předpoklad spolufinancování z mimorozpočtových zdrojů.
|  | Odpočinkové místo u vodní nádrže České údolí (Plávské sady). |  | Studie
|  | Úhlava: Pěší stezky údolím Úhlavy; Rozhledna a Robinsonádní hřiště Pod Plzeňskou cestou. |  | Studie
|  | Berounka: Park sv. Jiří; Odpočinkové místo ostrov Bukovec. |  | Studie
HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
104. | hospodářský rozvoj města | Lokality pro znalostní ekonomiku u FN Lochotín | LF UK
SOCIÁLNÍ OBLAST
105. | sociální oblast | Dům s pečovatelskou službou Černice | OI MMP/ ÚMO Plzeň 8 | SP | 32 | 32 | Město Plzeň
106. | sociální oblast | Přístavba objektu Klatovská 90 (Novostavba zázemí pečovatelské služby MÚSS, p.o.) | OI MMP/MÚSS, p.o. | Studie. | 21.8 | 21.8 | Město Plzeň | 2018-2020: realizace. (Cena dle studie cca 37,00 mil. Kč).
107. | sociální oblast | Zařízení sociální péče Skvrňany | ÚMO Plzeň 3 | ÚR
108. | sociální oblast | Zařízení sociální péče Bory | ÚMO Plzeň 3
109. | sociální oblast | Polyfunkční objekt pro seniory (v ul. Mezi Stadiony) | OI MMP | SP | 102 | 102 | Město Plzeň | Cena dle projektové dokumentace cca 157,00 mil. Kč.
110. | sociální oblast | Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova | BYT MMP/ OI MMP | Probíhá územní řízení. | 184 | 184 | Město Plzeň | Bude zadáno zpracování DSP a DPS na všechny 3 etapy.
|  | Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova - I. et. | BYT MMP/ OI MMP |  | 144 | 144 | Město Plzeň | 2018 - 2019: realizace
BEZPEČNOST - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
111. | bezpečnost | Ochrana ČOV II - Bolevecký potok - Berounka | OI MMP | Aktualizace DÚR. | 43.4 | 43.4 | Město Plzeň | I. et. Inundační objekt s cyklostezkou II. et. Úprava Boleveckého potoka
112. | bezpečnost | PPO pravý břeh Mže (Rooseveltův most) | OI MMP | Studie |  |  | Město Plzeň | Zpracována studie s variantním řešením. Po vybrání konkrétní varianty budou zadány další stupně projektové dokumentace. Nutná koordinace s dalšími projekty (Silniční systém Roudná).
|  | Vysvětlivky použitých zkratek |  |  | Vysvětlivky k tabulce
|  | BYT MMP - Bytový odbor MMP |  |  | Žlutě jsou označeny akce, které byly zařazeny do návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2018 k realizaci.
DPS - Dokumentace pro provedení stavby
DSP - Dokumentace ke stavebnímu povolení
DÚR - Dokumentace k územnímu rozhodnutí
EIA - Posouzení vlivu stavby na životní prostředí
FRR - Fond rezerv a rozvoje
IZ - Investiční záměr
LF UK - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
MK ČR - Ministerstvo kultury ČR
MMR ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MÚSS, p.o. - Městský ústav sociálních služeb města Plzně
OI MMP - Odbor investic MMP
OK - okružní křižovatka
OP PIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPŽP - Operační program Životní prostředí
OSI MMP - Odbor správy infrastruktury MMP
PDPS - Projektová dokumentace provedení stavby
PD - projektová dokumentace
ROP JZ - Regionální operační program Jihozápad
ŘSD ČR - Ředitelství silnic a dálnic České republiky
SP - stavební povolení
SVSMP - Správa veřejného statku města Plzně
SÚS PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
SFŽP - Státní fond životního prostředí
SŽDC - Správa železniční dopravní cesty
TÚ - Technický úřad
ÚKEP MP - Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
ÚKRMP - Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
ÚMO - úřad městského obvodu
UPM - Uměleckoprůmyslové muzeum
ÚR - územní rozhodnutí
ÚSO MMP - Úřad služeb obyvatelstvu MMP
VŘ - výběrové řízení
VS - vodárenský soubor
ZBZMP - Zoologická a botanická zahrada města Plzně
listopad 2017
Note on C19: realizace po dokončení VS Ostrá Hůrka
Note on F118: cena dle studie
Note on G118: cena dle studie
Note on F130: cena dle studie - včetně rezervy, bez nákladů na parkovací objekt.
Note on F139: Cena dle studie bez DPH: 350,00 mil. Kč.