## List1
Dokončené veřejné zakázky ve smyslu čl. 5.6 odst. 15 Zásad pro zadávání veřejných zakázek za období od 1.7. do 31.12.2017 | [8 empty] | Příloha č. 1
Zadavatel | Název zakázky | Rok vypracování projektu (pokud byl pro akci zpracován) | Předpokládaná hodnota zakázky (tj. hodnota, která je u nadlimitních VZ uváděná ve formuláři při zveřejnění ve Věstníku VZ nebo u ostatních VZ hodnota uváděná v podkladových materiálech pro VZVZ) | Vybraný uchazeč | Cena při výběru | Celková cena při dokončení zakázky | Dodržení termínu a kvality práce | Úroveň spolupráce | Poznámka
SHaK | GO kremační pece |  | 2423000,- Kč | PKI Teplotechna | 2423000,- Kč | 2423000,- Kč | dodrženo | dobrá
SITMP | Dokončovací stavební práce a terénní úpravy | 2017 | 5 000 000 Kč bez DPH | SILBA-Elstav s.r.o. Letkov 155 | 5 799 518,18 Kč bez DPH | 5989444,66 Kč bez DPH | ano | dobrá | navýšení ceny z důvodů realizace dodatečných stavebních prací a změn díla
| Rekonstrukce PC sítě (LAN) 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20 | 2017 | 1 000 000 v Kč bez DPH | Compactive, s.r.o. Dornych 54/47, 61700 Brno | 779.500,- Kč bez DPH | 779.500,- Kč bez DPH | Ano | dobrá | řešeno v rámci dotace a podmínky museli být splněny se zachováním ceny
| Rekonstrukce PC sítě (LAN) na vybraných základních školách 2017 | 2017 | 5 100 000 v Kč bez DPH za všech 7 částí | zakázka rozdělena na 7 částí 1. část Compactive, s.r.o. Dornych 54/47, 61700 Brno 2. část Wilan Technologies s.r.o. Klatovská 7a Plzeň 3.část zrušena - nepodána žádná nabídka přesouteženo viz řádek 2 této tabulky 4.část MD Support s.r.o. Jiráskovo nám.4 Plzeň 5.část MD Support s.r.o. Jiráskovo nám.4 Plzeň 6.část Harrytel, s.r.o. Šůlova 674, Nýřany 7.část Harrytel, s.r.o. Šůlova 674, Nýřany | Vše v Kč bez DPH Část 1: 835.300,- Část 2: 784.891,- Část 3: zrušeno – žádná nabídka Část 4: 652.885,- Část 5: 328.769,- Část 6: 146.959,- Část 7: 610.079,- | Vše v Kč bez DPH Část 1: 835.300,- Část 2: 760.183,- Část 3: zrušeno – žádná nabídka Část 4: 652.885,- Část 5: 328.769,- Část 6: 146.959,- Část 7: 610.079,- | všechny ANO mimo 7. ZŠ, kde nebyl termín dodržen | dobrá | firma Wilan byla sankcionována za nedodržení termínu a proto je celková částka nižší
| Obnova a servis analyzátorů pro měřící stanice čistoty ovzduší |  | 6 000 000 Kč bez DPH | EAS Envimet ČR s.r.o. Naskové 1100/3 Praha 5 | 5 715 000,- Kč bez DPH | 5.715.000,- Kč bez DPH | ANO | Velmi dobrá | spolupráce velmi dobrá vč. organizace a spolupráce s ČHMÚ
| Výzva 09 - Dodávka HW a SW pro centrum ICT služeb |  | 8 875 833,- Kč bez DPH | ALWIL Trade, spol. s r.o. Průběžná 2397/76, Praha 10 | 8 662 364,- Kč bez DPH | 8 662 364,- Kč bez DPH | ANO | výborná
| Dodávka spotřebního materiálu a příslušenství pro výpočetní techniku a tiskárny |  | 1.800.000,- Kč bez DPH za obě části VZ | zakázka rozdělena na 2 části 1. část Danetis CZ s.r.o. Bohuslava Martinů 1202/19, Plzeň 2. část COMP`S, s r.o Husova 539, Smržovka | 1 část: 358.665,- Kč bez DPH 2.část: 206.220,- Kč bez DPH | 1 část: 1.104.319,9,- Kč bez DPH 2.část: 113.730,3,- Kč bez DPH | ANO | velmi dobrá | pozn. nabídková cena byla pouze pro účely hodnocení za referenční počet kusů celková cena je cena za skutečně odebraný počet zboží ( kusů) dle jednotkových cen uvedených v jednotlivých smlouvách
ZOO a BZ | Dodávky krmného masa (hovězí čtvrtě) pro potřeby ZOO a BZ | 2013 | 4.300.000,- Kč bez DPH | Jatky Blovice s.r.o. | 56,- Kč za 1 kg přední části, 67,- Kč za 1 kg zadní části bez DPH | 4.180.992,- Kč bez DPH |  | dobrá | Plnění smlouvy ukončeno k termínu uvedenému ve smlouvě (4 roky platnosti)
| Stavební úpravy ZUD | 2017 | 750.000,- Kč bez DPH | Plzeňské stavitelství PSV Plus s.r.o. | 712.945,- Kč bez DPH | 768.019,- Kč bez DPH | velmi dobrá | velmi dobrá | vícepráce v částce 55.074,- Kč bez DPH, dodatek č. 1
| Rekonstrukce plynové kotelny ZOO Plzeň | 2017 | 3.200.000,- Kč bez DPH | Josef Fanta instalatérství | 2.768.227,- Kč bez DPH | 3.079.477,- Kč bez DPH | velmi dobrá | velmi dobrá | vícepráce v částce 311.250,- Kč bez DPH, dodatek č. 1
| Voliéra pro supy - renovace stávající konstrukce | 2017 | 1.250.000,- Kč bez DPH | Václav Klaus - Stavos | 1.099.600,- Kč bez DPH | 1.316.609.50 Kč bez DPH | velmi dobrá | velmi dobrá | vícepráce v částce 217.009,- Kč bez DPH, dodatek č. 1
| Dodávka pracovních oděvů, pracovní a bezp. obuvi pro pracovníky ZOO a BZ m. Plzně, p.o. | 2013 | 1.300.000,- Kč bez DPH | Profesional CZ, s.r.o. | jednotlivé druhy viz. Rámcová smlouva | 780.327,- Kč bez DPH | dobrá | dobrá | Plnění smlouvy ukončeno k termínu uvedenému ve smlouvě (4 roky platnosti)
Divadlo ALFA, p.o. | Dodávka a montáž sedadel - sál Divadlo ALFA | 2016 | 1 400 000,00 | Kinoexport s.r.o., Korytná 382, PSČ 687 52, IČO:25315943, DIČ: CZ25315943 | 1289440 | 1289440 | Dodrženo | Spolupráce na výborné úrovni | Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%
OŽP | Zajištění veterinární péče o nalezené psy na území města Plzně |  | 1 800 000 bez DPH | MVDr. Jaromíra Jeroušková | 165 Kč za celodenní péči | 1 771 496 Kč bez DPH | ano | velmi dobrá
| Zajištění péče o nalezené a opuštěné kočky na území města Plzně |  | 1 600 000 bez DPH | Liga na ochranu zvířat ČR organizace Plzeň | 62 500 Kč za péči o kočky za kalendářní měsíc | 1 433 850 Kč bez DPH | ano | velmi dobrá
| Zabezpečení péče o nalezené a opuštěné psy na území města Plzně |  | 18 000 000 bez DPH | Liga na ochranu zvířat ČR organizace Plzeň | 156 Kč za celodenní péči o psa | 16 872 300 Kč bez DPH | ano | dobrá
všechny zmíněné zakázky byly vysoutěženy do 31. 12. 2017
OSI | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Plzeň, Baarova ulice | 2016 | 25.1387.571,59 Kč | STRABAG a.s. | 13.684.836,03 Kč | celková cena 14.114.992,88 Kč byla navýšena v důsl. dodat. stav. prací dle dodatku č. 1 | termín dodržen dle dod. č. 1 ke smlově | dobrá
| Zásobování vodou SSÚPŠ Zámeček (Radčice) | 2013 | 1.185.742 Kč | STAVMONTA spol. s r.o. | 1.090.983,16 Kč | 1.090.983,16 Kč | termín dodržen dle dod. č. 1 ke smlově | dobrá
| Rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace včetně odboček, Plzeň, Rychtaříkova, Neumannova a Čapkovo náměstí | 2013 | 29.356.997 Kč | sdružení uchazečů: POHL CZ a.s., odštěpný závod Plzeň + STAVMONTA spol. s r.o. | 17.597.862,56 Kč | celková cena 17.567.252,21 Kč byla snížena v důsledku méněprací dle dodatku č.2 | termín dodržen dle dod. č. 1 ke smlově | dobrá
| Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Plzeň, vnitroblok Čermákova 56 -58 | 2015 | 5.232.765 Kč | STAVAS spol. s r.o. | 4.941.681 Kč | celková cena 4.957.955 Kč Kč byla navýšena v důsl. dodat. stav. prací dle dodatku č. 1 | termín dodržen | dobrá
| Přepojení VKV II Koterov do Úslavského kanalizačního sběrače | 2014 | 4.153.049,41 Kč | SMP CZ, a.s. | 3.995.000 Kč | celková cena 4.433.509,74 Kč byla navýšena v důsl. dodat. stav. prací dle dodatku č. 1 | termín dodržen | dobrá
| Proj. Dok. pro provedení stavby "Plavecký bazén v Plzni na Slovanech - technologie výměníkové stanice a nové šatny" |  | 1.300.000 Kč | AS Projekt, spol. s r.o. | 1.249.500 Kč | celková cena 1.502.200 Kč byla navýšena v důsl. rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 1 | termín dodržen dle dod. č. 1 ke smlově | dobrá
| Projektová dokumentace pro provedení stavby "dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu MSH na Slovanech" |  | 1.480.000 Kč | AS Projekt, spol. s r.o. | 1.634.400 Kč | 1.634.400 Kč | termín dodržen | dobrá
| Zabezpečení kolektorů města Plzně, 1. etapa | 2016 | 8.317.359 Kč | I.P.N., s.r.o. | 5.888.865 Kč | celková cena 5.561.525 Kč byla snížena v důsledku méněprací dle dodatku č.1, 2 | termín dodržen dle dod. č. 2 ke smlově | dobrá
| Rekon. vodovodu a kanalizace vč. odboček, Plzeň, ulice Srázná | 2015 | 5.780.134,64 Kč | STAVMONTA spol. s r.o. | 5.635.254,20 Kč | celková cena 7.467.238,13 Kč byla navýšena v důsl. dodat. stav. prací dle dodatku č. 1 | termín dodržen | dobrá
| Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Plzeň, ulice Plynární | 2016 | 4.607.895 Kč | POHL CZ a.s. o.z. Plzeň | 4.489.265,13 Kč | celková cena 4.486.994,82 Kč byla snížena v důsledku méněprací dle dodatku č.1 | termín dodržen dle dod. č. 1 ke smlově | dobrá
| Rekonstrukce st. V + K vč. odboček, Plzeň, ulice Wolkerova | 2016 | 9.546.085,96 Kč | STRABAG a.s. | 4.758.493,12 Kč | celková cena 4.866.156,64 Kč byla navýšena v důsl. dodat. stav. prací dle dodatku č. 1 | termín dodržen dle dod. č. 1 ke smlově | dobrá
| Úsporné osvětlení HH, výměna osvětelní nad sport. plochou | 2016 | 3 359 555 Kč | KENAUR elektro s.r.o. | 3.263.961 Kč | 3.263.961 Kč | termín dodržen | dobrá
| Rozšíření ozvučení fotbal. Stadionu "DOOSAN ARÉNA" | 2016 | 3.471.000 Kč | ICS - systémy s.r.o. | 3.405.110 Kč | 3.405.110 Kč | termín dodržen | dobrá
| Rekonstrukce v + k včetně odboček, Plzeň, vnitroblok Lábkova ulice | 2016 | 12.722.029,56 Kč | ROBSTAV stavby k.s. | 6.889.071,24 Kč |  |  | kvalita práce špatná, spolupráce se zhotovitelem velmi špatná | odstoupeno od smlouvy
| Rekonstrukce vodovodu v ulici Pod Chlumem a Ke sv. Jiří | 2017 | 4.811.069 Kč | STAVMONTA spol. s r.o. | 4.685.540,36 Kč | 4.685.540,36 Kč | termín dodržen | dobrá
| Sportovní centrum Senecký rybník - tréninkové hřiště vodních sportů | 2016 | 4 870 149,55 Kč | SMP CZ, a.s. | 4.698.023,99 Kč | celková cena 4.856.960,68 Kč byla navýšena v důsl. dodat. stav. prací dle dodatku č. 1 | termín dodržen | dobrá
| Dodávka parkovacího systému | 2017 | 1.415.558 Kč | DESIGNA Parking & Access s.r.o. | 1.235.830 Kč | 1.235.830 Kč | termín dodržen | dobrá
| Doplnění a obnova měřících přístrojů na vodoh. majetku města | 2016 | 25.000.000 Kč | ARKO TECHNOLOGY s.r.o. | 21.798.517 Kč | celková cena 21.153.827 Kč byla snížena v důsledku méněprací dle dodatku č.1 | termín dodržen | dobrá
DJKT | Noční hlídací služba |  | do 2 000 000,- Kč bez DPH | HLS SECURITY AGENCY s.r.o. Čelakovského 3, 301 00 Plzeň | 57,50 Kč/hod/prac. | 1 792 040,49 Kč bez DPH | SMLOUVA UKONČENA DOHODOU | dobrá
| Dodávka osvětlovacího pultu |  | do 2 000 000,- Kč bez DPH | Art Lighting Production s.r.o., Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna | 1 068 390,- Kč bez DPH | 1 068 390,- Kč bez DPH | termín dodržen | dobrá
| Dodávka nábytku do foyeru Nového divadla |  | 3 500 000,- bez DPH | Konsepti s.r.o. Komunardů 32, 170 00 Praha 7 | 3 126 192,- Kč bez DPH | 3 126 192,- Kč bez DPH | termín dodržen | dobrá
OZS a.s. | Lokalita Plac – Plachého 42 - stavební úpravy bytového domu | 05/2016 | 9 871 881,37 | AVS STAV s.r.o. | 7299197.04 | 8707011 | ANO | Dobrá
| Husova 6 oprava volných bytových jednotek | 01/2017 | 5 873 502,00 | Pavel Kunc | 5781048 | 5988411 | ANO | Dobrá
| Výměna výplní otvorů na fasádách a střechách Krašovská 30 | 01/2017 | 4 000 000,00 | OKNOSTYL group s.r.o. | 2143949.1 | 1591581.42 | ANO | Dobrá
| Stavební úpravy objektů v areálu Krašovská 30, Plzeň | 04/2017 | 18 000 000,00 | SILBA-Elstav s.r.o. | 17559562.98 | 18190516.43 | ANO | Dobrá
| Vybavení interiéru objektu Krašovská 30 Plzeň | 05/2017 | 1 900 000,00 | LIVE interier s.r.o. | 1781820 | 1781820 | ANO | Dobrá
| Nástavba části východního traktu objektu U Jam 23, Plzeň - Bolevec | 12/2015 | 22 046 000,00 | SILBA-Elstav s.r.o. | 17906056.3 | 17775979.8 | ANO | Dobrá
Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. a statutární město Plzeň | "Zajištění ostrahy areálu Vědeckotechnického parku Plzeň" |  | 6.200.000.- Kč bez DPH | FORCORP GROUP spol. s r.o. | Cena za 1 člověkohodinu poskytování služby Služba velín : 64,85 Kč bez DPH, Cena za 1 člověkohodinu poskytování služby Služba recepce : 64,85 Kč bez DPH, Cena za 1 výjezd jednotky rychlého zásahu: 700,-Kč bez DPH | 477 887.- Kč vč. DPH | Ano | Dobrá | V kolonce celková cena při dokončení zakázky je částka zaplacená za období od 01.08.2017 do 31.12.2017
Odbor investic | Oprava Studentské ulice, úsek Plaská - Gerská | 2016 | 28.760.000,- Kč bez DPH | EUROVIA CS a.s. | 16.262.393,19 Kč bez DPH | 16.296.422,82 Kč bez DPH | Požadovaná kvalita i temín byly dodrženy | Dobrá
| Habrmanovo náměstí - altán a úpravy parku II | 2015 | 3.100.000,- Kč bez DPH | SILBA - ELSTAV s.r.o. | 2.869.147,- Kč bez DPH | 2.785.091,97 Kč bez DPH | Požadovaná kvalita i temín byly dodrženy | Výborná
| Bezbariérové úpravy 4. ZŠ Plzeň | 2017 | 1.830.735,87 Kč bez DPH | Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. | 1.817.751,98 Kč bez DPH | 1.817.751,98 Kč bez DPH | Požadovaná kvalita i temín byly dodrženy | Výborná
| 21. ZŠ - rekonstrukce podlah v malé a velké tělocvičně | 2017 | 4.300.000,- Kč bez DPH | SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o. | 3.763.221,49 Kč bez DPH | 4.074.607,09 Kč bez DPH | Požadovaná kvalita i temín byly dodrženy | Dobrá
| 34. ZŠ - zateplení fasád a střech - 1. etapa | 2016 | 7.282.000,- Kč bez DPH | morez stavební s.r.o. | 5.353.509,97 Kč bez DPH | 5.149.306,64 Kč bez DPH | Požadovaná kvalita i temín byly dodrženy | Dobrá
| Stavební úpravy v objektu č.p. 290 Vnitřní město v Plzni, nám. Republiky 41 - výtah radnice II | 2014 | 15.000.000,- Kč bez DPH | Metrostav a.s. | 17.492.066,- Kč bez DPH | 18.119.452,49 Kč bez DPH | Termín i kvalita práce dodrženy | Výborná
| Stavební úpravy v objektu č.p. 290 Vnitřní město v Plzni, nám. Republiky 41 - bezbariérový přístup k výtahu | 2017 | 3.000.000,- Kč bez DPH | Metrostav a.s. | 2.860.116,25 Kč bez DPH | 2.860.116,25 Kč bez DPH | Termín i kvalita práce dodrženy | Výborná
| Výměna oken MŠ, Macháčkova ul. | 2015 | 22.606.000,- Kč bez DPH | SENCO Chaloupek s.r.o. | 15.682.784,- Kč bez DPH | 15.682.784,- Kč bez DPH | Termín i kvalita práce dodrženy | Výborná
| Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská III.etapa | 2015 | 90.000.000,- Kč bez DPH | COLAS RAIL CZ s.r.o. | 59.238.980,47 Kč bez DPH | 62.632.398,48 Kč bez DPH | Termín i kvalita práce dodrženy | Výborná
| Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice | 2016 | 6.200.000,- Kč bez DPH | BIS a.s. | 4.937.853,90 Kč bez DPH | 5.208.006,73 Kč bez DPH | Termín i kvalita práce dodrženy | Velmi dobrá
| Masarykova ZŠ - odstranění havarijního stavu kanalizace a odpadů | 2017 | 1.612.000,- Kč bez DPH | BK Investis s.r.o. | 1.612.000,- Kč bez DPH | 1.612.000,- Kč bez DPH | Termín i kvalita práce dodrženy | Výborná
| Valcha Lašitov - kanalizace | 2016 | 3.700.000,- Kč bez DPH | Berdych plus spol. s r.o. | 2.589.675,16 Kč bez DPH | 2.865.781,68 Kč bez DPH | Termín i kvalita práce dodrženy | Velmi dobrá
| 15. ZŠ - rekonstrukce tělocvičen - dolní budova II. | 2016 | 3.500.000,- Kč bez DPH | SENCO Chalouipek s.r.o. | 3.251.100,- Kč bez DPH | 3.171.276,94 Kč bez DPH | Termín i kvalita práce dodrženy | Výborná
| III/18019 Rekonstrukce Letkovská ulice Plzeň - Božkov | 2015 | 63.868.000,- Kč bez DPH | EUROVIA CS a.s. | 37.731.006,91 Kč bez DPH | 40.983.065,46 Kč bez DPH | Termín i kvalita práce byly dodrženy | Velmi dobrá
| Prodloužení tramvajové trati na Borská pole | 2017 | 5.250.000,- Kč bez DPH | Valbek, spol. s r.o. | 4.190.000,- Kč bez DPH | 4.190.000,- Kč bez DPH | Termín i kvalita práce byly dodrženy | Výborná
| Greenways - SRT v údolích řek, Plzeň - Mže, úsek Radčická - Skvrňany | 2015 | 9.826.267,61 Kč bez DPH | BERGER BOHEMIA a.s. | 6.834.524,51 Kč bez DPH | 6.834.524,51,- Kč bez DPH | Termín i kvalita práce byly dodrženy | Výborná
SVS | Výspravy výtluků na území města Plzně v roce 2014 – 2016 | Nebyl zpracován | 35000000 |  |  | 42297840.06 | ANO | Dobrá | Nárůst skutečné ceny oproti předpokládané: Předpokládaná částka byl hrubý odhad, skutečné čerpání je závislé na stavu komunikací po zimních obdobích, které se může výrazně měnit v čase a rozsahu zadávaných nutných oprav v jednotlivých kalendářních letech.
| 1. část: Úsek 1 - území MO 1, MO 5 Křimice, MO 6 Litice, MO 7 Radčice a MO 9 Malesice |  | 8750000 | SILBA s.r.o. | jednotkové ceny | 13162399.19 | ANO | Dobrá
| 2. část: Úsek 2 - území MO 2 a MO 8 Černice |  | 8750000 | ISKOM, spol. s r.o. | jednotkové ceny | 7998383.2 | ANO | Dobrá
| 3. část: Úsek 3 - území MO 3 a MO 10 Lhota |  | 8750000 | ISKOM, spol. s r.o. | jednotkové ceny | 15456424.63 | ANO | Dobrá
| 4. část: Úsek 4 - území MO 4 |  | 8750000 | SILBA s.r.o. | jednotkové ceny | 5680633.04 | ANO | Dobrá
| Stavební úpravy ulice Na Průtahu | 03/2016 | 12970150 | VIDA GROUP s.r.o. | 5838642.15 | 5961352.15 | ANO | Dobrá | Vícepráce - viz samostatný list
| Repanelizace tramvajové trati Klatovská třída v Plzni, úsek Na Belánce – Dobrovského | 01/2017 | 15328707 | BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269 | 12259328.3 | 12259328.3 | ANO | Dobrá | -------
| Rekonstrukce napájení trolejbusové trati Plzeň - Černice, Štefánikova ulice a Měnírna Plzeň Černice | 05/2015 | 61800000 | Sdružení „ČEZ ES - MAGUS ENERGO - ARPEX MORAVA“: ČEZ Energetické služby, s.r.o. MAGUS ENERGO s.r.o. ARPEX MORAVA s.r.o. | 44500000 | 45163595.48 | NE | Dobrá | Vícepráce - viz samostatný list
| Oprava povrchu vozovek ulic Folmavská, Regensburská a U Trati; PDPS+SP | Nebyl zpracován | 1500000 | SUDOP PRAHA a.s. | 393250 | 393250 | ANO | Dobrá | ------
| Úprava Zářijové ulice | 06/2016 | 2093875 | IPN, s.r.o. | 1273122.02 | 1273122.02 | ANO | Dobrá | ------
| Parkoviště Kotkova ulice v Plzni | 10/2016 | 3974177 | STAVMONTA spol. s r.o. | 3882518.5 | 4270669 | ANO | Dobrá | Vícepráce - viz samostatný list
| Celoplošná oprava ulice Růženy Svobodové | 04/2016 | 7186723 | ROBSTAV stavby k.s. | 3635419.19 | 3833260.83 | ANO | Dobrá | Vícepráce - viz samostatný list
| Realizace elektrických přípojek a základů pro parkovací automaty | Nebyl zpracován | 2000000 | SUPTel a.s. | jednotkové ceny | 1076731 | ANO | Dobrá | ------
| Pěstební opatření - jezírko Košutka | 05/2016 | 2500000 | ALL4TREES, s.r.o. | 1478026.25 | 1477276.25 | ANO | Dobrá | Nefakturováno pokácení 2 stromů - spadly ještě před zahájením prací.
| Ohradní zeď Mikulášského hřbitova - stavební úpravy | 04/2013 | 9079208 | SILBA-Elstav s.r.o. | 7516031 | 8707348.38 | ANO | Dobrá | Vícepráce - viz samostatný list
| Úmyslné předmýtní a mýtní těžby na LHC Městské lesy Plzeň v roce 2017 | Nebyl zpracován | 3244750 |  | 3687595 | 2529980.16 | ANO | Dobrá | Nižší celková cena při dokončení zakázky: Zastavení úmyslných těžeb vyhláškou Ministerstva zemědělství z důvodu kalamitního poškození lesních porostů podkorním hmyzem.
| 1. část – lesnický úsek 7 - Dubovec | Nebyl zpracován | 200200 | Milan Dobiáš | 204295 | 152240.16 | ANO | Dobrá
| 2. část: Těžby úmyslné harvestorovou technologií (spojené lesn. úseky 4, 7, 8) | Nebyl zpracován | 3044550 | SOLITERA spol. s r.o. | 3483300 | 2377740 | ANO | Dobrá
| Údržba ASŘD v Plzni | Nebyl zpracován | 40000000 | Jaroslav Sejpka | jednotkové ceny | 48212748.76 | ANO | Dobrá | Rámcová smlouva na 48 měsíců prodloužená dodatkem o 6 měsíců.
| Úklidy sadového okruhu | Nebyl zpracován | 5200000 | ELIOD servis, s.r.o. | 1615680 | 1562880.99 | ANO | Dobrá | Rozdíl cen je dán plněním od poloviny března (nabídková cena byla zpracována pro celý měsíc).
| Údržba vybraných ploch zeleně v péči SVSMP | Nebyl zpracován | 32 000 000,00 (za celé plnění = 19 částí, na dobu 4 let) |  | 16195323.4 | 15456035.66 | ANO | Dobrá | Smlouva se týká údržby zeleně - živých vegetačních prvků, která reflektuje aktuální průběh počasí. Z toho důvodu nejsou vždy vyčerpány všechny položky dle SoD (např.: nepotřeba odplevelování, závlah, hnojení, řezů keřových skupin, seče trávníku či úklidu sněhu z mlatových cest, apod.).
| Část 1 - Sadový okruh | Nebyl zpracován |  | Zahradní a parková spol. s r.o. | 6824469.4 | 6278357.56 | ANO | Dobrá
| Část 2 - Borský park | Nebyl zpracován |  | OŠTĚP Plzeň s.r.o. | 5345840 | 5173999.1 | ANO | Dobrá
| Část 3 - Bolevecká náves | Nebyl zpracován |  | Zahradní a parková spol. s r.o. | 382110.4 | 380274.55 | ANO | Dobrá
| Část 4 - Homolka | Nebyl zpracován |  | Ing. Milan Bouzek | 409982.4 | 410212.4 | ANO | Dobrá | Dodatkem navýšení výměry růží oproti trávníku (= vyšší cena).
| Část 6 - Lochotínský park | Nebyl zpracován |  | OŠTĚP Plzeň s.r.o. | 1673518.4 | 1729821.67 | ANO | Dobrá | Dodatkem změny pracovních operací v důsledku změn vegetačních prvků po rekonstrukci Lochotínského parku.
| Část 7 - Mikulášský hřbitov | Nebyl zpracován |  | Václav Moulis | 379020 | 338992.51 | ANO | Dobrá | Nejsou vždy vyčerpány všechny položky dle SoD (např.: nepotřeba odplevelování, závlah, seče trávníku, apod.).
| Část 11 - Košutecké jezírko | Nebyl zpracován |  | OŠTĚP Plzeň s.r.o. | 367942.4 | 350821.5 | ANO | Dobrá
| Část 12 - Koterov | Nebyl zpracován |  | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 36260 | 29374.38 | ANO | Dobrá
| Část 14 - Litice | Nebyl zpracován |  | ELIOD servis, s.r.o. | 119880 | 118845.46 | ANO | Dobrá
| Část 16 - Radčice | Nebyl zpracován |  | Ing. Milan Bouzek | 281873.6 | 281313.62 | ANO | Dobrá
| Část 18 - Vnitrobloky Slovany | Nebyl zpracován |  | ELIOD servis, s.r.o. | 125462.8 | 130883.73 | ANO | Dobrá | Dodatkem navýšení výměry pro tvarovací řezy živých plotů u dětského hřiště.
| Část 19 - Zemník | Nebyl zpracován |  | Václav Moulis | 248964 | 233139.18 | ANO | Dobrá | Nejsou vždy vyčerpány všechny položky dle SoD (nepotřeba odplevelování, závlah, seče trávníku, apod.).
| Údržba zeleně na Mikulášském náměstí | Nebyl zpracován | 800000 | Ing. Milan Bouzek | 283245.5 | 280895.52 | ANO | Dobrá | Smlouva se týká údržby zeleně - živých vegetačních prvků, která reflektuje aktuální průběh počasí. Z toho důvodu nejsou vždy vyčerpány všechny položky dle SoD (nepotřeba odplevelování, závlah, apod.).
| Údržba vybraných ploch zeleně v péči SVSMP | Nebyl zpracován | 1700000 |  | 1323029.7 | 1284110.11 | ANO | Dobrá | Smlouva se týká údržby zeleně - živých vegetačních prvků, která reflektuje aktuální průběh počasí. Z toho důvodu nejsou vždy vyčerpány všechny položky dle SoD (např.: nepotřeba odplevelování, seče některých ploch, řezů keřových skupin, apod.).
| Část 1 – Božkov - památková zóna | Nebyl zpracován |  | Pracovní Sobota s.r.o. (v Obch. Rejstř. od 01/2016 Garden Gang, s.r.o.) | 105653.7 | 101261.36 | ANO | Dobrá
| Část 2 – Černice - památková zóna | Nebyl zpracován |  | Petr Loužecký | 30622.8 | 30622.8 | ANO | Dobrá
| Část 3 – Hřbitov Všech svatých | Nebyl zpracován |  | Pracovní Sobota s.r.o. (v Obch. Rejstř. od 01/2016 Garden Gang, s.r.o.) | 82752.9 | 81702.92 | ANO | Dobrá
| Část 4 – Křimice - památková zóna | Nebyl zpracován |  | Petr Loužecký | 258009.3 | 254895.41 | ANO | Dobrá
| Část 5 – Homolka - lesopark, Hradiště | Nebyl zpracován |  | Petr Loužecký | 649360.8 | 627465.54 | ANO | Dobrá
| Část 6 – Papírenský park | Nebyl zpracován |  | Petr Loužecký | 89712 | 89712 | ANO | Dobrá
| Část 7 – Retenční nádrž Gera, Lidická ulice, Bolevecká ulice, Bílá Hora. | Nebyl zpracován |  | Petr Loužecký | 106918.2 | 98450.08 | ANO | Dobrá
| Dodání a servis mobilních buněk WC v rekreačních oblastech města Plzně | Nebyl zpracován | 1900000 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 1844460 | 1844460 | ANO | Dobrá | ------
| Opravy a údržba Plzeňského historického podzemí | Nebyl zpracován | 25000000 |  |  | 15345174.25 |  |  | Rámcová smlouva na dobu 48 měsíců uzavřená se čtyřmi uchazeči.
|  | Nebyl zpracován |  | POHL cz, a.s. | jednotkové ceny | 4755375.25 | ANO | Dobrá
|  | Nebyl zpracován |  | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | jednotkové ceny | 0 | - | -
|  | Nebyl zpracován |  | inkasta s.r.o. | jednotkové ceny | 5592298 | ANO | Dobrá
|  | Nebyl zpracován |  | BK - INVESTIS, spol. s r. o. | jednotkové ceny | 4997501 | ANO | Dobrá
| Čištění odvodnění integrovaného objektu v ulici U Trati | Nebyl zpracován | 1359187 | Ekolevel s.r.o. | 1147720 | 1147720 | ANO | Dobrá | ------
| Údržba a servis eskalátorů Sirková ulice | Nebyl zpracován | 1080000 | Schindler CZ, a.s. | 410400 | 282759.74 | ANO | Dobrá | Nižší konečná cena: Od začátku roku 2017 neprobíhalo plnění smlouvy - podchod v souvislosti se stavbou "železniční uzel nádraží ČD" uzavřen (smlouva uzavřena do konce roku 2017).
| Oprava povrchu ulice Regensburská | 02/2017 | 4236215 | STRABAG a.s. | 3797832 | 3649819.18 | ANO | Dobrá | Méněpráce: Při posouzení podkladních vrstev asfaltu bylo zjištěno, že není nutno provádět opravy podkladních vrstev asfaltu a opravy trhlin v takovém rozsahu, jak předpokládal projekt.
| Provádění obnovy a zřízení komunikačního zařízení (KZ) | Nebyl zpracován | 3800000 | FLOP - dopravní značení, s.r.o. (v Obch. Rejstř. od 05/2015 SAFEROAD Czech Republic s.r.o.) | jednotkové ceny | 1448093 | NE | Dostatečná | ------
| Nátěry stožárů veřejného osvětlení a příslušenství komunikací | Nebyl zpracován | 4500000 | BARVEX-SERVIS s.r.o. | jednotkové ceny | 2748445 | ANO | Dobrá | ------