|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zastupitelstvo MO Plzeň 1 dne:** | *11. 4. 2018*  | **ST1/5****11** |

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA

pro jednání ZMO Plzeň 1 dne: 11. 4. 2018

|  |  |
| --- | --- |
| Ve věci: | Záměru zařazení realizace akce „Stavební úpravy kuchyně 90. MŠ Plzeň, Západní 7“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 v roce 2018 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Součástí jmenovitého seznamu investičních staveb, oprav a ostatních výdajů Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 na rok 2018 je akce s názvem „PD-modernizace kuchyně 90. MŠ, Západní ul.“. Jmenovitý seznam byl schválen v rámci rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 420 ze dne 6. 12. 2017.

Dne 17. 1. 2018 byla uzavřena Smlouva o dílo 2018/000210 se společností ATELIER A CZ s.r.o., jejímž předmětem je vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby a provedení inženýrské činnosti pro stavbu „Stavební úpravy kuchyně 90. MŠ Plzeň, Západní 7, včetně umístění odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení“. Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí 221 430,00 Kč včetně DPH.

Termíny dokončení projektové přípravy a inženýrské činnosti dle SOD jsou následující:

* do 30. 4. 2018 předá zhotovitel koncept projektové dokumentace pro provedení stavby před projednáním u příslušného stavebního úřadu;
* předpokládaný termín vydání rozhodnutí správního úřadu je do 31. 10. 2018.
* do 14 dnů od získání pravomocného rozhodnutí předá zhotovitel neoceněný a oceněný soupis prací.

Na základě novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb., která je platná od 1. 1. 2018 a následném vyjasnění kompetencí příslušných stavebních úřadů je možné vodní dílo, kterým je odlučovač tuků, spojit jako doplňkovou stavbu s řízením hlavní stavby, i když tato stavba není vodním dílem. Podkladem žádosti je nezbytné závazné stanovisko speciálního vodohospodářského úřadu. Tímto postupem by bylo možno zkrátit předpokládaný termín získání pravomocného rozhodnutí správního úřadu a zkrátit tím i výše uvedený předpokládaný termín pro vydání rozhodnutí správního úřadu.

Z výše uvedeného důvodu má MO Plzeň 1 záměr, že v případě získání pravomocného rozhodnutí správního úřadu a zároveň možnosti zajištění finančního krytí, bude podán návrh na zařazení realizace akce „Stavební úpravy kuchyně 90. MŠ Plzeň, Západní 7, včetně umístění odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 na jednání ZMO Plzeň 1 dne 6. 6. 2018 s předpokládaným termínem realizace stavebních úprav červenec – srpen 2018.

Zprávu předkládá: Jiří Uhlík, MBA, 2. místostarosta MO Plzeň 1

Zprávu zpracoval dne: Andrea Šlechtová, pověřená vedením INV

Schůze ZMO Plzeň 1 se zúčastní: Jiří Uhlík, MBA

Obsah zprávy projednán s: Mgr. Miroslavem Brabcem, starostou MO Plzeň 1

PhDr. Ivanou Mádlovou, Ph.D., MBA, 1. místostarostkou MO Plzeň 1