## Návrh plánu investic 2019
Příloha č. 1 k usnesení ZMO 2 č. …./2019
Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2019
A. INVESTICE - REALIZACE
Investice započaté v roce 2018 - finančně zajištěné
| akce | náklady celkem | Rozpočet 2019 | Chybí | stav přípravy | poznámka
| Vnitroblok Koterovská 69-79 | 7500000 | 362249 | 0 | realizace dokončena vyjma sadových prací | převod nevyčerpaných prostředků z r. 2018
| Obnova Jiráskova náměstí | 1650000 | 1650000 | 0 | DÚR/ řeší OI MMP | schválený podíl fin. prostředků MOP2/ plánovaný převod na MMP - přípravu a realizaci zajišťuje město
| ŠSP revitalizace / část skate hřiště | 7167169 | 6055934 | 0 | realizace probíhá, pozdržena pro nevhodné klimatické podmínky | převod nevyčerpaných prostředků z r. 2018
| Celkem | 16317169 | 8068183 | 0
Investice plánované v roce 2019 - finančně zajištěné
| akce | náklady celkem | Rozpočet 2019 | Chybí | stav přípravy | poznámka
| ŠSP revitalizace/ část terénní úpravy kolem skate a bowlu | 740000 | 885640 | 0 | je SP, PDPS, nutnost VŘ po realizaci skate | převod nevyčerpaných prostředků z r. 2018
| Celkem | 740000 | 885640 | 0
Další možné investice (v případě zajištění finančních prostředků)
| akce | náklady celkem | Rozpočet 2019 | Chybí | stav přípravy | poznámka
| Zateplení 51.MŠ Částkova 6 v Plzni | 7090000 | 0 | 7090000 | PDPS,SP | stavba připravena k realizaci, zapojení částky 3,75 mil. Kč bude projednáno v ZMO 29.1.2019
| Technické zázemí pro správce na Božkovském ostrově (včetně ČOV) | 9040000 | 0 | 9040000 | SP, PDPS | stavba připravena k realizaci
| KDŠ - zateplení fasády, zelená střecha, vzduchotechnika a klimatizace (bez nástavby) | 23000000 | 0 | 23000000 | není PD | odhad ceny, nutno zadat PD, požádat město o spolufinancování
| Obnova budovy MO 2 - vjezdová rampa, zakrytí, výměna oken, oprava fasády, zelená střecha | 14700000 | 1960000 | 12740000 | r. 2018 zadána studie | přesná cena bude upřesněna po zpracování PDPS v 1/2019, není započtena možná realizace zelené střechy
| Obytná zóna Bručná IIc - ulice Chrpová | 500000 | 0 | 500000 | není PD | zpevnění druhé poloviny vozovky
| Obytná zóna Bručná I - Kostincova (úsek Pod Bručnou - U Stezky) | 6500000 | 0 | 6500000 | SP | nutno aktualizovat PDPS
| Obytná zóna Bručná I - U Stezky (úsek Kostincova - Zelenohorská) | 3150000 | 0 | 3150000 | SP | nutno aktualizovat PDPS
| Vnitroblok Francouzská-Slovanská alej-Brojova | 8800000 | 0 | 8800000 | SP, PDPS | stavba připravena k realizaci
| Rekonstrukce dětského hřiště Šeříková | 1500000 | 0 | 1500000 | není třeba SP ani ÚR | hřiště dožívá, po výběru typu a dodavatele připraveno k realizaci
| Rekonstrukce travnatého hřiště Božkovský ostrov | 2000000 | 0 | 2000000 | DSP | běží projednávání s Povodím Vltavy, PD připravena
| Malostranská jezírka | 14500000 | 0 | 14500000 | DÚR | běží proces územního řízení. Možnost získání dotace, ale aktuálně jen do výše max. 2 500 000 Kč
| Celkem | 90780000 | 1960000 | 88820000
B. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Projektové dokumentace započaté v roce 2018 a finančně zajištěné
| akce | náklady celkem | Rozpočet 2019 | Chybí | stav přípravy | poznámka
| DSP HZ Koterov - dostavba a rekonstrukce | 280000 | 280000 | 0 | DÚR, ÚR | probíhá projednání alternatiní varinty, pokud neprojde památkáři, nutno rozhodnout o dalším postupu
| DSP Malostranská jezírka | 388000 | 114000 | 274000 | DÚR | DÚR, podána žádost o ÚR, zadáno DSP a PDPS v r. 2018/převod nevyčerpaných prostředků z r. 2018
| DÚR světelné a signalizační zařízení Malostranská | 51000 | 0 | 0 | DÚR | DÚR ve spoupráci SVSMP dle požadavku občanů a v návaznosti na ŠSP, ukončeno do sdělění podmínek Vodárny
| PDPS rekonstrukce ulice Na Rychtě | 130380 | 130380 | 0 | SP | dokončení PDPS, realizace stavby OI MMP v roce 2019
| Celkem | 719000 | 394000 | 274000
Projektové dokumentace plánované v roce 2019 - finančně zajištěné
| akce | náklady celkem | Rozpočet 2019 | Chybí | stav přípravy | poznámka
| PDPS výměna oken radnice 1.,2.,3. NP vč. nátěru fasády | 40000 | 40000 | 0 | zpracována studie 12/2018
| Celkem | 40000 | 40000 | 0
Projektové dokumentace plánované v roce 2019 - finančně nezajištěné
| akce | náklady celkem | Rozpočet 2019 | Chybí | stav přípravy | poznámka
| Radnice MO 2 - zastřešení vjezdu do garáží | 200000 | 0 | 200000 | studie | odhad ceny
| KDŠ - zateplení fasády, zelená střecha, vzduchotechnika a klimatizace | 1000000 | 0 | 1000000 | PD před zadáním | odhad ceny, bude upřesněno v týdnu po 17.12.
| Obytná zóna Bručná IIc - ulice Chrpová - DÚR, DSP, PDPS | 180000 | 0 | 180000 | investiční záměr | polovina ulice
| PDPS - Obytná zóna Bručná I - U Stezky (úsek Kostincova - Zelenohorská) | 100000 | 0 | 100000 | DSP, SP, PDPS (2008) | dílčí úsek ulice, odhad ceny
| DSP a PDPS na další etapy modernizace Škoda sport parku (lávka, pěší stezky, mobiliář) | 550000 | 0 | 550000 | studie | Etapy 2 a 3 dle studie bez stavby zadního občerstven; odhad ceny dle předpokladu realizačních nákladů
| PDPS Obytná zóna Bručná IIc - ulice Šafránová (úsek V Kamení - Nepomucká) | 150000 | 0 | 150000 | DSP, SP | dílčí úsek ulice, odhad ceny
| PDPS Obytná zóna Bručná I - Kostincova (úsek Pod Bručnou - U Stezky) | 150000 | 0 | 150000 | DSP, SP, PDPS (2008) | dílčí úsek ulice, odhad ceny
| PDPS Obytná zóna Bručná IIa - ulice Pěnkavova | 150000 | 0 | 150000 | DSP, SP, PDPS (2006) | odhad ceny
| PDPS Obytná zóna Bručná IIa - ulice K Rozhraní (úsek Na Výsluní - Společná) | 150000 | 0 | 150000 | DSP, SP | dílčí úsek ulice, odhad ceny
| PDPS Obytná zóna Bručná IIa - ulice V Kamení a Na Výsluní (úsek K Rozhraní - Pěnkavova) | 150000 | 0 | 150000 | DSP, SP, PDPS (2006) | dílčí úsek ulice, odhad ceny
| Vnitroblok Koterovká-Táborská-Habrmannova-Jablonského | 300000 | 0 | 300000 | ÚR, PD z roku 2004 | nutná kompletní aktualizace projektu a SP/ odhad ceny
| DÚR revitalizace sportovních ploch vč. parkovacího domu TJ Sokol V. Klášterní ulice | 500000 | 0 | 500000 | odhad ceny | o případném zadání je nutno rozhodnout po jednání s vedením města
| Celkem | 3580000 |  | 3580000
Vysvětlivky k použitým zkratkám:
| PD – projektová dokumentace |  |  |  |  | ÚR – územní rozhodnutí
| DÚR – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí |  |  |  |  | SP – stavební povolení
AS - architektonická soutěž
PDSP - dokumentace ke stavebnímu povolení
PDPS - dokumentace provedení stavby