## Plán investic 2019
Příloha č. 2 k …... č. …./2019
Aktuální stav plnění plánu investic 2019
A. INVESTICE - REALIZACE
Investice započaté v roce 2018 - finančně zajištěné
| akce | náklady celkem | Rozpočet 2019 | Chybí | stav přípravy | poznámka
| Vnitroblok Koterovská 69-79 | 7500000 | 362249 | 0 | realizace dokončena | převod nevyčerpaných prostředků z r. 2018
| Obnova Jiráskova náměstí | 1650000 | 1650000 | 0 | DÚR/ řeší OI MMP | schválený podíl fin. prostředků MOP2/ plánovaný převod na MMP - přípravu a realizaci zajišťuje město
| ŠSP revitalizace / část skate hřiště | 7167169 | 6055934 | 0 | realizace dokončena | převod nevyčerpaných prostředků z r. 2018
| Celkem | 16317169 | 8068183 | 0
Investice plánované v roce 2019 - finančně zajištěné
| akce | náklady celkem | Rozpočet 2019 | Chybí | stav přípravy | poznámka
| ŠSP revitalizace/ část terénní úpravy kolem skate a bowlu | 740000 | 885640 | 0 | realizace dokončena | převod nevyčerpaných prostředků z r. 2018
| Zateplení 51.MŠ Částkova 6 v Plzni | 5914659.08 | 7570000 | 0 | probíhá realizace do 31.10.2019 | Dodavatel: SENCO Chaloupek s.r.o. . Náklady jsou vč. AD, TDI, BOZP
| Technické zázemí pro správce na Božkovském ostrově (včetně ČOV) | 9455000 | 8929000 | 0 | probíhá realizace do 31.12.2019 | Dodavatel: iSV projekt s.r.o., náklady vč. TDI, AD, BOZP
| Rekonstrukce travnatého hřiště Božkovský ostrov | 2000000 | 2000000 | 0 | připravuje se zadávací řízení na zhotovitele
| Celkem | 18109659.08 | 19384640 | 0
Další možné investice (v případě zajištění finančních prostředků)
| akce | náklady celkem | Rozpočet 2019 | Chybí | stav přípravy | poznámka
| KDŠ - zateplení fasády, zelená střecha, vzduchotechnika a klimatizace (bez přístavby a realizace zelené střechy) | 23000000 | 0 | 23000000 | není PD
| Obnova budovy MO 2 - vjezdová rampa - zakrytí, výměna oken, oprava fasády, zelená střecha | 14700000 | 1815000 | 12885000 | zpracovává se studie komplexního řešení - dodání 09/2019 | Práce jsou ve studii rozděleny na několik etap -1. zastřešení vjezdu, 2. oprava fasády, návrh oken, návrh žalizií, 3. zelená střecha s pobytovou terasou, zádržný systém a systém pro údržbu fasády, 4. návrh rozšířeného parkování
| Obytná zóna Bručná IIc - ulice Chrpová | 500000 | 0 | 500000 | zpracovává se PD
| Obytná zóna Bručná I - Kostincova (úsek Pod Bručnou - U Stezky) | 6500000 | 0 | 6500000 | zadává se PD | nutno aktualizovat PDPS
| Obytná zóna Bručná I - U Stezky (úsek Kostincova - Zelenohorská) | 3150000 | 0 | 3150000 | zadává se PD | nutno aktualizovat PDPS
| Vnitroblok Francouzská-Slovanská alej-Brojova | 8800000 | 0 | 8800000 | je SP a PDPS | připraveno k realizaci
| Rekonstrukce dětského hřiště Šeříková | 1500000 | 0 | 1500000 | není třeba SP ani ÚR
| Malostranská jezírka | 14500000 | 0 | 14500000 | DÚR, probíhá ÚŘ | běží proces územního řízení. Možnost získání dotace, ale aktuálně jen do výše max. 2 500 000 Kč
| Celkem | 72650000 | 1815000 | 70835000
B. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Projektové dokumentace započaté v roce 2018 a finančně zajištěné
| akce | náklady celkem | Rozpočet 2019 | Chybí | stav přípravy | poznámka
| DSP HZ Koterov - dostavba a rekonstrukce | 280000 | 280000 | 0 | je DÚR, probíhá prodloužení platnosti ÚR | poptáváme DSP, rozděleno na 2 etapy z důvodu komplikovaného projednávání s památkáři
| DSP Malostranská jezírka | 388000 | 388000 | 0 | DÚR, probíhá ÚŘ | DÚR, podána žádost o ÚR-běží územní řízení, zadáno DSP a PDPS
| DÚR světelné a signalizační zařízení Malostranská | 51000 | 51000 | 0 | probíhá projednání DÚR | DÚR ve spolupráci SVSMP dle požadavku občanů a v návaznosti na ŠSP, předáno SVS k realizaci
| PDPS rekonstrukce ulice Na Rychtě | 130380 | 130380 | 0 | PD zpracována | dokončení PDPS, předána na OI MMP, realizace v roce 2020
| Celkem | 719000 | 719000 | 0
Projektové dokumentace plánované v roce 2019 - finančně zajištěné
| akce | náklady celkem | Rozpočet 2019 | Chybí | stav přípravy | poznámka
| PD křižovatka Mikulášská ulice - Mikulášské náměstí | 318000 | 318000 | 0 | bude zadána studie v případě schválení v ZMO | doplněno - bude projednáno na jednání ZMO 3.9.2019
| PD úprava dopravního řešení ul. Chválenická | 182000 | 182000 | 0 | bude zadána studie v případě schválení v ZMO | doplněno - bude projednáno na jednání ZMO 3.9.2019
| Obytná zóna Bručná IIc - ulice Chrpová | 157300 | 180000 | 0 | zpracovává se PD | zpevnění druhé poloviny vozovky
| Obytná zóna Bručná I - Kostincova (úsek Pod Bručnou - U Stezky) | 198440 | 198440 | 0 | zadává se PD | nutno aktualizovat PDPS
| Obytná zóna Bručná I - U Stezky (úsek Kostincova - Zelenohorská) | 196020 | 196020 | 0 | zadává se PD | nutno aktualizovat PDPS
| Radnice MO 2 - zastřešení vjezdu do garáží | 240000 | 240000 | 0 | PD bude zadáno po zpracování komplexní studie
| PDPS výměna oken radnice 1.,2.,3. NP vč. nátěru fasády | 40000 | 40000 | 0 | zpracována studie 12/2018 | problematika je zapracována do zpracovávané komplexní studie budovy
| KDŠ - zateplení fasády, zelená střecha, vzduchotechnika a klimatizace | 680000 | 680000 | 0 | PD před zadáním
| Celkem | 2011760 | 2034460 | 0
Projektové dokumentace plánované v roce 2019 - finančně nezajištěné
| akce | náklady celkem | Rozpočet 2019 | Chybí | stav přípravy | poznámka
| DSP a PDPS na další etapy modernizace Škoda sport parku (lávka, pěší stezky, mobiliář) | 550000 | 0 | 550000 | studie | Etapy 2 a 3 dle studie bez stavby zadního občerstven; odhad ceny dle předpokladu realizačních nákladů
| PDPS Obytná zóna Bručná IIc - ulice Šafránová (úsek V Kamení - Nepomucká) | 250000 | 0 | 250000 | DSP, SP | dílčí úsek ulice, odhad ceny
| PDPS Obytná zóna Bručná IIa - ulice Pěnkavova | 250000 | 0 | 250000 | DSP, SP, PDPS (2006) | odhad ceny
| PDPS Obytná zóna Bručná IIa - ulice K Rozhraní (úsek Na Výsluní - Společná) | 250000 | 0 | 250000 | DSP, SP | dílčí úsek ulice, odhad ceny
| PDPS Obytná zóna Bručná IIa - ulice V Kamení a Na Výsluní (úsek K Rozhraní - Pěnkavova) | 250000 | 0 | 250000 | DSP, SP, PDPS (2006) | dílčí úsek ulice, odhad ceny
| Vnitroblok Koterovká-Táborská-Habrmannova-Jablonského | 300000 | 0 | 300000 | ÚR, PD z roku 2004 | nutná kompletní aktualizace projektu a SP/ odhad ceny
| DÚR revitalizace sportovních ploch vč. parkovacího domu TJ Sokol V. Klášterní ulice | 500000 | 0 | 500000 | odhad ceny | o případném zadání je nutno rozhodnout po jednání s vedením města
| Celkem | 2350000 |  | 2350000
Vysvětlivky k použitým zkratkám:
| PD – projektová dokumentace |  |  |  |  | ÚR – územní rozhodnutí
| DÚR – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí |  |  |  |  | SP – stavební povolení
AS - architektonická soutěž
PDSP - dokumentace ke stavebnímu povolení
PDPS - dokumentace provedení stavby
AD - autorský dozor
TDI - technický dozor investora
BOZP - koordinátor BOZP
dokončené akce
probíhá realizace