**Důvodová zpráva**

1. Název problému a jeho charakteristika

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucím bezúplatném převodu investic (prodloužení termínu uzavření konečné smlouvy o bezúplatném převodu investic) – Správa železnic, státní organizace.

1. Konstatování současného stavu a jeho analýza

V roce 2012 byla uzavřena se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (nyní Správa železnic, státní organizace – dále jen SŽ), smlouva o budoucím bezúplatném převodu investic č. 2012/003949 na převod stavebních objektů jako vyvolaných investic do majetku města Plzně v souvislosti se stavbou „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ (dále jen Stavba). Jedná se o:

- SO 32-32-09 Polní cesta v km 100,182,

- SO 32-32-10 Polní cesta od ZKO k zahrádkám,

- SO 32-32-11 Úprava polní cesty v km 100,108-100,186,

- SO 32-32-14 Úprava polní cesty od Újezdu k zahrádkám,

- SO 33-36-16 Mohylová ulice, úprava veřejného osvětlení v ev. km 107,234,

- SO 33-32-01 Úprava Mohylové ulice pro rekonstrukci přemostění,

tj. komunikace vč. případného odvodnění, chodníky, přípojná místa nn, kabelová trasa nn, osvětlovací stožárky.

V roce 2018 byl uzavřen dodatek č. 1, na jehož základě byl prodloužen termín k uzavření konečné smlouvy z 31. 12. 2018 do 31. 12. 2020. Důvodem prodloužení termínu byl posun Stavby v čase, který byl zapříčiněn dlouhotrvajícím záchranným archeologickým výzkumem a problémy při ražbě tunelu.

V současné době chybí zkolaudovat jeden ze šesti stavebních objektů, a proto požádala SŽ o uzavření dodatku č. 2, na jehož základě by byl prodloužen termín k uzavření konečné smlouvy o jeden rok, tj. do 31. 12. 2021.

Stanovisko TÚ MMP k prodloužení termínu je kladné (viz příloha č. 1).

RMP souhlasila svým usnesením č. 1034 ze dne 26. 10. 2020 s uzavřením dodatku č. 2.

1. Předpokládaný cílový stav

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucím bezúplatném převodu investic.

1. Navrhované varianty řešení

Viz návrh usnesení.

1. Doporučená varianta řešení

Viz návrh usnesení.

1. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Nejsou.

1. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Viz návrh usnesení.

1. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisejí

Usnesení RMP č. 861/2012,

<https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=67254>

usnesení ZMP č. 363/2012,

<https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=67474>

usnesení RMP č. 943/2018,

<https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=93422>

usnesení ZMP č. 446/2018.

<https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=93722>

usnesení RMP č. 1034/2020.

<https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=101941>

1. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Ke dni 6. 10. 2020 nemá SŽ evidovány žádné závazky po splatnosti vůči městu Plzni.

1. Přílohy

Příloha č. 1 – stanovisko TÚ MMP.

Příloha č. 2 – zákresy.

Příloha č. 3 – modrá mapa, letecký snímek, plán města.

Přílohy k dispozici u předkladatele: výpis z obchodního rejstříku, smlouva o budoucím bezúplatném převodu investic, dodatek č. 1.