## List3
Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2022
A. INVESTICE - REALIZACE
Stavební investice plánované v roce 2022 - stavby - finančně zajištěné
| akce | Předpokládané náklady | Rozpočet 2022 | stav přípravy | poznámka
| Parkování Krejčíkova - Spojovací | 500000 | 500000 | příprava zadání zpracování PD | rozšíření parkovacích stání
| Hřiště na discgolf | 375000 | 375000 | studie | dočasná stavba na místě Malostranských jezírek- do doby jejich realizace
| Úpravy parku Chvojkovy lomy | 1365000 | 1365000 | studie | pítko, dílčí parkové úpravy
| Dětské hřiště Blatenská | 500000 | 500000 | realizovat lze bez PD | pořízení herních prvků dle PD Revitalizace zeleně mezi ulicemi Koterovská, Blatenská zpracované SVSmP v 2/2020
| Dětské hřiště Barákova | 200000 | 200000 | realizovat lze bez PD | pořízení multifunkční herní sestavy do vnitrobloku dle požadavku občanů, dokončení úpravy DH
| Pilíř - vyhlídka na Radbuze | 200000 | 200000 | studie do 31.1.2022 | zpracovává se studie
| Dopravní řešení U Školky - Šeříková | 2700000 | 2700000 | zpracována DÚR + DSP, probíhá společné územní a stavební řízení | do konce roku společné ÚR + SP, nutná přeložka kabelů ČEZ -uzavřena smlouva, PD se zpracovává
| 2. MŠ U Hvězdárny 26 - výměna vnitřních prosklených stěn 2ks | 200000 | 200000 | realizovat lze bez PD | stěny jsou původní, skla neodpovídají stávajícím hygienickým předpisům
| 5. MŠ Zelenohorská 25 - výměna vnitřních prosklených stěn 4 ks | 450000 | 450000 | realizovat lze bez PD | stěny jsou původní, skla neodpovídají stávajícím hygienickým předpisům
| 25. MŠ Ruská 83 - vjezd do zahrady | 250000 | 250000 | PD | úprava vjezdu do zahrady vč. parkovacího stání v zahradě
| 89. MŠ Habrová 8 - výměna venkovního osvětlení | 400000 | 400000 | PD | sloupy venkovního osvětlení vč. osvětlovacích těles jsou původní ve špatném technickém stavu
| 89. MŠ Habrová 8 - rekonstrukce chodníků v zahradě | 260000 | 260000 | PD | chodníky jsou původní ve špatném technickém stavu
| nabíjecí stání pro elektromobil | 150000 | 150000 | PD | spolupráce s městem na dvou stáních v Částkově ulici
| separační bod | 200000 | 200000 | PD od SVS | bude vybráno 1 vzorové místo
| dětské hřiště Rychtaříkova | 1000000 | 1000000 | poptán architekt na zpracování studie | stávající hřiště je 13 let staré, dožívá, postupně odcházejí jednotlivé díly, nutno řešit komplexní rekonstrukci
| 25. MŠ Ruská 83 - rekonstrukce kuchyně vč. výtahů, výměna systému odsávání v kuchyni | 2420000 | 2420000 | PD | stávající stav kuchyně je původní, již nevyhovuje hygienickým předpisům, systém odsávání je nefunkční
| 31. MŠ Spojovací 7 - dráha pro koloběžky | 500000 | 500000 |  | kofinancování
| 51. MŠ Částkova 6 - pergola a 2 zahradní domky | 500000 | 500000 |  | kofinancování
| Božkovský ostrov - markýzy | 255000 | 255000 | PD | odstranění zatékání dešťové vody
| Napojení cyklostezky u Škoda sport parku | 500000 | 500000 |  | odstranění kolizního stavu u vjezdu do ŠSP
| Chvojkovy lomy - fitness prvky a prvky pro seniory | 700000 | 700000 | studie | rozšíření nabídky venkovních cvičebních aktivit
| Vnitroblok Koterovská - Habrmannova - 1. část | 3700000 | 3700000 | společná DÚR a DSP se zpracovává | oblast mezi jídelnou ZŠ a bytovým domem Habrmanova ulice
| 21. MŠ Na Celchu 33 - klimatizace | 250000 | 250000 |  | klimatizace do 4 tříd mateřské školy
| Celkem | 17575000 | 17575000
Stavební investice plánované v roce 2022 - PD - finančně zajištěné
| akce | Předpokládané náklady | Rozpočet 2022 | stav přípravy | poznámka
| PD Parkování Krejčíkova - Spojovací | 63000 | 63000 | záměr | rozšíření parkovacích stání
| PD Hřiště na discgolf | 25000 | 25000 | záměr | pro potřeby OŽP MMP
| PD Úprava parku Chvojkovy lomy | 35000 | 35000 | PD | stavební úpravy - pítko
| PD Pilíř - vyhlídka na Radbuze | 100000 | 100000 | zadána studie | po zpracování a schválení studie bude zpracována PD k územnímu souhlasu
| PD HZ Hradiště | 100000 | 100000 | studie rekonstrukce stávajícího objektu | studie novostavby
| PD 89. MŠ Habrová 8 - výměna venkovního osvětlení | 50000 | 50000 | záměr | sloupy venkovního osvětlení vč. osvětlovacích těles jsou původní a ve špatném technickém stavu
| PD 89. MŠ Habrová 8 - rekonstrukce chodníků v zahradě | 40000 | 40000 | záměr | chodníky jsou původní, neodpovídají stávajícím požadavkům na bezpečnost dětí
| PD 25. MŠ Ruská 83 - výměna systému odsávání v kuchyni | 80000 | 80000 | záměr | systém odsávání je nefunkční
| PD Dopravní řešení Mikulášská - Mikulášské náměstí | 726000 | 726000 | DÚR | příprava DÚR, podepsán dodatek č. 1 o prodloužení do 30.6.2022
| PD Modernizace Škoda Sport Parku - etapa 2A - lávka | 410000 | 410000 | DSP | prováděcí dokumentace
| PD napojení cyklostezky | 100000 | 100000 | záměr | dokumentace pro společné územní a stavební řízení
| PD Malostranská jezírka | 515000 | 515000 | vydané ÚR, podmínkou z ÚR pro další realizaci PD jsou vyhodnocení sledování hladiny ve vrtu, | finance na dokončení PDSP a dopracování požadavků z ÚR před zpracováním zasmluvněné PDSP - vrty vč. posudků
| PD Kostincova - U Stezky - výměna vodovodu | 150000 | 150000 | SP | prováděcí dokumentace
| PD 21. MŠ Na Celchu 33 - rekonstrukce kuchyně vč. výstavby jídelního výtahu | 200000 | 200000 | SP | prováděcí dokumentace
| PD 21. MŠ Na Celchu 33 - zasklení terasy | 60000 | 60000 | SP | prováděcí dokumentace
| PD 38. MŠ Spojovací 14 - rekonstrukce kuchyně | 200000 | 200000 | SP | prováděcí dokumentace
| Celkem | 2854000 | 2854000
Nestavební investice plánované v roce 2022 - finančně zajištěné
| akce | Předpokládané náklady | Rozpočet 2022 | stav přípravy | poznámka
| Projektor a plátno KD Šeříková | 700000 | 700000 | podklady pro VŘ | stávající je nedostačující, nový bude funkčnější s lepší kvalitou obrazu
| Celkem | 700000 | 700000
Další stavební investice - stavby - finančně nezajištěné (v případě zajištění finančních prostředků)
| akce | Předpokládané náklady | Rozpočet 2022 | stav přípravy | poznámka
| vybudování lávky ve Škoda Sport parku | 4500000 | 0 | DÚR + DSP | pokračování v revitalizaci parku dle studie
| 21. MŠ Na Celchu 33 - klimatizace | 170000 | 0 |  | klimatizace do 4 tříd mateřské školy
| 31. MŠ Spojovací 7 - klimatizace | 170000 | 0 |  | klimatizace do 4 tříd mateřské školy
| Budova ÚMO - zelená střecha | 3500000 | 0 | SP, PDPS | hledání dotačního titulu na financování stavby, připraveno k realizaci
| Obytná zóna Bručná I - ulice U Stezky (úsek Kostincova - Zelenohorská) | 3150000 | 0 | SP, PDPS | koordinace s ČEZ (plánovaná přeložka vzdušného vedení do země) a Vodárnou, připraveno k ralizaci
| Globus - exteriérová plastika | 5000000 | 0 | umělecký návrh | předložený umělecký návrh vč. kalkulace nákladů
| KDŠ - VI. etapa | 23000000 | 0 | PD | zateplení fasády, nová vzduchotechnika, pergola
| Malostranská jezírka | 14500000 | 0 | vydané ÚR, vyhodnocení podmínek předpokládáme do konce roku | realizace v případě možnosti získání dotace
| Budova ÚMO - fasáda, okna | 22400000 | 0 | PDPS | není potřeba SP - připraveno k realizaci
| Obytná zóna Bručná I - ulice Kostincova (úsek Pod Bručnou - U Stezky) | 6500000 | 0 | SP, PDPS | koordinace s ČEZ (plánovaná přeložka vzdušného vedení do země) a Vodárnou, připraveno k realizaci
| Rekonstrukce ul. Ve Višňovce (2. část 2. etapa) | 5000000 | 0 | SP, PDPS | připraveno k realizaci
| PD HZS Koterov - dostavba a rekonstrukce | 200000 | 0 | končí SŘ 1.etapy | po vydání SP bude zpracována PDPS 1. etapy (cena 450 tis. )
| Celkem | 88090000 | 0
Další stavební investice - PD - finančně nezajištěné (v případě zajištění finančních prostředků)
| akce | Předpokládané náklady | Rozpočet 2022 | stav přípravy | poznámka
| PD VNB Chválenická - U Školky - Nepomucká - U Pumpy | 365000 | 0 | DÚR a DSP se zpracovává | ÚR a SP v r. 2022
| PD Kanalizace a vodovod v ulici V Závrtku | 200000 | 0 | společná DÚR a DSP se zpracovává | ÚR a SP v r. 2022
| PD HZ Božkov - přístavba | 280000 | 0 | společná DÚR a DSP zpracována, probíhá její projednání | ÚR a SP v r. 2022
| PD Veřejný prostor mezi 13. ZŠ a Církevní školou | 20000 | 0 | probíhá společné ÚŘ a SŘ | ÚR a SP do konce roku 2021
| PD Obytná zóna Bručná lIb - oblast mezi Pěnkavovou a Barvínkovou ulicí, Nepomuckou a železniční tratí | 365000 | 0 | příprava DÚR | příprava DÚR, koordinace s Vodárnou
| Studie VNB Blatenská | 160000 | 0 | zpracovává se studie | vzešlo z požadavků občanů, řeší se širší území Blatenské a okolí, koordinace s ÚKRMP
| PD Čapkovo náměstí | 150000 | 0 | záměr | úprava vnitrobloku - příprava DUR
| PD Vnitroblok Koterovská - Táborská - Habrmannova - Jablonského | 350000 | 0 | PDSP | je ÚR, nutná aktualizace PDSP a zajištění SP
| PD 21. MŠ Na Celchu 33 - klimatizace | 30000 | 0 | záměr | klimatizace do 4 tříd mateřské školy
| PD Modernizace Škoda Sport Parku (lávka, pěší stezky) | 550000 | 0 | SP | bude realizovaná prováděcí dokumentace
| PD 31. MŠ Spojovací 7 - klimatizace | 30000 | 0 | záměr | klimatizace do 4 tříd mateřské školy
| PD 21. MŠ Na Celchu 33 - odvlhčení základového zdiva | 100000 | 0 | záměr | příprava PDPS (část budovy, kde byla kotelna a shozy na uhlí)
| PD 38. MŠ Spojovací 14 - odvlhčení základového zdiva | 100000 | 0 | záměr | příprava PDPS (část budovy, kde byla kotelna a shozy na uhlí)
| PD Revitalizace sportovních ploch včetně parkovacího domu TJ Sokol V, Klášterní | 500000 | 0 | studie | souhlas ÚKRmP
| PD 25. MŠ Ruská - rekonstrukce kuchyně včetně výtahů | 100000 | 0 | PD | příprava investice na rok 2022, špatný stav
| PD oprava cyklostezky Koterov - Božkov | 130000 | 0 | záměr | úsek od lávky po Koterov
| Celkem | 3430000 | 0
Vysvětlivky k použitým zkratkám:
| PD – projektová dokumentace |  |  |  | ÚR – územní rozhodnutí
| DÚR – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí |  |  |  | SP – stavební povolení
AS - architektonická soutěž
PDSP - dokumentace ke stavebnímu povolení
PDPS - dokumentace provedení stavby